## Лист1
Астана-АЭК "АҚ-ның 2020 жылдың ІІ тоқсанына бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
ІІ-тоқсан.
№ р/п | Іс-шаралар | Өлшем бірлігі | Бекітілді |  | Нақты орындалуы |  | Орналасқан жері | Орындалу кезеңі | Орындалу мерзімі
|  |  | Саны | Инвестиция сомасы мың теңге | Саны | Инвестиция сомасы мың теңге
| ЖАЛПЫ |  |  | 4046863
1 | Электр желілерін ірілендіре отырып қайта құру, оның ішінде:: |  |  | 60387 |  | 0
1.1 | КТШС-1504 және КТШС-1505 орнына жаңа БКТШС-593-2х630 кВА 10/0,4 кВ желілерін қайта толтыра отырып монтаждау | дана | 1 | 22931 |  |  | Есіл | түзету жоспарлануда | мамыр-тамыз
1.2 | ӘЖ-10кВ қайта құру | км | 17.8 | 7016 | 6.8 |  | Сарыарқа, Есіл, Алматы, Байқоңыр | жұмыстар орындалды, құжаттар рәсімделіп жатыр | қыркүйек
1.3 | ӘЖ-0,4 кВ қайта құру | км | 18.8 | 23878 | 7.1
1.4 | ҮШС, ТШС, КТШС қайта құру | дана | 9 | 6562 | 9
2 | Ескірген жабдықты ауыстыру, оның ішінде: |  |  | 743258 |  | 94972
2.1 | Беткі шкафтарды ауыстыру | дана | 25 | 5728 | 25 | 8722 | Сарыарқа, Алматы, Байқоңыр | жұмыстар орындалды | мамыр-тамыз
2.2 | ҮШС-де жабдықты ауыстыру | жиынт. | 1 | 19135 |  |  | Сарыарқа | түзету жоспарлануда | шілде-желтоқсан
2.3 | Т ШС-де жабдықты ауыстыру | жиынт. | 11 | 120821 |  |  | Алматы, Сарыарқа, Есіл |  | шілде-желтоқсан
2.4 | БКТШСН-дағы КТШС ауыстыру | жиынт. | 1 | 3976 |  |  | Есіл |  | қараша
2.5 | КТШСН-дағы КТШС ауыстыру | км | 5 | 59643 |  |  | Сарыарқа, |  | қазан-қараша
2.6 | КЖ-0,4 кВ ауыстыру | км | 5.1 | 28071 | 5.1 |  | Есіл |  | қазан-қараша
2.7 | КЖ-10 кВ ауыстыру | км | 9.785 | 42075 | 5 |  | Сарыарқа, Есіл, Алматы |  | қазан-қараша
2.8 | 150А/сағ аккумулятор батареясын ауыстыру | жиынт. | 6 | 18126 | 6 |  | қала бойынша ШС-да | жұмыстар орындалды | қараша
2.9 | Түзеткіш құрылғыны ауыстыру | жиынт. | 4 | 34723 | 4 |  | Байқоңыр Сарыарқа, | жұмыстар орындалды | қыркүйек
2.10 | Дизель-генераторлық құрылғыны сатып алу (2019 жылдан бері кейінге қалдырылды) | дана | 4 | 324640 |  |  | Есіл | конкурстық рәсімдерді өткізу | желтоқсан
2.11 | Кірістірілген тоқ трансформаторларын ауыстыру (2019 жылдан бері кейінге қалдырылды) | жиынт. | 5 | 86320 | 5 | 86250 | Есіл | жұмыстар орындалды | маусым
3 | Релелік қорғау, оның ішінде: |  |  | 1428739 |  | 44291
3.1 | Smart Grid (Ақылды қала) SCADA/DMS/OMS жүйесін интеграциялау | дана | 1 | 971530 |  |  | қала бойынша ҮШС-де | түзету жоспарлануда | қыркүйек-қазан
3.2 | КҮҚ 10 кВ-ға қорғау терминалдарын жеткізу және монтаждау бөлігінде "Жұлдыз" ШС жаңарту | дана | 1 | 105175 |  |  | Алматы, |  | шілде-қыркүйек
3.3 | КҮҚ 10 кВ-ға қорғау терминалдарын жеткізу және монтаждау бөлігінде "Заречная" ШС жаңарту | дана | 1 | 132610 |  |  | Есіл |  | қыркүйек-қазан
3.4 | КҮҚ 10 кВ-ға қорғау терминалдарын жеткізу және монтаждау бөлігінде "Восточная" ШС жаңарту | дана | 1 | 67677 |  |  | Алматы,
3.5 | КҮҚ 10 кВ-ға қорғау терминалдарын жеткізу және монтаждау бөлігінде "Степная" ШС жаңарту | дана | 1 | 102431 |  |  | Алматы,
3.6 | Қорғау терминалдары мен басқару панельдерін сатып алу (2019 жылдан бері кейінге қалдырылды) | дана | 14 | 49316 | 14 | 44291 | қала бойынша | жұмыстар орындалды | маусым-тамыз
4 | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, оның ішінде: |  |  | 59159
4.1 | ЭКЕАЖ жеке секторын енгізу (төменгі деңгей) | есепке алу нүктесі | 238 | 30000 |  |  | Алматы, Сарыарқа, Байқоңыр, Есіл | ЕҚ монтаждау жұмыстары аяқталып келеді | мамыр-қыркүйек
4.2 | Меркурий 225.11 концентраторы | дана | 50 | 2379 |  |  |  | түзету жоспарлануда
4.3 | 110/10 кВ ШС-да "Активтерді басқаруды" бағдарламалық қамтамасыз ету | қызмет | 1 | 26780
5 | Жобалау-құрылыс жұмыстары, оның ішінде: |  |  | 1755320 |  | 1037600
5.1 | Трансформаторларды ауыстырумен "Центральная" ШС жобалау және қайта құру | бірлік | 1 | 717320 |  |  | Алматы | жобалау орындалып жатыр | қараша
5.2 | "Левобережная" ШС-ны реконструкциялау үшін күданаік трансформаторларды сатып алу | бірлік | 2 | 519000 | 2 | 518800 | Есіл | жеткізу орындалды | ақпан
5.3 | "Новая" ШС-ны реконструкциялау үшін күданаік трансформаторларды сатып алу | бірлік | 2 | 519000 | 2 | 518800 | Есіл |  | ақпан