## Лист1
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2021 год за III квартал
III квартал
№п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего утверждено |  | Фактическое исполнение |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| ВСЕГО |  |  | 4478185.9324 |  | 139870.265
1 | Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе: |  |  | 210759.016 |  | 133772.265
1.1 | Ремонт ВЛ-10кВ | км | 26.1 | 20446.076 | 26.1 | 10223 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | сентябрь
1.2 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | км | 20.4 | 30423.125 | 20.4 | 30423.125 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | сентябрь
1.3 | Ремонт РП, ТП, КТП | шт | 30 | 15167.84 | 30 | 15167.84 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | сентябрь
1.4 | Замена аккумуляторной батареи (ПС "Арман", "Коктем", "Кирова-2") | компл. | 5 | 27668.223 | 5 | 23993 | Байконурский, Сарыаркинский | работы выполнены | сентябрь
1.5 | Замена выпрямительного устройства на ПС (ПС "Шыгыс", Арман") | компл. | 3 | 37856.665 | 3 | 18165.3 | Есильский, Байконурский | работы выполнены | сентябрь
1.6 | Замена сетевого монитора элегаза (3-026-R114) на ПС "Левобережная" | шт | 1 | 2873.142 | 1 | 2800 | Есильский | работы выполнены | сентябрь
1.7 | Замена устройства РПН на ПС "ПНФ" | компл. | 1 | 47487.326 | 1 | 33000 | Алматинский | работы выполнены | сентябрь
1.8 | Замена изоляторов на ВЛ-220 кВ "ЦГПП-Батыс" | шт | 1650 | 28836.619 |  |  |  | на исключение в связи с корректировкой
2 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 423565.128
2.1 | Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованный в 2010-2012 гг." | СМР | 1 | 423565.128 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | на исключение в связи с корректировкой
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 3480233 |  | 6098
3.1 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Кирова" с заменой трансформаторов Т1 и Т2 | СМР | 1 | 254906.53 |  |  | Сарыаркинский | договора заключены, работы по СМР не начаты, подрядчиком не выполняются договорные обязательства | декабрь
|  | ТН | 1 | 2854.953
|  | АН | 1 | 8258.972
3.2 | Реконструкция ПС "ПНФ" | СМР | 1 | 331054.095 |  |  | Алматинский | на исключение в связи с корректировкой
3.3 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС "Западная" | работа | 1 | 404899.941 |  |  |  | на исключение в связи с корректировкой
3.5 | Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР | 1 | 645848 |  |  | Есильский |  | декабрь
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.4 | Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР/км | 1 | 645847.762 |  |  | Есильский | договора заключены, работы ведутся | декабрь
ТН
АН
3.5 | Строительство КЛ-0,4 кВ по ул.Махтумкули | км | 0.5 | 4747 |  |  | Алматинский | на исключение, в связи с отсутствием ПСД
3.6 | Замена КЛ-10 кВ | СМР/км |  | 387734 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | на исключение, повторно не состоявшиеся закупки по СМР не привели к заключению договора | октябрь
ТН
АН
3.7 | Замена КЛ-0,4 кВ | СМР/км | 9.009 | 73153 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договора заключены, работы ведутся | декабрь
ТН
АН
3.8 | Строительство КЛ-10 кВ | СМР/км | 3,815 км | 63200.701 |  | 6098 | Байконурский | договор заключен, работы ведутся | сентябрь
ТН
АН
3.9 | Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Алматинский район) | СМР | 1 | 68546.99 |  |  | Алматинский | договор заключен, работы по СМР не начаты, 22.09.2021г. подан иск в суд о признании не добросовестным участником государственных закупок | август
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.10 | Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Сарыаркинский район) | СМР | 1 | 130363.23 |  |  | Сарыаркинский | договор заключен, работы по СМР не начаты, в начале октября планируется подача иска в суд о признании не добросовестным участником государственных закупок | сентябрь
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.11 | Разукрупнение ВЛ-10 кВ (Есильский район) | СМР | 1 | 82238.2 |  |  | Есильский | договор заключен, работы по СМР не начаты, 22.09.2021г. подан иск в суд о признании не добросовестным участником государственных закупок | август
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.12 | Демонтаж и новое строительство ТП-527 | СМР | 1 | 79465.11 |  |  | Алматинский | договор заключен, ожидается поставка оборудования | октябрь
|  | ТН | 1 |  |  |  |  | договор заключен, ведутся подготовительные работы
|  | АН | 1 |  |  |  |  | договор заключен, ведутся подготовительные работы
3.13 | Демонтаж и новое строительство КТП (10шт) | СМР | 1 | 134674.47 |  |  | Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский | на исключение в связи с корректировкой | сентябрь
| КТП-971 | шт | 1
| КТП-972 | шт | 1
| КТП-974 | шт | 1
| КТП-879 | шт | 1
| КТП-261 | шт | 1
| КТП-706 | шт | 1
| КТП-735 | шт | 1
| КТП-1700 | шт | 1
| КТП-1716 | шт | 1
| КТП-2012 | шт | 1
3.14 | Замена оборудования в РП, ТП (8шт) | СМР | 1 | 131927.12 |  |  | Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский | договор заключен, ведутся подготовительные работы | ноябрь
|  | ТН | 1 |  |  |  |  | договор заключен, ведутся подготовительные работы
|  | АН | 1 |  |  |  |  | договор заключен, ведутся подготовительные работы
| ТП-574 | шт | 1
| ТП-565 | шт | 1
| ТП-511 | шт | 1
| ТП-127 | шт | 1
| РП-27 | шт | 1
| РП-4 | шт | 1
| РП-55 | шт | 1
| ТП-279 | шт | 1
3.15 | Замена оборудования РП-Энергоцентр 1 | шт | 1 | 133960.298 |  |  | Сарыаркинский | на исключение в связи с корректировкой | сентябрь
3.16 | Охранно-пожарная сигнализация в РП, ТП, КТП (100 шт) |  |  | 72935.718 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | на исключение в связи с корректировкой | август
3.17 | Строительство КТП-1099 | шт | 1 | 77774.699 |  |  | Есильский | на исключение в связи с корректировкой | сентябрь
3.18 | Система видеонаблюдения на ПС | СМР | 1 | 391689.397 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договора заключены, работы ведутся | декабрь
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
4 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 363628.7884
4.1 | Проектирование замены оборудования в РП, ТП | усл. | 1 | 10552.26 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.2 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП | усл. | 1 | 5982.59 |  |  | Байконурский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.3 | Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ | усл. | 1 | 13126.74 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.4 | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ | усл. | 1 | 46295.81 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.5 | Проектирование стройтельства нового РПП на ПС "Кирова" | усл. | 1 | 1778.73 |  |  | Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.6 | Проектирование маслосборника на ПС "Аэропорт" | усл. | 1 | 2816.66 |  |  | Есильский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.7 | Проектирование маслохозяйства на ПС "Промзона" | усл. | 1 | 6782.29 |  |  | Байконурский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.8 | Проектирование системы водяного отопления на ПС (8шт) | усл. | 1 | 5560.1 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | на исключение в связи с корректировкой | декабрь
4.9 | Проектирование принудительно-вытяжной вентиляции из камер трансформаторов на ПС (10 шт) | усл. | 1 | 6884.49 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | на исключение в связи с корректировкой | декабрь
4.10 | Проектирование реконструкции ВЛ 10/0,4 кВ с заменой провода на СИП | усл. | 1 | 43794.67 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | на исключение в связи с корректировкой | декабрь
4.11 | Проектирование "Внедрение телемеханики в РП, ТП-10/0,4 кВ (69 шт.)" | усл. | 1 | 41196.057 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.12 | Проектирование"Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК» | усл. | 1 | 37673.8823 |  |  | Есильский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.13 | Проектирование "Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Новая", ПС "Заречная" | усл. | 1 | 19673.4391 |  |  | Есильский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.14 | Проектирование благоустройство территории на ПС "Аэропорт" | усл. | 1 | 6058.34 |  |  | Есильский | объединение в один договор п.4.6 | декабрь
4.15 | Проектирование "Установка ПУ АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ)" | усл. | 1 | 37002.73 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | на исключение в связи с корректировкой | декабрь
4.16 | Проектирование противоаварийной автоматики энергоузла г.Нур-Султан | усл. | 1 | 78450 |  |  | Есильский | договор заключен, работы ведутся | декабрь