## отчет
Информация АО "Астана-РЭК" об исполнении инвестиционной программы на 2017 год
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ИТОГО по инвестиционной программе за 2017г: | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 11.38 | 35.8 | 32.932 | 11.9 | 11.38 | нет аварий | нет аварий | за счет проведения комплекса мероприятий по снижению нормативно-технических потерь | отсутствие аварийных отключений, снижение физического износа, потерь энергии при транспортировке
| передача и распределение электрической энергии, территория обслуживания - г.Астана | ВСЕГО, в том числе: | тыс.кВтч | 3220459 | 3202971.1 | с 1 января по 31 декабря 2017 года | 268548 | 2325198 | 2144519 | -180679
|  | по утвержденной инвестиционной программе | [5 empty] | 2325198 | 1905377 | -419821
|  | за счет экономии тарифной сметы | [5 empty] | 0 | 239141.767 | 239141.767
Раздел 1
1 |  | Реконструкция электросетей с разукрупнением, в том числе: | [5 empty] | 39244 | 38509.3924 | -734.6076
1.1 |  | Разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ТП-87 - ТП-208 возможно питание от ПС Городская , Тяговая и Промзона | работа | 1 | 1 |  |  | 12889 | 12154.3924 | -734.6076 | экономия за счет тендерных процедур
1.2 |  | Разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ РП "Кирова ф.17" с установкой РПП | работа | 1 | 1 |  |  | 26355 | 26355 | 0
Раздел 2
2 |  | Замена устаревшего оборудования, в том числе: | [5 empty] | 579411 | 515832 | -63579
2.1 |  | Замена прислонных шкафов | штук | 98 | 98 |  |  | 42078 | 22046 | -20032 | экономия за счет тендерных процедур
2.3 |  | Замена оборудования в РП -23, РП-43 | комплект | 2 | 2 |  |  | 59189 | 57235 | -1954 | [15 empty] | СРЭС (РП-23, РП-43)
2.4 |  | Замена оборудования в ТП-388, ТП-413, ТП-60, ТП-90, ТП-135, ТП-145, ТП-153, ТП-266, ТП-494, ТП-1151 | комплект | 10 | 10 |  |  | 139024 | 127623 | -11401 | [15 empty] | АРЭС ( ТП-388, ТП-413), СРЭС (ТП-60, ТП-90, ТП-135, ТП-145, ТП-153, ТП-266), ЕРЭС ( ТП-494, ТП-1151)
2.5 |  | Замена КТП на КТП большей мощностью (КТП-933, КТП-936, КТП-30, КТП-1129, КТП-1065) | комплект | 5 | 5 |  |  | 58701 | 52450 | -6251 | [15 empty] | АРЭС (КТП-933, КТП-936, КТП-30), ЕРЭС (КТП-1129), СРЭС (КТП-1065)
2.6 |  | Замена КТП на БКТПН в КТП-705 и КТП-711 | комплект | 2 | 2 |  |  | 20270 | 14980 | -5290 | [15 empty] | СРЭС (КТП-705, КТП-711)
2.7 |  | Замена ТП на БКТПН в ТП-160 и ТП-749 | комплект | 2 | 2 |  |  | 37499 | 31980 | -5519 | [15 empty] | СРЭС (ТП-160, ТП-749)
2.8 |  | Замена КЛ-10 кВ ПС "Заречная"- РП-113 (4680 м), ПС "Заречная"- РП-84 (4680 м.), ПС "Заречная" - ТП-1668 (780м) | работа | 1 | 1 |  |  | 59121 | 59121 | 0
2.9 |  | Замена аккумуляторной батареи 150А/ч (ПС"Восточная", ПС "Караоткель", ПС "Заречная") | комплект | 5 | 5 |  |  | 15096 | 8805 | -6291 | экономия за счет тендерных процедур
2.10 |  | Замена выпрямительного устройства (ПС "Насосная") | комплект | 2 | 2 |  |  | 17346 | 13503 | -3843
2.11 |  | Замена щитов собственных нужд (ЩСН) ПС "Степная" | штук | 1 | 1 |  |  | 8005 | 8025 | 20
2.12 |  | Установка вакуумных выключателей | штук | 16 | 16 |  |  | 19235 | 17006 | -2229
2.13 |  | Трансформатор тока для баковых выключателей 110 кВ на ПС "Западная" | комплект | 6 | 6 |  |  | 77709 | 77561 | -148
2.14 |  | Комплект оборудования и ПО для присоединения 5 ячеек к существующей СМиУ на ПС "Западная" | комплект | 5 | 5 |  |  | 26138 | 25497 | -641
Раздел 3
3 |  | Релейная защита, в том числе: | [5 empty] | 195339 | 129045 | -66294
3.1 |  | Терминал релейной защиты Siemens 7SJ6325 (ПС "Восточный Промрайон") | шт | 6 | 6 |  |  | 8718 | 8777 | 59 | включены расходы на установку оборудования
3.2 |  | Терминал релейной защиты Siemens 6MD6635-5EB92-0AA LOS (ПС "Левобережная") | шт | 2 | 2 |  |  | 5414 | 5443 | 29
3.3 |  | Модернизация ПС "Новая", "Промзона", "Городская" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) для организации активно-адаптивных сетей | шт | 3 | 3 |  |  | 181207 | 114825 | -66382 | экономия за счет тендерных процедур
Раздел 4
4 |  | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: | [5 empty] | 567722 | 413998 | -153724
4.1 |  | АСКУЭ частного сектора (нижний уровень) | точка учета | 2454 | 2454 |  |  | 308008 | 182998 | -125010 | экономия за счет тендерных процедур
4.2 |  | Строительно-монтажные работы по установке приборов учета АСКУЭ на границе балансовой принадлежности между АО "Астана-РЭК" и МЖФ | точка учета | 1590 | 1590 |  |  | 259714 | 231000 | -28714
Раздел 5
5 |  | Проектные работы, в том числе: | [5 empty] | 127359.081 | 92919 | -34440.081
5.1 |  | Проектирование реконструкции ПС "Кирова" с заменой трансформаторов Т1 и Т2 | услуга | 1 | 1 |  |  | 12000 | 6496 | -5504 | экономия за счет тендерных процедур
5.2 |  | Проектирование замены оборудования РП 10/0,4 кВ на 2018 год (для 1 шт) | услуга | 1 | 1 |  |  | 6302 | 3000 | -3302
5.3 |  | Проектирование замены оборудования ТП-10/0,4 кВ на 2018 год (для 12 шт) | услуга | 1 | 1 |  |  | 12966 | 6000 | -6966
5.4 |  | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП -10/0,4 кВ на 2018 год (для 8 шт) | услуга | 1 | 1 |  |  | 6850 | 3500 | -3350
5.5 |  | Проектирование по внедрению АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП) 3 этап на 2017 год | услуга | 1 | 1 |  |  | 13239 | 10400 | -2839
5.8 |  | Проектирование«Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на СИП. IV очередь» | услуга | 1 | 1 |  |  | 39544 | 39350 | -194
5.9 |  | Проектирование установки приборов учета на МЖФ г.Астана. 2 этап | услуга | 1 | 1 |  |  | 4500 | 4500 | 0
5.11 |  | Технический надзор по замене оборудования в РП | услуга | 1 | 1 |  |  | 480 | 480 | 0
5.12 |  | Авторский надзор по замене оборудования в РП | услуга | 1 | 1 |  |  | 118 | 118 | 0
5.13 |  | Технический надзор по замене оборудования в ТП | услуга | 1 | 1 |  |  | 1127 | 1068 | -59 | экономия за счет тендерных процедур
5.14 |  | Авторский надзор по замене оборудования в ТП | услуга | 1 | 1 |  |  | 278 | 264 | -14
5.15 |  | Технический надзор по замене оборудования в КТП на КТПН большей мощностью | услуга | 1 | 1 |  |  | 476 | 476 | 0
5.16 |  | Авторский надзор по замене оборудования в КТП на КТПН большей мощностью | услуга | 1 | 1 |  |  | 117 | 117 | 0
5.17 |  | Технический надзор по замене КТП на БКТПН | услуга | 1 | 1 |  |  | 110 | 110 | 0
5.18 |  | Авторский надзор по замене КТП на БКТПН | услуга | 1 | 1 |  |  | 41 | 41 | 0
5.19 |  | Технический надзор по замене оборудования в ТП на БКТПН | услуга | 1 | 1 |  |  | 200 | 200 | 0
5.20 |  | Авторский надзор по замене оборудования в ТП на БКТПН | услуга | 1 | 1 |  |  | 75 | 75 | 0
5.21 |  | Технический надзор по реконструкции ПС "ИКИ" | услуга | 1 | 1 |  |  | 2906 | 1228 | -1678 | экономия за счет тендерных процедур
5.22 |  | Авторский надзор по реконструкции ПС "ИКИ" | услуга | 1 | 1 |  |  | 467 | 410 | -57
5.23 |  | Технический надзор по реконструкции на ПС "Промзона" | услуга | 1 | 1 |  |  | 6333 | 1747 | -4586
5.24 |  | Авторский надзор по реконструкции ПС "Промзона" | услуга | 1 | 1 |  |  | 937 | 862 | -75
5.25 |  | Технический надзор по реконструкции распределительных сетей | услуга | 1 | 1 |  |  | 230 | 230 | 0
5.26 |  | Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ МЖФ | услуга | 1 | 1 |  |  | 3517 | 1500 | -2017 | экономия за счет тендерных процедур
5.27 |  | Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ МЖФ | услуга | 1 | 1 |  |  | 521 | 519 | -2
5.28 |  | Технический надзор разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ТП-87 - ТП-208 возможно питание от ПС Городская , Тяговая и Промзона | услуга | 1 | 1 |  |  | 80 | 77 | -3
5.29 |  | Авторский надзор разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ ТП-87 - ТП-208 возможно питание от ПС Городская , Тяговая и Промзона | услуга | 1 | 1 |  |  | 26 | 25 | -1
5.30 |  | Технический надзор разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ РП "Кирова ф.17" с установкой РПП | услуга | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0
5.31 |  | Авторский надзор разделение и разукрупнение ВЛ-10 кВ РП "Кирова ф.17" с установкой РПП | услуга | 1 | 1 |  |  | 55 | 55 | 0
5.32 |  | Технический надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора | услуга | 1 | 1 |  |  | 3956 | 580 | -3376 | экономия за счет тендерных процедур
5.33 |  | Авторский надзор по установке приборов учета АСКУЭ частного сектора | услуга | 1 | 1 |  |  | 409 | 258 | -151
5.34 |  | Технический надзор по АСКУЭ частного сектора 2 этап | услуга | 1 | 1 |  |  | 476 | 2110 | 1634
5.35 |  | Авторский надзор по АСКУЭ частного сектора 2 этап | услуга | 1 | 1 |  |  | 641 | 641 | 0
5.36 |  | Техническое обследование строительной части РП, ТП (40 шт.) | услуга | 1 | 1 |  |  | 3000 | 1100 | -1900 | экономия за счет тендерных процедур
5.37 |  | Экспертиза проекта "Проектирование установки приборов учета на МЖФ г.Астана. 2 этап" | услуга | 1 | 1 |  |  | 1052.081 | 1052 | -0.081
5.38 |  | Экспертиза ПСД замена кабельных линий 10 кВ | услуга | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | 0
5.39 |  | Экспертиза ПСД замена кабельных линий 0,4 кВ | услуга | 1 | 1 |  |  | 987 | 987 | 0
5.40 |  | Экспертиза ПСД по внедрению АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на СИП. 3 этап | услуга | 1 | 1 |  |  | 1240 | 1240 | 0
5.41 |  | Экспертиза проекта реконструкции ПС "Городская" | услуга | 1 | 1 |  |  | 1158 | 1158 | 0
Раздел 6
6 |  | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: | [5 empty] | 705265 | 584363 | -120902
6.1 |  | Реконструкция ПС "Промзона" | работа | 1 | 1 |  |  | 468740 | 383363 | -85377 | экономия за счет тендерных процедур
6.2 |  | Установка станции пожаротушения с авторегулированием давления на ПС "Заречная" | работа | 1 | 1 |  |  | 2950 | 2950 | 0
6.3 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ" (часть работ перенесена с 2016 года) | работа | 1 | 1 |  |  | 233575 | 198050 | -35525 | экономия за счет тендерных процедур
Раздел 7
7 |  | Капитальный ремонт РП,ТП,ВЛ приводящии к увеличению ОС, в том числе: | [5 empty] | 48298 | 45202 | -3096
7.1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ | км | 14.31 | 14.31 |  |  | 11359 | 9857 | -1502 | в связи с тендерными мероприятиями на государтсвенных закупках материала и оборудования
7.2 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | км | 17.3 | 17.3 |  |  | 21150 | 23389 | 2239
7.3 |  | Капитальный ремонт РП, ТП, КТП | шт | 22 | 22 |  |  | 15789 | 11956 | -3833
Раздел 8
8 |  | Транспорт, спецмеханизмы, в том числе: | [5 empty] | 33893 | 31849 | -2044
8.1 |  | Автогидроподъемник высотой подъема 22 метра (перенесена с 2016 года) | единица | 1 | 1 |  |  | 33893 | 31849 | -2044 | экономия за счет тендерных процедур
Раздел 9
9 |  | Прочие основные средства | [5 empty] | 28667 | 292801.767 | 264134.767
9.1 |  | Переносная установка для испытаний и преобразований предварительной и точной локализации повреждений кабелей в сетях низкого и среднего напряжения | единица | 1 | 1 |  |  | 26289 | 26289 | 0
9.2 |  | Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле | единица | 1 | 1 |  |  | 2378 | 2378 | 0
9.3 |  | Прочие основные средства, в том числе: | [6 empty] | 24993 | 24993 | за счет экономии по инвестиционной программе 2016 года
9.3.1 |  | Вращающие кресла на колесиках | единица |  | 70 |  |  |  | 644 | 644
9.3.2 |  | Стулья для сотрудников | единица |  | 254 |  |  |  | 953 | 953
9.3.3 |  | Столы для сотрудников прямоугольные | единица |  | 47 |  |  |  | 324 | 324
9.3.4 |  | Тумба с выдвижными ящиками (комод) | единица |  | 21 |  |  |  | 172 | 172
9.3.5 |  | Шкаф для одежды | единица |  | 64 |  |  |  | 690 | 690
9.3.6 |  | Стремянка металлическая | единица |  | 1 |  |  |  | 9 | 9
9.3.7 |  | Шкаф для документов закрытый | единица |  | 36 |  |  |  | 432 | 432
9.3.8 |  | Шкаф для документов стеклянный | единица |  | 11 |  |  |  | 197 | 197
9.3.9 |  | Кабинет руководителя | единица |  | 3 |  |  |  | 294 | 294
9.3.10 |  | Диван угловой | единица |  | 1 |  |  |  | 76 | 76
9.3.11 |  | Кухонный уголок с мойкой | единица |  | 1 |  |  |  | 75 | 75
9.3.12 |  | Шкаф для документов открытый | единица |  | 4 |  |  |  | 72 | 72
9.3.13 |  | Шкаф плательный | единица |  | 6 |  |  |  | 89 | 89
9.3.14 |  | Информационная доска | единица |  | 2 |  |  |  | 29 | 29
9.3.15 |  | Лавки | единица |  | 8 |  |  |  | 255 | 255
9.3.16 |  | Стол угловой | единица |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
9.3.17 |  | Стол титровальный 5 штанг 2 ящика из нержавеющей стали | единица |  | 3 |  |  |  | 350 | 350
9.3.18 |  | Шкаф вытяжной стальной со сливной кюветкой 95 вт | единица |  | 1 |  |  |  | 296 | 296
9.3.19 |  | Шкаф вытяжной стальной с мойкой для посуды в комплекте | единица |  | 1 |  |  |  | 304 | 304
9.3.20 |  | Шкаф сушильный ШСС-80-01 СПУ масса 45 кг | единица |  | 1 |  |  |  | 143 | 143
9.3.21 |  | Стол химический с верхней полкой 2 ящика блок розеток размеры 1200х600х900 | единица |  | 1 |  |  |  | 84 | 84
9.3.22 |  | Стол островной полка 6 тумб блок розеток 2400х1500х900 | единица |  | 1 |  |  |  | 277 | 277
9.3.23 |  | Стол-мойка из полированной стали глубиной раковины 140 мм смесителем горячей,холодной воды слиным сифоном | единица |  | 1 |  |  |  | 84 | 84
9.3.24 |  | Табурет лабороторный с мягким сиденьем | единица |  | 1 |  |  |  | 12 | 12
9.3.25 |  | Тумба подкотная дверка замок полка металлическая | единица |  | 1 |  |  |  | 35 | 35
9.3.26 |  | Стол двухтумбовый | единица |  | 2 |  |  |  | 38 | 38
9.3.27 |  | Диван | единица |  | 7 |  |  |  | 301 | 301
9.3.28 |  | Стол компьютерный угловой | единица |  | 9 |  |  |  | 134 | 134
9.3.29 |  | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический | единица |  | 20 |  |  |  | 552 | 552
9.3.30 |  | Стеллаж | единица |  | 20 |  |  |  | 313 | 313
9.3.31 |  | Кухня сегмент настенный | единица |  | 2 |  |  |  | 14 | 14
9.3.32 |  | Кухня сегмент напольный | единица |  | 2 |  |  |  | 24 | 24
9.3.33 |  | Шкаф для документов открытый | единица |  | 6 |  |  |  | 66 | 66
9.3.34 |  | Шкаф плательный | единица |  | 2 |  |  |  | 47 | 47
9.3.35 |  | Шкаф для документов закрытый (1990*800*400) | единица |  | 1 |  |  |  | 17 | 17
9.3.36 |  | Стеллаж для документов закрытый (800*800*400) | единица |  | 2 |  |  |  | 28 | 28
9.3.37 |  | Диван (светлый) | единица |  | 1 |  |  |  | 83 | 83
9.3.38 |  | Тумба | единица |  | 2 |  |  |  | 23 | 23
9.3.39 |  | Стол офисный | единица |  | 8 |  |  |  | 92 | 92
9.3.40 |  | Кресло руководителя | единица |  | 10 |  |  |  | 360 | 360
9.3.41 |  | Кресло оператора | единица |  | 4 |  |  |  | 67 | 67
9.3.42 |  | Шкаф металлический с замком | единица |  | 1 |  |  |  | 19 | 19
9.3.43 |  | Сервер отказоустойчивый, сетевой | единица |  | 2 |  |  |  | 5960 | 5960
9.3.44 |  | Моноблок универсальный | единица |  | 15 |  |  |  | 2099 | 2099
9.3.45 |  | Ноутбук | единица |  | 4 |  |  |  | 564 | 564
9.3.46 |  | Многофункциональное устройство | единица |  | 10 |  |  |  | 903 | 903
9.3.47 |  | Источник бесперебойного питания интерактивный | единица |  | 10 |  |  |  | 293 | 293
9.3.48 |  | Источник бесперебойного питания | единица |  | 10 |  |  |  | 429 | 429
9.3.49 |  | Tablet PC | единица |  | 13 |  |  |  | 728 | 728
9.3.50 |  | Хаб 8-портовый | единица |  | 15 |  |  |  | 57 | 57
9.3.51 |  | Монитор | единица |  | 16 |  |  |  | 691 | 691
9.3.52 |  | Многофункциональное устройство Canon MF 226 | единица |  | 3 |  |  |  | 243 | 243
9.3.53 |  | Компьютер в комплекте InterCore i3/3.7GHz/RAM 4Gb/HDD500Gb(монитор, клавиатура, мышь) | единица |  | 2 |  |  |  | 401 | 401
9.3.54 |  | Принтер HP Office Jet 7110 e-Print/A3/33ppm/4800x1200 dpi | единица |  | 1 |  |  |  | 57 | 57
9.3.55 |  | Плоттер Canon imagePROGRAF iPF770 | единица |  | 1 |  |  |  | 463 | 463
9.3.56 |  | Факсимильный аппарат термопечатный | единица |  | 1 |  |  |  | 44 | 44
9.3.57 |  | Приобретение производственных сплит-систем | единица |  | 21 |  |  |  | 3967 | 3967
9.4 |  | Прочие основные средства, в том числе: | [6 empty] | 239141.767 | 239141.767 | за счет экономии тарифной сметы
9.4.1 |  | Бортовой автомобиль КАМАЗ 53215-052-15 | единица |  | 2 |  |  |  | 10489.2857 | 10489.2857
9.4.2 |  | Легковой коммерческий автомобиль бортовой с тентом | единица |  | 1 |  |  |  | 5244.6429 | 5244.6429
9.4.3 |  | Мини-экскаватор JCB 80-30 ZTS | единица |  | 1 |  |  |  | 17760 | 17760
9.4.4 |  | Автокран КС-35719-5-02-1 | единица |  | 1 |  |  |  | 34950 | 34950
9.4.5 |  | Скамья | единица |  | 3 |  |  |  | 176.967 | 176.967
9.4.6 |  | Стол обеденный | единица |  | 1 |  |  |  | 83 | 83
9.4.7 |  | Журнальный столик | единица |  | 1 |  |  |  | 118 | 118
9.4.8 |  | Стул деревянный | единица |  | 15 |  |  |  | 164.985 | 164.985
9.4.9 |  | Многофункциональное устройство | единица |  | 2 |  |  |  | 159.7 | 159.7
9.4.10 |  | Принтер цветной | единица |  | 2 |  |  |  | 89.5 | 89.5
9.4.11 |  | Ультрабук | единица |  | 4 |  |  |  | 955.4 | 955.4
9.4.12 |  | Копировальный аппарат | единица |  | 1 |  |  |  | 276.7696 | 276.7696
9.4.13 |  | Компьютер | единица |  | 2 |  |  |  | 279 | 279
9.4.14 |  | Телефон сотовый | единица |  | 2 |  |  |  | 69.9786 | 69.9786
9.4.15 |  | Телефон сотовый | единица |  | 1 |  |  |  | 31.2411 | 31.2411
9.4.16 |  | Видеорегистратор | единица |  | 8 |  |  |  | 411.5929 | 411.5929
9.4.17 |  | Камера цифровая | единица |  | 79 |  |  |  | 1611.6 | 1611.6
9.4.18 |  | Видеокамера | единица |  | 10 |  |  |  | 244.43 | 244.43
9.4.19 |  | Внедрение программы 1С:ЕRP управление предприятием | единица |  | 1 |  |  |  | 8103.5714 | 8103.5714
9.4.20 |  | Установка программного обеспечения | единица |  | 1 |  |  |  | 8035.7143 | 8035.7143
9.4.21 |  | Разработка и настройка автоматизированных рабочих мест | единица |  | 1 |  |  |  | 2678.5714 | 2678.5714
9.4.22 |  | Autodesk AutoCAD Программное обеспечение | единица |  | 1 |  |  |  | 700 | 700
9.4.23 |  | Программное обеспечение | единица |  | 1 |  |  |  | 470 | 470
9.4.24 |  | Работы по разработке ПСД на маслохозяйство при ПС Вочточный Промрайон | единица |  | 1 |  |  |  | 4400 | 4400
9.4.25 |  | Рама для силовых тренировок | единица |  | 1 |  |  |  | 145 | 145
9.4.26 |  | Тренажер спортивный многофункциональный | единица |  | 1 |  |  |  | 674.552 | 674.552
9.4.27 |  | Вакуумный выключатель ВВ-10 | единица |  | 11 |  |  |  | 7755 | 7755
9.4.28 |  | Алкотестер | единица |  | 3 |  |  |  | 714 | 714
9.4.29 |  | Вольтамперфазометр | единица |  | 2 |  |  |  | 580 | 580
9.4.30 |  | Домкрат гидравлический 2т. | единица |  | 15 |  |  |  | 79.5 | 79.5
9.4.31 |  | Устройство-зарядно-выпрямительное | единица |  | 1 |  |  |  | 12000 | 12000
9.4.32 |  | Углошлифовальная машина ALTECO Stsndard AG 2400-230 | единица |  | 2 |  |  |  | 45 | 45
9.4.33 |  | Машина поломоечная | единица |  | 1 |  |  |  | 970 | 970
9.4.34 |  | Болгарка электрическая | единица |  | 1 |  |  |  | 23.2 | 23.2
9.4.35 |  | Перфоратор 1100 об/мин | единица |  | 3 |  |  |  | 74.7 | 74.7
9.4.36 |  | Аппарат высокого давления | единица |  | 1 |  |  |  | 620.893 | 620.893
9.4.37 |  | Аппарат моечный | единица |  | 1 |  |  |  | 3200 | 3200
9.4.38 |  | Прибор кабельный | единица |  | 1 |  |  |  | 85 | 85
9.4.39 |  | Плита электрическая | единица |  | 1 |  |  |  | 14.99 | 14.99
9.4.40 |  | Аппарат | единица |  | 1 |  |  |  | 2279 | 2279
9.4.41 |  | Поломоечная машина | единица |  | 1 |  |  |  | 890 | 890
9.4.42 |  | Насос циркулярный | единица |  | 4 |  |  |  | 339.6 | 339.6
9.4.43 |  | Вакуумный выключатель 10 кВ ЗАН-5 1250А | единица |  | 29 |  |  |  | 1555.5536 | 1555.5536
9.4.44 |  | Терминал Релейной защиты 1НАО | единица |  | 34 |  |  |  | 15618.75 | 15618.75
9.4.45 |  | Терминал Релейной защиты 1FG1 | единица |  | 3 |  |  |  | 2453.1 | 2453.1
9.4.46 |  | Терминал Релейной защиты 1НАО | единица |  | 24 |  |  |  | 11520 | 11520
9.4.47 |  | Терминал Релейной защиты 1FG1 | единица |  | 3 |  |  |  | 2464.5 | 2464.5
9.4.48 |  | Терминал Релейной защиты ODAO | единица |  | 23 |  |  |  | 8625 | 8625
9.4.49 |  | Терминал Релейной защиты | единица |  | 75 |  |  |  | 19350 | 19350
9.4.50 |  | Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10 | единица |  | 1 |  |  |  | 270 | 270
9.4.51 |  | Вакуумный выключатель 10 кВ ЗАН-5104 | единица |  | 27 |  |  |  | 20999.9786 | 20999.9786
9.4.52 |  | Вакуумный выключатель 10 кВ ЗАН-5113 | единица |  | 4 |  |  |  | 4140 | 4140
9.4.53 |  | Разъединитель шинный 10 кВ РВЗ | единица |  | 15 |  |  |  | 780 | 780
9.4.54 |  | Разъединитель линейный 10 кВ РВЗ | единица |  | 28 |  |  |  | 1456 | 1456
9.4.55 |  | Трансформатор тока 10 кВ (ТОЛ 200/5) | единица |  | 16 |  |  |  | 880 | 880
9.4.56 |  | Трансформатор тока 10 кВ (ТОЛ 400/5) | единица |  | 12 |  |  |  | 660 | 660
9.4.57 |  | Терминал защиты SIPROTEC 7RW600 | единица |  | 4 |  |  |  | 1709.6 | 1709.6
9.4.58 |  | Установка трансформаторов тока нулевой последовательности ТЗРЛ-125 У2 | единица |  | 188 |  |  |  | 10996.65 | 10996.65
9.4.59 |  | Блок релейной защиты | единица |  | 2 |  |  |  | 5008.25 | 5008.25
9.4.60 |  | Терминал релейной защиты | единица |  | 5 |  |  |  | 1225 | 1225
9.4.61 |  | Навигатор | единица |  | 50 |  |  |  | 1435 | 1435
|  | Председатель Правления | [10 empty] | А.Павлов
|  | Первый заместитель председателя Правления по производству | [10 empty] | С.Менкин
|  | Заместитель председателя Правления по экономике и финансам | [10 empty] | К.Мукин
|  | Главный инженер | [10 empty] | Р.Абжанов
|  | Начальник СР | [10 empty] | С.Баранов