## отчет
"Астана-АЭК " АҚ 2017 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат
№ р/п | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда мен шығындар туралы есеп | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызметті ұсыну кезеңі |  | Жоспар | Факт | Ауытқу | Ауытқу себептері | Меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету
|  |  |  | Жоспар | Факт | [6 empty] | Амортизация | Пайда |  |  | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2017 жылғы инвестициялық бағдарлама бойынша БАРЛЫҒЫ: | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 11.38 | 35.8 | 32.932 | 11.9 | 11.38 | авария жоқ | авария жоқ | нормативтік-техникалық шығындарды азайту жөнінде кешенді іс-шараларды өткізу есебінен | авариялық ажыратулардың болмауы, тасымалдау кезінде физикалық тозудың, энергия ысырабының төмендеуі
| ектр энергиясын беру және тарату, қызмет көрсету аумағы - Астана қ. | БАРЛЫҒЫ, оның ішінде: | мыңкВтс | 3220459 | 3202971.1 | 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 268548 | 2325198 | 2144519 | -180679
|  | бекітілген инвестициялық бағдарлама бойынша | [5 empty] | 2325198 | 1905377 | -419821
|  | тарифтік сметаны үнемдеу есебінен | [5 empty] | 0 | 239141.767 | 239141.767
Раздел 1-бөлім
1 |  | Электр желілерін шағындай отырып қайта құру, оның ішінде: | [5 empty] | 39244 | 38509.3924 | -734.6076
1.1 |  | ТШС-87 - ТШС-208 ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындау Городская , Тяговая және Промзона ШС-дан қуат беру ықтималды | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 12889 | 12154.3924 | -734.6076 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
1.2 |  | ЖҮП орнатып "Киров 17-ф." ҮП ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындау | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 26355 | 26355 | 0
2-бөлім
2 |  | Ескірген жабдықты ауыстыру, оның ішінде: | [5 empty] | 579411 | 515832 | -63579
2.1 |  | Сүйеу шкафтарын ауыстыру | дана | 98 | 98 |  |  | 42078 | 22046 | -20032 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.3 |  | ҮП -23, ҮП-43-те жабдықты ауыстыру | жинақ | 2 | 2 |  |  | 59189 | 57235 | -1954 | [15 empty] | СРЭС (РП-23, РП-43)
2.4 |  | ТШС-388, ТШС-413, ТШС-60, ТШС-90, ТШС-135, ТШС-145, ТШС-153, ТШС-266, ТШС-494, ТШС-1151-де жабдықты ауыстыру | жинақ | 10 | 10 |  |  | 139024 | 127623 | -11401 | [15 empty] | АРЭС ( ТП-388, ТП-413), СРЭС (ТП-60, ТП-90, ТП-135, ТП-145, ТП-153, ТП-266), ЕРЭС ( ТП-494, ТП-1151)
2.5 |  | КТШС-ны қуаты үлкен КТШС-ға ауыстыру (КТШС-933, КТШС-936, КТШС-30, КТШС-1129, КТШС-1065) | жинақ | 5 | 5 |  |  | 58701 | 52450 | -6251 | [15 empty] | АРЭС (КТП-933, КТП-936, КТП-30), ЕРЭС (КТП-1129), СРЭС (КТП-1065)
2.6 |  | КТШС-705 және КТШС-711-де КТШС-ні БКТПН ауыстыру | жинақ | 2 | 2 |  |  | 20270 | 14980 | -5290 | [15 empty] | СРЭС (КТП-705, КТП-711)
2.7 |  | ТШС-160 және ТШС-749-да ТШС-ны БКТПН-ға ауыстыру | жинақ | 2 | 2 |  |  | 37499 | 31980 | -5519 | [15 empty] | СРЭС (ТП-160, ТП-749)
2.8 |  | "Заречная" ШС- ҮП-113 (4680 м), "Заречная" ШС- ҮП-84 (4680 м.), "Заречная" ШС - ТШС-1668 (780м) КЖ-10 кВ ауыстыру | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 59121 | 59121 | 0
2.9 |  | Аккумулятор батареясын ауыстыру 150А/ч ("Восточная" ШС, "Қараөткел" ШС, "Заречная" ШС) | жинақ | 5 | 5 |  |  | 15096 | 8805 | -6291 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
2.10 |  | Түзеткіш құрылғыны ауыстыру ("Насосная" ШС) | жинақ | 2 | 2 |  |  | 17346 | 13503 | -3843
2.11 |  | Жеке қажеттілік қалқанын ауыстыру (ЖҚҚ) "Степная" ШС | дана | 1 | 1 |  |  | 8005 | 8025 | 20
2.12 |  | Вакуумдық ажыратқыштарды орнату | дана | 16 | 16 |  |  | 19235 | 17006 | -2229
2.13 |  | "Западная" ШС-ға 110 кВ бакты ажыратқыштарға арналған тоқ трансформаторы | жинақ | 6 | 6 |  |  | 77709 | 77561 | -148
2.14 |  | "Западная" ШС-да қолданыстағы МжБЖ-ге 5-ұяшықты қосуға арналған жабдықтар мен БҚЕ кешені | жинақ | 5 | 5 |  |  | 26138 | 25497 | -641
3-бөлім
3 |  | Релелік қорғаныс, оның ішінде: | [5 empty] | 195339 | 129045 | -66294
3.1 |  | Siemens 7SJ6325 релелік қорғаныс терминалы ("Восточный Промрайон" ШС) | дана | 6 | 6 |  |  | 8718 | 8777 | 59 | жабдықты орнату шығындары енгізілді
3.2 |  | Siemens 6MD6635-5EB92-0AA LOS релелік қорғаныс терминалы ("Левобережная" ШС) | дана | 2 | 2 |  |  | 5414 | 5443 | 29
3.3 |  | "Новая", "Промзона", "Городская" ШС белсенді-бейімді желіні ұйымдастыру үшін Мониторинг және Басқару жүйесін (SCADA) жетілдіру | дана | 3 | 3 |  |  | 181207 | 114825 | -66382 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
4-бөлім
4 |  | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, оның ішінде: | [5 empty] | 567722 | 413998 | -153724
4.1 |  | Жеке сектордың ЭКЕАЖ (төменгі деңгей) | есепке алу нүктесі | 2454 | 2454 |  |  | 308008 | 182998 | -125010 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
4.2 |  | "Астана-АЭК" АҚ және КТҚ арасында теңгерімдік тиесілігі шекарасында ЭКЕАЖ есепке алу құралдарын орнату бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстар | есепке алу нүктесі | 1590 | 1590 |  |  | 259714 | 231000 | -28714
5-бөлім
5 |  | Жобалау жұмыстары, оның ішінде: | [5 empty] | 127359.081 | 92919 | -34440.081
5.1 |  | Т1 және Т2 трансформаторларын ауыстырып "Киров" ШС қайта құруды жобалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 12000 | 6496 | -5504 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.2 |  | 2018 жылы ҮП 10/0,4 кВ жабдықты ауыстыруды жобалау (1-дана үшін) | қызмет | 1 | 1 |  |  | 6302 | 3000 | -3302
5.3 |  | 2018 жылы ТШС-10/0,4 кВ жабдықты ауыстыруды жобалау (12-дана үшін) | қызмет | 1 | 1 |  |  | 12966 | 6000 | -6966
5.4 |  | 2018 жылы ТШС, КТШС-10/0,4 кВ демонтаждау және жаңа құрылысты жобалау (8-дана үшін) | қызмет | 1 | 1 |  |  | 6850 | 3500 | -3350
5.5 |  | 2017 жылы әуе кірістерін салмақ түсетін оқшауланған сымдарға (СТОС) жаңартып жеке секторға және "Астана-АЭК" АҚ объектілеріне ЭКЕАЖ енгізу бойынша жобалау 3-кезең | қызмет | 1 | 1 |  |  | 13239 | 10400 | -2839
5.8 |  | "Әуе кірістерін СТОС-қа жаңартып жеке секторға және "Астана-АЭК" АҚ объектілеріне ЭКЕАЖ енгізу.IV-кезең" жобалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 39544 | 39350 | -194
5.9 |  | Астана қ. КТҚ-на есепке алу құралдарын орнатуды жобалау. 2-кезең | қызмет | 1 | 1 |  |  | 4500 | 4500 | 0
5.11 |  | ҮП-де жабдықты ауыстыру бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 480 | 480 | 0
5.12 |  | ҮП-де жабдықты ауыстыру бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 118 | 118 | 0
5.13 |  | ТШС-де жабдықты ауыстыру бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1127 | 1068 | -59 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.14 |  | ТШС-де жабдықты ауыстыру бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 278 | 264 | -14
5.15 |  | КТШС жабдықты қуаты үлкен КТПН ауыстыру бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 476 | 476 | 0
5.16 |  | КТШС жабдықты қуаты үлкен КТПН ауыстыру бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 117 | 117 | 0
5.17 |  | КТШС-ны БКТПН ауыстыру бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 110 | 110 | 0
5.18 |  | КТШС-ны БКТПН ауыстыру бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 41 | 41 | 0
5.19 |  | ТШС-ғы жабдықты БКТПН ауыстыру бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 200 | 200 | 0
5.20 |  | ТШС-ғы жабдықты БКТПН ауыстыру бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 75 | 75 | 0
5.21 |  | "ИКИ" ШС қайта құру бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 2906 | 1228 | -1678 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.22 |  | "ИКИ" ШС қайта құру бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 467 | 410 | -57
5.23 |  | "Промзона" ШС қайта құру бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 6333 | 1747 | -4586
5.24 |  | "Промзона" ШС қайта құру бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 937 | 862 | -75
5.25 |  | Үлестіру желілерін қайта құру бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 230 | 230 | 0
5.26 |  | КТҚ ЭКЕАЖ есепке алу құралдарын орнату бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 3517 | 1500 | -2017 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.27 |  | КТҚ ЭКЕАЖ есепке алу құралдарын орнату бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 521 | 519 | -2
5.28 |  | ТШС-87 - ТШС-208 ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындауды техникалық қадағалау Городская, Тяговая және Промзона ШС-дан қуат алу ықтималды | қызмет | 1 | 1 |  |  | 80 | 77 | -3
5.29 |  | ТШС-87 - ТШС-208 ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындауды авторлық қадағалау Городская, Тяговая және Промзона ШС-дан қуат алу ықтималды | қызмет | 1 | 1 |  |  | 26 | 25 | -1
5.30 |  | ЖҮП орнатып "Киров 17-ф." ҮП ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындауды техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 100 | 100 | 0
5.31 |  | ЖҮП орнатып "Киров 17-ф." ҮП ӘЖ-10 кВ бөлу және шағындауды авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 55 | 55 | 0
5.32 |  | Жеке сектордың ЭКЕАЖ есепке алу құралдарын орнату бойынша техникалық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 3956 | 580 | -3376 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.33 |  | Жеке сектордың ЭКЕАЖ есепке алу құралдарын орнату бойынша авторлық қадағалау | қызмет | 1 | 1 |  |  | 409 | 258 | -151
5.34 |  | Жеке сектордың ЭКЕАЖ бойынша техникалық қадағалау 2-кезең | қызмет | 1 | 1 |  |  | 476 | 2110 | 1634
5.35 |  | Жеке сектордың ЭКЕАЖ бойынша авторлық қадағалау 2-кезең | қызмет | 1 | 1 |  |  | 641 | 641 | 0
5.36 |  | ҮП, ТШС (40 дана) құрылыс бөлігін техникалық тексеру | қызмет | 1 | 1 |  |  | 3000 | 1100 | -1900 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
5.37 |  | "Астана қ. КТҚ-ға есепке алу құралдарын орнатуды жобалау. 2-кезең" жоба сараптамасы | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1052.081 | 1052 | -0.081
5.38 |  | 10 кВ кабель желілерін ауыстыру ЖСҚ сараптамасы | қызмет | 1 | 1 |  |  | 845 | 845 | 0
5.39 |  | 0,4 кВ кабель желісін ауыстыру ЖСҚ сараптамасы | қызмет | 1 | 1 |  |  | 987 | 987 | 0
5.40 |  | Әуе кірістерін СТОС-қа жаңартып жеке секторға және "Астана-АЭК" АҚ объектілеріне ЭКЕАЖ енгізу бойынша ЖСҚ сараптамасы. 3-кезең | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1240 | 1240 | 0
5.41 |  | "Городская" ШС қайта құру жобасы сараптамасы | қызмет | 1 | 1 |  |  | 1158 | 1158 | 0
6-бөлім
6 |  | Объектілерді салу және қайта құру, оның ішінде: | [5 empty] | 705265 | 584363 | -120902
6.1 |  | "Промзона" ШС қайта құру | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 468740 | 383363 | -85377 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
6.2 |  | "Заречная" ШС-да қысымды автоматты түрде реттейтін өрт сөндіру станциясын орнату | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 2950 | 2950 | 0
6.3 |  | 110/10 кВ "ИКИ" ШС қайта құру (жұмыстың бір бөлігі 2016 жылдан ауыстырылды) | жұмыс | 1 | 1 |  |  | 233575 | 198050 | -35525 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
7-бөлім
7 |  | НҚ ұлғаюына әкелетін ҮП,ТШС,ӘЖ күрделі жөндеу, оның ішінде: | [5 empty] | 48298 | 45202 | -3096
7.1 |  | ӘЖ-10 кВ күрделі жөндеу | км | 14.31 | 14.31 |  |  | 11359 | 9857 | -1502 | материалдар мен жабдықтарды мемлекеттік сатып алудағы тендерлік іс-шараларға байланысты
7.2 |  | ӘЖ-0,4 кВ күрделі жөндеу | км | 17.3 | 17.3 |  |  | 21150 | 23389 | 2239
7.3 |  | ҮП, ТШС, КТШС күрделі жөндеу | дана | 22 | 22 |  |  | 15789 | 11956 | -3833
8-бөлім
8 |  | Көлік, арнайы механизмдер, оның ішінде: | [5 empty] | 33893 | 31849 | -2044
8.1 |  | Автогидрокөтергіш көтеру биіктігі 22 метр (2016 жылдан ауыстырылды) | бірлік | 1 | 1 |  |  | 33893 | 31849 | -2044 | тендерлік рәсімдер есебінен үнемдеу
9-бөлім
9 |  | Басқа да негізгі құралдар | [5 empty] | 28667 | 292801.767 | 264134.767
9.1 |  | Төмен және орташа кернеу желілеріндегі кабельдердің зақымдануын алдын ала және дәл оқшаулауды сынау және қайта құруға арналған тасымалды қондырғы | бірлік | 1 | 1 |  |  | 26289 | 26289 | 0
9.2 |  | Жабық тигельдегі тұтану температурасын анықтауға арналған автоматты аппарат | бірлік | 1 | 1 |  |  | 2378 | 2378 | 0
9.3 |  | Өзге де негізгі құралдар, оның ішінде: | [6 empty] | 24993 | 24993 | 2016 жылғы инвестициялық бағдарлама бойынша үнемдеу есебінен
9.3.1 |  | Дөңгелекті айналмалы креслолар | бірлік |  | 70 |  |  |  | 644 | 644
9.3.2 |  | Қызметкерлерге арналған орындықтар | бірлік |  | 254 |  |  |  | 953 | 953
9.3.3 |  | Қызметкерлерге арналған тік бұрышты үстелдер | бірлік |  | 47 |  |  |  | 324 | 324
9.3.4 |  | Тартпалары бар тумба (комод) | бірлік |  | 21 |  |  |  | 172 | 172
9.3.5 |  | Киімге арналған шкаф | бірлік |  | 64 |  |  |  | 690 | 690
9.3.6 |  | Металл саты | бірлік |  | 1 |  |  |  | 9 | 9
9.3.7 |  | Құжаттарға арналған жабық шкаф | бірлік |  | 36 |  |  |  | 432 | 432
9.3.8 |  | Құжаттарға арналған шыны шкаф | бірлік |  | 11 |  |  |  | 197 | 197
9.3.9 |  | Басшы кабинеті | бірлік |  | 3 |  |  |  | 294 | 294
9.3.10 |  | Бұрыштық диван | бірлік |  | 1 |  |  |  | 76 | 76
9.3.11 |  | Шұңғылшасы бар ас үй бұрышы | бірлік |  | 1 |  |  |  | 75 | 75
9.3.12 |  | Құжаттарға арналған ашық шкаф | бірлік |  | 4 |  |  |  | 72 | 72
9.3.13 |  | Киім-кешек шкафы | бірлік |  | 6 |  |  |  | 89 | 89
9.3.14 |  | Ақпараттық тақта | бірлік |  | 2 |  |  |  | 29 | 29
9.3.15 |  | Сәкілер | бірлік |  | 8 |  |  |  | 255 | 255
9.3.16 |  | Бұрыштық үстел | бірлік |  | 1 |  |  |  | 20 | 20
9.3.17 |  | Титрлейтін үстел 5 штанга 2 тот баспайтын болаттан жасалған жәшік | бірлік |  | 3 |  |  |  | 350 | 350
9.3.18 |  | 95 вт ағызу кюветі бар болат тартпа шкаф | бірлік |  | 1 |  |  |  | 296 | 296
9.3.19 |  | Ыдыстарға арналған жуғышы бар болат тартпа шкаф жиынтықта | бірлік |  | 1 |  |  |  | 304 | 304
9.3.20 |  | Кептіргіш шкаф ШСС-80-01 СПУ салмағы 45 кг | бірлік |  | 1 |  |  |  | 143 | 143
9.3.21 |  | Жоғарғы сөресі бар химиялық үстел 2 жәшік розеткалар блогы өлшемдері 1200х600х900 | бірлік |  | 1 |  |  |  | 84 | 84
9.3.22 |  | Аралдық үстел сөре 6 тумба розеткалар блогы 2400х1500х900 | бірлік |  | 1 |  |  |  | 277 | 277
9.3.23 |  | Раковинаның тереңдігі 140 мм жылтыратылған болаттан жасалған ыстық,суық суды сифонмен араластырғышпен жуу үстелі | бірлік |  | 1 |  |  |  | 84 | 84
9.3.24 |  | Жұмсақ орындығы бар зертханалық отырғыш | бірлік |  | 1 |  |  |  | 12 | 12
9.3.25 |  | Жылжымалы тумба есігі құлып сөресі металл | бірлік |  | 1 |  |  |  | 35 | 35
9.3.26 |  | Екі тумбалы стол | бірлік |  | 2 |  |  |  | 38 | 38
9.3.27 |  | Диван | бірлік |  | 7 |  |  |  | 301 | 301
9.3.28 |  | Бұрыштық компьютерлік үстел | бірлік |  | 9 |  |  |  | 134 | 134
9.3.29 |  | Екі секциялы металл гардероб шкафы | бірлік |  | 20 |  |  |  | 552 | 552
9.3.30 |  | Сөре | бірлік |  | 20 |  |  |  | 313 | 313
9.3.31 |  | Ас үй қабырға сегменті | бірлік |  | 2 |  |  |  | 14 | 14
9.3.32 |  | Ас үй еден сегменті | бірлік |  | 2 |  |  |  | 24 | 24
9.3.33 |  | Құжаттарға арналған ашық шкаф | бірлік |  | 6 |  |  |  | 66 | 66
9.3.34 |  | Киім-кешек шкафы | бірлік |  | 2 |  |  |  | 47 | 47
9.3.35 |  | Құжаттарға арналған жабық шкаф (1990*800*400) | бірлік |  | 1 |  |  |  | 17 | 17
9.3.36 |  | Құжаттарға арналған жабық сөре (800*800*400) | бірлік |  | 2 |  |  |  | 28 | 28
9.3.37 |  | Диван (ақшыл) | бірлік |  | 1 |  |  |  | 83 | 83
9.3.38 |  | Тумба | бірлік |  | 2 |  |  |  | 23 | 23
9.3.39 |  | Кеңсе столы | бірлік |  | 8 |  |  |  | 92 | 92
9.3.40 |  | Басшының креслосы | бірлік |  | 10 |  |  |  | 360 | 360
9.3.41 |  | Оператордың креслосы | бірлік |  | 4 |  |  |  | 67 | 67
9.3.42 |  | Құлпы бар металл шкаф | бірлік |  | 1 |  |  |  | 19 | 19
9.3.43 |  | Ақауларға төзімді, желілік сервер | бірлік |  | 2 |  |  |  | 5960 | 5960
9.3.44 |  | Әмбебап моноблок | бірлік |  | 15 |  |  |  | 2099 | 2099
9.3.45 |  | Ноутбук | бірлік |  | 4 |  |  |  | 564 | 564
9.3.46 |  | Көп функциялы құрылғы | бірлік |  | 10 |  |  |  | 903 | 903
9.3.47 |  | Үздіксіз қуат көзі интерактивті | бірлік |  | 10 |  |  |  | 293 | 293
9.3.48 |  | Үздіксіз қуат беру көзі | бірлік |  | 10 |  |  |  | 429 | 429
9.3.49 |  | Tablet PC | бірлік |  | 13 |  |  |  | 728 | 728
9.3.50 |  | Хаб 8-порттық | бірлік |  | 15 |  |  |  | 57 | 57
9.3.51 |  | Монитор | бірлік |  | 16 |  |  |  | 691 | 691
9.3.52 |  | Көп функциялы құрылғы Canon MF 226 | бірлік |  | 3 |  |  |  | 243 | 243
9.3.53 |  | Компьютер жиынтықта InterCore i3/3.7GHz/RAM 4Gb/HDD500Gb(монитор, пернетақта, тышқан) | бірлік |  | 2 |  |  |  | 401 | 401
9.3.54 |  | Принтер HP Office Jet 7110 e-Print/A3/33ppm/4800x1200 dpi | бірлік |  | 1 |  |  |  | 57 | 57
9.3.55 |  | Плоттер Canon imagePROGRAF iPF770 | бірлік |  | 1 |  |  |  | 463 | 463
9.3.56 |  | Термотаңбалық факсимильді аппарат | бірлік |  | 1 |  |  |  | 44 | 44
9.3.57 |  | Өндірістік сплит-жүйелерді сатып алу | бірлік |  | 21 |  |  |  | 3967 | 3967
9.4 |  | Өзге де негізгі құралдар, оның ішінде: | [6 empty] | 239141.767 | 239141.767 | тарифтік сметаны үнемдеу есебінен
9.4.1 |  | Бортты автомобиль КАМАЗ 53215-052-15 | бірлік |  | 2 |  |  |  | 10489.2857 | 10489.2857
9.4.2 |  | Тенті бар бортты жеңіл коммерциялық автомобиль | бірлік |  | 1 |  |  |  | 5244.6429 | 5244.6429
9.4.3 |  | Шағын экскаватор JCB 80-30 ZTS | бірлік |  | 1 |  |  |  | 17760 | 17760
9.4.4 |  | Автокран КС-35719-5-02-1 | бірлік |  | 1 |  |  |  | 34950 | 34950
9.4.5 |  | Отырғыш | бірлік |  | 3 |  |  |  | 176.967 | 176.967
9.4.6 |  | Түскі ас үстелі | бірлік |  | 1 |  |  |  | 83 | 83
9.4.7 |  | Журнал үстелшесі | бірлік |  | 1 |  |  |  | 118 | 118
9.4.8 |  | Ағаш орындық | бірлік |  | 15 |  |  |  | 164.985 | 164.985
9.4.9 |  | Көп функциялы құрылғы | бірлік |  | 2 |  |  |  | 159.7 | 159.7
9.4.10 |  | Түрлі түсті принтер | бірлік |  | 2 |  |  |  | 89.5 | 89.5
9.4.11 |  | Ультрабук | бірлік |  | 4 |  |  |  | 955.4 | 955.4
9.4.12 |  | Көшіру аппараты | бірлік |  | 1 |  |  |  | 276.7696 | 276.7696
9.4.13 |  | Компьютер | бірлік |  | 2 |  |  |  | 279 | 279
9.4.14 |  | Ұялы телефон | бірлік |  | 2 |  |  |  | 69.9786 | 69.9786
9.4.15 |  | Ұялы телефон | бірлік |  | 1 |  |  |  | 31.2411 | 31.2411
9.4.16 |  | Бейнетіркегіш | бірлік |  | 8 |  |  |  | 411.5929 | 411.5929
9.4.17 |  | Сандық камера | бірлік |  | 79 |  |  |  | 1611.6 | 1611.6
9.4.18 |  | Бейнекамера | бірлік |  | 10 |  |  |  | 244.43 | 244.43
9.4.19 |  | 1С:ЕRP кәсіпорынды басқару бағдарламасын енгізу | бірлік |  | 1 |  |  |  | 8103.5714 | 8103.5714
9.4.20 |  | Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату | бірлік |  | 1 |  |  |  | 8035.7143 | 8035.7143
9.4.21 |  | Автоматтандырылған жұмыс орындарын әзірлеу және баптау | бірлік |  | 1 |  |  |  | 2678.5714 | 2678.5714
9.4.22 |  | Autodesk AutoCAD Бағдарламалық қамтамасыз етуді | бірлік |  | 1 |  |  |  | 700 | 700
9.4.23 |  | Бағдарламалық қамтамасыз етуді | бірлік |  | 1 |  |  |  | 470 | 470
9.4.24 |  | Восточный промрайон ШС жанындағы май шаруашылығына ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар | бірлік |  | 1 |  |  |  | 4400 | 4400
9.4.25 |  | Күш жаттығуларына арналған рама | бірлік |  | 1 |  |  |  | 145 | 145
9.4.26 |  | Көпфункционалды спорттық тренажер | бірлік |  | 1 |  |  |  | 674.552 | 674.552
9.4.27 |  | Вакуумды ажыратқыш ВВ-10 | бірлік |  | 11 |  |  |  | 7755 | 7755
9.4.28 |  | Алкотестер | бірлік |  | 3 |  |  |  | 714 | 714
9.4.29 |  | Вольтамперфазометр | бірлік |  | 2 |  |  |  | 580 | 580
9.4.30 |  | Гидравликалық домкрат 2т. | бірлік |  | 15 |  |  |  | 79.5 | 79.5
9.4.31 |  | Зарядтау-түзеткіш құрылғы | бірлік |  | 1 |  |  |  | 12000 | 12000
9.4.32 |  | Бұрышажарлағыш машина ALTECO Stsndard AG 2400-230 | бірлік |  | 2 |  |  |  | 45 | 45
9.4.33 |  | Еден жуатын машина | бірлік |  | 1 |  |  |  | 970 | 970
9.4.34 |  | Электр шарқайрақ | бірлік |  | 1 |  |  |  | 23.2 | 23.2
9.4.35 |  | Перфоратор 1100 айн/мин | бірлік |  | 3 |  |  |  | 74.7 | 74.7
9.4.36 |  | Жоғары қысымды аппарат | бірлік |  | 1 |  |  |  | 620.893 | 620.893
9.4.37 |  | Жуу аппараты | бірлік |  | 1 |  |  |  | 3200 | 3200
9.4.38 |  | Кабельді аспап | бірлік |  | 1 |  |  |  | 85 | 85
9.4.39 |  | Электр плитасы | бірлік |  | 1 |  |  |  | 14.99 | 14.99
9.4.40 |  | Аппарат | бірлік |  | 1 |  |  |  | 2279 | 2279
9.4.41 |  | Еден жуатын машина | бірлік |  | 1 |  |  |  | 890 | 890
9.4.42 |  | Циркулярлық сорғы | бірлік |  | 4 |  |  |  | 339.6 | 339.6
9.4.43 |  | Вакуумды ажыратқыш10 кВ ЗАН-5 1250А | бірлік |  | 29 |  |  |  | 1555.5536 | 1555.5536
9.4.44 |  | Релелік қорғаныс терминалы 1НАО | бірлік |  | 34 |  |  |  | 15618.75 | 15618.75
9.4.45 |  | Релелік қорғаныс терминалы 1FG1 | бірлік |  | 3 |  |  |  | 2453.1 | 2453.1
9.4.46 |  | Релелік қорғаныс терминалы 1НАО | бірлік |  | 24 |  |  |  | 11520 | 11520
9.4.47 |  | Релелік қорғаныс терминалы 1FG1 | бірлік |  | 3 |  |  |  | 2464.5 | 2464.5
9.4.48 |  | Релелік қорғаныс терминалы ODAO | бірлік |  | 23 |  |  |  | 8625 | 8625
9.4.49 |  | Релелік қорғаныс терминалы | бірлік |  | 75 |  |  |  | 19350 | 19350
9.4.50 |  | Кернеу трансформаторы ЗНОЛП-10 | бірлік |  | 1 |  |  |  | 270 | 270
9.4.51 |  | Вакуумды ажыратқыш 10 кВ ЗАН-5104 | бірлік |  | 27 |  |  |  | 20999.9786 | 20999.9786
9.4.52 |  | Вакуумды ажыратқыш 10 кВ ЗАН-5113 | бірлік |  | 4 |  |  |  | 4140 | 4140
9.4.53 |  | Шина ажыратқышы 10 кВ РВЗ | бірлік |  | 15 |  |  |  | 780 | 780
9.4.54 |  | Желілік ажыратқыш 10 кВ РВЗ | бірлік |  | 28 |  |  |  | 1456 | 1456
9.4.55 |  | Тоқ трансформаторы 10 кВ (ТОЛ 200/5) | бірлік |  | 16 |  |  |  | 880 | 880
9.4.56 |  | Тоқ трансформаторы 10 кВ (ТОЛ 400/5) | бірлік |  | 12 |  |  |  | 660 | 660
9.4.57 |  | Қорғаныс терминалы SIPROTEC 7RW600 | бірлік |  | 4 |  |  |  | 1709.6 | 1709.6
9.4.58 |  | Нөлдік тізбектегі ток трансформаторларын орнату ТЗРЛ-125 У2 | бірлік |  | 188 |  |  |  | 10996.65 | 10996.65
9.4.59 |  | Релелік қорғаныс блогы | бірлік |  | 2 |  |  |  | 5008.25 | 5008.25
9.4.60 |  | Релелік қорғаныс терминалы | бірлік |  | 5 |  |  |  | 1225 | 1225
9.4.61 |  | Навигатор | бірлік |  | 50 |  |  |  | 1435 | 1435