## 2025-2 кв.
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2025 год за II квартал
II квартал
№ п./п | Мероприятия | Ед. измерения | Всего утверждено |  | Фактическое |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| Всего : |  |  | 6660870.4581 | 0 | 0
1 | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  |  | 232889.712 | 0 | 0
1.1 | Ремонт ТП, РП, КТП | шт. | 57 | 35281.99 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | сентябрь
1.2 | Замена аккумуляторной батареи (ПС "ВПР", "Левобережная", "Центральная", "Чубары", "ИКИ") | шт. | 9 | 77346.785 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский | корректировка | сентябрь
1.3 | Замена выпрямительного устройства на ПС "Школьная" | шт. | 1 | 14229.727 |  |  | Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
1.4 | Замена прислонных шкафов | шт. | 10 | 3416.014 |  |  | Алматинский | корректировка | сентябрь
1.5 | Замена изоляторов на ВЛ-220 кВ "ЦГПП-Батыс" | шт | 1836 | 37518.756 |  |  | Акмолинская обл. | корректировка | сентябрь
1.6 | Замена терминалов защит | шт | 100 | 65096.44 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
2 | Релейная защита, в том числе: |  |  | 418816.0619 | 0 | 0
2.1 | Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на "Чубары" | шт | 1 | 418816.0619 |  |  | Есильский | корректировка | сентябрь
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 786960.655
3.1 | Капитальный ремонт (СМР) «Установка приборов учета АСКУЭ на границе балансовой принадлежности между АО «Астана-РЭК» и МЖФ» в количестве 1590ПУ в 245 ТП (ранее внедренный в 2017г.) | шт | 420 | 62142.021 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
3.2 | Капитальный ремонт проекта "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на СИП" в количестве 1852 ПУ в 111 ТП (ранее внедренный в 2017г.) | шт | 50 | 36902.749 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
3.3 | Установка АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ) | шт | 10000 | 687915.885 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 5165713.1592
4.1 | Демонтаж и новое строительство ТП | шт. | 3 | 63312.445 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.2 | Замена оборудования в ТП | шт. | 6 | 136492.998 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.3 | Замена КЛ-10 кВ | км | 4.082 | 608910.388 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.4 | Замена КЛ-0,4 кВ | км | 5.823 | 105753.673 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 22.7 | 106530.991 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | декабрь
4.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 27.58 | 114137.128 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | декабрь
4.7 | Внедрение телемеханики РП/ТП-10/0,4 | шт. | 19 | 71751.7425 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.8 | Противоаварийная автоматика энергоузла г.Нур-Султан | шт. | 1 | 1955172.3167 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.9 | Замена оборудования в РП, ТП-10/0,4 кВ (9шт.) | шт. | 9 | 654005.431 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.10 | Демонтаж и новое строительство ТП-10/0,4 кВ (2 шт.) | шт. | 2 | 105075.117 |  |  | Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.11 | Строительство РПП с выносом сетей от ТП-64, расположенного по адресу: улица 150 лет Абая | шт. | 1 | 60120.415 |  |  | Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.12 | Замена кабельных линий 10 кВ (19 линий) | км | 4.092 | 375419.445 |  |  | Алматинский, Есильский, Сарыаркинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.13 | Замена кабельных линий 10 кВ (V-проект) | км | 5.64 | 809031.069 |  |  | Алматинский | договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.14 | Компенсация реактивной мощности в сети 220-110кВ и установка УШР на ПС 110/10/6 кВ "Западная"(1 этап по договору)(срок исполнения перенесен с 2024 года) | шт | 1 | 103915 |  |  | Есильский |  | декабрь
5 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 56490.87
5.1 | Проектирование замены оборудования в РП, ТП | усл. | 1 | 1903.63 |  |  | Байконурский | корректировка | декабрь
5.2 | Проектирование замены оборудования РП, ТП | усл. | 1 | 5289.26 |  |  | Байконурский | корректировка | декабрь
5.3 | Проектирование капитального ремонта проекта «Установка приборов учета АСКУЭ на границе балансовой принадлежности между АО «Астана-РЭК» и МЖФ II» в количестве 630ПУ в 130 ТП (ранее внедренный в 2017г.) | усл. | 1 | 645.42 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.4 | Проектирование капитального ремонта "АСКУЭ РП, ТП" в количестве 4128 ПУ (ранее внедренный в 2019 году). | усл. | 1 | 3810.96 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.5 | Проектирование капитального ремонта проекта «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» смодернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)» количестве 3155 ПУ (ранее внедренный в 2019 году) | усл. | 1 | 1565.42 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.6 | Проектирование "Установка АСКУЭ МЖФ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ)" | усл. | 1 | 43276.18 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь