## 2026-1 кв.
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2026 год за I квартал
I квартал
№ п./п | Мероприятия | Ед. измерения | Всего утверждено |  | Фактическое |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| Всего : |  |  | 7047176.21 | 0 | 0
1 | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  |  | 87208
1.1 | Ремонт ТП, РП, КТП | шт. | 57 | 87208 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | сентябрь
2 | Релейная защита, в том числе: |  |  | 465816.076 | 0 | 0
2.1 | Заземление нейтрали сети 10 кВ через резисторы на ПС "Чубары", ПС "Коктем", ПС "Школьная", ПС "Промзона" | шт | 1 | 465816.076 |  |  | Сарыаркинский Байконурский | договор заключен | декабрь
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 467544
3.1 | Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов СИП IV этап (Сарыаркинский район) 2 этап по договору | шт | 2494 | 467544 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 5672975.528 | 0 | 0
4.1 | Компенсация реактивной мощности в сети 220-110кВ и установка УШР на ПС 110/10/6 кВ "Западная" (2 этап по договору) | шт | 1 | 1806453.395 |  |  | Нуринский | договор заключен | декабрь
4.2 | Замена кабельных линий 10 кВ (V -проект) | км | 18.3 | 1267273.401 |  |  | Байконурский | договор заключен | декабрь
4.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Кирова" с заменой трансформатора Т2 и строительство РПП на территории подстанции с перезаводом сетей | шт | 1 | 330532.732 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.4 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самал" | шт | 1 | 1000063 |  |  | Байконурский | корректировка | декабрь
4.5 | Реконструкция РП "Энергоцентр-1" | шт | 1 | 571332 |  |  | Сарыаркинский | договор заключен | декабрь
4.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | шт. | 20.09 | 292931 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | сентябрь
4.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 29.06 | 404390 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | ремонтная программа с мая по сентябрь | сентябрь
5 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 162755.671 | 0 | 0
5.1 | Проектирование "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" | усл. | 1 | 37562.12 |  |  | Алматинский | договор заключен | декабрь
5.2 | Проектирование "Внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии общедомовых нужд I этап (2000 ПУ)" | усл. | 1 | 24145 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.3 | Проектирование "Модернизация существующей автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии "Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО "Астана-РЭК" с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП) в количестве 1852 ПУ в 104 РП, ТП, ранее внедренный в 2016 году" | усл. | 1 | 18500 |  |  |  | корректировка | декабрь
5.4 | Корректировка рабочего проекта "Разукрупнение ВЛ-10кВ, Сарыаркинский район" | усл. | 1 | 11995.657 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.5 | Корректировка рабочего проекта "Разукрупнение ВЛ-10кВ, Байконурский район" | усл. | 1 | 12919.94 |  |  | Байконурский | корректировка | декабрь
5.6 | Корректировка рабочего проекта "Разукрупнение ВЛ -10 кВ Алматинский район" | усл. | 1 | 11194.474 |  |  | Алматинский | корректировка | декабрь
5.7 | Корректировка рабочего проекта "Разукрупнение ВЛ -10 кВ Есильский район" | усл. | 1 | 5338.934 |  |  | Есильский | корректировка | декабрь
5.8 | Корректировка рабочего проекта "Разукрупнение ВЛ-0,4кВ, Сарыаркинский район" | усл. | 1 | 2550.996 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.9 | Проектирование "Замена кабельных линий 0,4 кВ (22 линии)" | усл. | 1 | 17560.05 |  |  | Есильский | договор заключен. | декабрь
5.10 | Проектирование "Реконструкция ПС 110/10 кВ "Кирова -2"" | усл. | 1 | 20988.5 |  |  | Сарыаркинский | договор заключен | декабрь
6 | Приобретение основных средств, в том числе: |  |  | 190876.935
6.1 | Лаборатория для высокоточной диагностики и поиска повреждений кабельных линий | шт. | 1 | 67948.364 |  |  |  | корректировка | декабрь
6.2 | Экскаватор - погрузчик | шт. | 1 | 60928.571 |  |  |  | договор заключен. | март
6.3 | Автомастерские | шт. | 1 | 62000 |  |  |  | проводятся конкурсные процедуры | декабрь