## Лист1
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2021 год за IV квартал
IV квартал
№п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего утверждено |  | Фактическое исполнение |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| ВСЕГО |  |  | 4478186.384 | 0 | 997679.7965
1 | Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе: |  |  | 179168.356 |  | 141183.487
1.1 | Ремонт ВЛ-10кВ | км | 18.93 | 17656 | 18.02 | 16408.67 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | сентябрь
1.2 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | км | 16.56 | 26270 | 16.56 | 26673.01 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | сентябрь
1.3 | Ремонт РП, ТП, КТП | шт | 37 | 19357 | 38 | 20143.507 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | сентябрь
1.4 | Замена аккумуляторной батареи (ПС "Арман", "Коктем", "Кирова-2") | компл. | 5 | 27668.223 | 5 | 23993 | Байконурский, Сарыаркинский | работы выполнены | сентябрь
1.5 | Замена выпрямительного устройства на ПС (ПС "Шыгыс", Арман") | компл. | 3 | 37856.665 | 3 | 18165.3 | Есильский, Байконурский | работы выполнены | сентябрь
1.6 | Замена сетевого монитора элегаза (3-026-R114) на ПС "Левобережная" | шт | 1 | 2873.142 | 1 | 2800 | Есильский | работы выполнены | сентябрь
1.7 | Замена устройства РПН на ПС "ПНФ" | компл. | 1 | 47487.326 | 1 | 33000 | Алматинский | работы выполнены | сентябрь
2 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 57214.028 |  | 13455.2009
2.1 | Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованный в 2010-2012 гг." | СМР | 1 | 54823.714 |  | 12951.167 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Подрядчик исполнил 30% объема работ. Подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично исполнены договорные обязательства по ТН и АН | декабрь
|  | ТН | 1 | 1776.288 |  | 374.5457
|  | АН | 1 | 614.026 |  | 129.4882
3 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 3978994 |  | 801533.1086
3.1 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Кирова" с заменой трансформаторов Т1 и Т2 | СМР | 1 | 254906.53 |  | 0 | Сарыаркинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | декабрь
|  | ТН | 1 | 8258.972 |  | 0
|  | АН | 1 | 2854.953 |  | 0
3.2 | Реконструкция ПС "ПНФ" | СМР | 1 | 1106.697 |  | 988.393 | Алматинский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 35.857 |  | 32.1429 | Алматинский | Договор исполнен
|  | АН | 1 | 12.395 |  | 10.7143 | Алматинский | Договор исполнен
3.3 | Реконструкция ПС "Новая" в части монтажа фильтра нейтралеобразующего | СМР | 1 | 75053.77 |  | 74850 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 2431.742 |  | 2066.9807 | Есильский | Договор исполнен
|  | АН | 1 | 840.602 |  | 840.602 | Есильский | Договор исполнен
3.5 | Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР | 1 | 645848 |  |  | Есильский |  | декабрь
|  | ТН | 1
|  | АН | 1
3.4 | Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР | 1 | 244241.012 |  | 52702.636 | Есильский | Подрядчик частично исполнил договор. Подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично исполнены договорные обязательства по ТН и АН | декабрь
|  | ТН | 1 | 11859.25 |  | 2439.3089 | Есильский
|  | АН | 1 | 4099.496 |  | 983.8786 | Есильский
3.5 | Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ | СМР/км | 6.4 | 101214.406 |  | 34910.6473 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Подрядчик частично исполнил договор. Подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично исполнены договорные обязательства по ТН и АН | октябрь
|  | ТН | 1 | 3279.347 |  | 961.3898
|  | АН | 1 | 1133.601 |  | 390.979
3.6 | Реконструкция ПС "Арман" | СМР | 1 | 497832.988 |  | 0 | Байконурский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | декабрь
|  | ТН | 1 | 16129.789 |  | 0
|  | АН | 1 | 5575.729 |  | 0
3.7 | Замена КЛ-0,4 кВ | СМР/км | 5.7 | 86611.096 |  | 0 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | декабрь
|  | ТН | 1 | 2806.2 |  | 0
|  | АН | 1 | 970.044 |  | 0
3.8 | Строительство КЛ-10 кВ | СМР/км | 3.815 | 60560.273 |  | 5444.8573 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Подрядчик исполнил 10% объема работ. Подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично исполнены договорные обязательства по ТН и АН | сентябрь
|  | ТН | 1 | 1962.153 |  | 166.6129
|  | АН | 1 | 678.275 |  | 67.7583
3.9 | Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Алматинский район) | СМР | 1 | 65683.2 |  | 0 | Алматинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | август
|  | ТН | 1 | 2128.14 |  | 0
|  | АН | 1 | 735.65 |  | 0
3.10 | Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Сарыаркинский район) | СМР | 1 | 124916.85 |  | 0 | Сарыаркинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | сентябрь
|  | ТН | 1 | 4047.31 |  | 0
|  | АН | 1 | 1399.07 |  | 0
3.11 | Разукрупнение ВЛ-10 кВ (Есильский район) | СМР | 1 | 78802.41 |  | 0 | Есильский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | август
|  | ТН | 1 | 2553.2 |  | 0
|  | АН | 1 | 882.59 |  | 0
3.12 | Разукрупнение существующх ЛЭП-0,4 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Сарыаркинский район) | СМР | 1 | 188392.04 |  | 118609.364 | Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 6103.9 |  | 4064.9801 |  | Договор исполнен
|  | АН | 1 | 2109.99 |  | 1476.0276 |  | Договор исполнен
3.13 | Демонтаж и новое строительство ТП-527 | СМР | 1 | 76145.18 |  | 0 | Алматинский | В связи с не исполнением договорных обязательств по СМР, подрядчик решением суда первой инстанции № 7119-21-00-2/11522 от 22.12.2021г. признан недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | октябрь
|  | ТН | 1 | 2467.1 |  | 0
|  | АН | 1 | 852.83 |  | 0
| КТП-974 | шт | 1
| КТП-879 | шт | 1
| КТП-261 | шт | 1
| КТП-706 | шт | 1
| КТП-735 | шт | 1
| КТП-1700 | шт | 1
| КТП-1716 | шт | 1
| КТП-2012 | шт | 1
3.14 | Замена оборудования в РП, ТП (8шт) | СМР | 1 | 131427.876 |  | 0 | Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | ноябрь
|  | ТН | 1 | 4258.263 |  | 0
|  | АН | 1 | 1471.992 |  | 0
| ТП-574 | шт | 1
| ТП-565 | шт | 1
| ТП-511 | шт | 1
| ТП-127 | шт | 1
| РП-27 | шт | 1
| РП-4 | шт | 1
| РП-55 | шт | 1
| ТП-279 | шт | 1
3.15 | Внедрение и разработка ГИС (II этап, модификация программного обеспечения) | усл. | 1 | 45000 |  | 45000 |  | Договор исполнен | декабрь
3.16 | Система видеонаблюдения на ПС | СМР | 1 | 106056.472 |  | 95450.825 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 3436.23 |  | 2920.795 |  | Договор исполнен
|  | АН | 1 | 1187.832 |  | 1187.832 |  | Договор исполнен
3.17 | Терминалы защит на КРУ 10 кВ для модернизации ПС 110/10 "Заречная", "Степная", "Южная". | шт | 205 | 1267372.3884 |  | 0 | Алматинский, Есильский | Конкурсные процедуры проведены дважды, в связи с обжалованием закупка не состоялась | декабрь
3.18 | Терминалы защит для установки в РП,ТП-10/0,4 кВ | шт | 725 | 381272.3214 |  | 312518.384 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен
3.19 | Замена устройств в панелях защит на ПС 110 кВ, РП,ТП-10/0,4 кВ | шт | 614 | 95836.1658 |  | 43448 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | 1 договор исполнен, 2 не исполнено (повторные закупки не состоялись)
4 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 247989 |  | 26812
4.1 | Проектирование замены оборудования в РП, ТП | усл. | 1 | 8109 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | декабрь
4.2 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП | усл. | 1 | 1347 |  |  | Байконурский | В связи с невыполнением договорных обязательств по проектированию, договор расторгнут в одностороннем порядке. Решением суда первой инстанции № 7119-21-00-2/10025 от 13.12.2021 г. признан недобросовестным поставщиком ГЗ. | декабрь
4.3 | Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ | усл. | 1 | 15444.338 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | декабрь
4.4 | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ | усл. | 1 | 26403.702 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | декабрь
4.5 | Проектирование "Строительство РПП на территории ПС "Кирова" с перезаводом сетей" | усл. | 1 | 2515.74 |  |  | Сарыаркинский | В связи с невыполнением договорных обязательств по проектированию, договор расторгнут в одностороннем порядке. Решением суда первой инстанции № 7119-21-00-2/10800 от 10.12.2021г. признан недобросовестным поставщиком ГЗ. | декабрь
4.6 | Проектирование "Реконструкция маслосборника и благоустройство территории на ПС 110/20/10 кВ "Аэропорт" | усл. | 1 | 4736.02 |  |  | Есильский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, договор расторгнут | декабрь
4.7 | Проектирование "Строительство маслохозяйства на ПС 110/35/10 кВ "Промзона" | усл. | 1 | 9181.05 |  |  | Байконурский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, договор расторгнут | декабрь
4.8 | Проектирование "Внедрение телемеханики в РП, ТП-10/0,4 кВ (54 шт.)" | усл. | 1 | 29346.429 |  | 24944.4643 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.9 | Проектирование "Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК» | усл. | 1 | 37673.8823 |  |  | Есильский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | декабрь
4.10 | Проектирование "Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Новая", ПС "Заречная" изменить ""Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через резисторы" | усл. | 1 | 5772.14 |  |  | Есильский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, договор расторгнут | декабрь
4.11 | Проектирование противоаварийной автоматики энергоузла г.Нур-Султан | усл. | 1 | 70008.9286 |  |  | Есильский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | декабрь
4.12 | Проектирование системы воздушной вентиляции административных и производственных здании АО "Астана-РЭК" | усл. | 1 | 2307.1212 |  |  | Есильский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, договор расторгнут | декабрь
4.13 | Проектирование "Реконструкция ПС "Центральная" в г.Астана. Корректировка" | усл. | 1 | 30691.875 |  |  | Алматинский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по проектированию, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ. | декабрь
4.14 | Экспертизы проектов | усл. | 1 | 4452 |  | 1868 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | 1 договор из 4 исполнен | декабрь
5 | Приобретение основных средств, в том числе: |  |  | 14821 |  | 14696
5.1 | Приобретение спецтехники (топливозаправщик) | шт | 1 | 14821 |  | 14696 |  | Договор исполнен | декабрь