## 2022-4 кв.
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2022 год за IV квартал
IV квартал
№ п./п | Мероприятия | Ед. измерения | Всего утверждено |  | Фактическое |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| Всего : |  |  | 7770846.32 | 69 | 6629148.4906
1 | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  |  | 193044.122 | 69 | 153632.8468
1.1 | Ремонт ТП, РП, КТП | шт. | 47 | 75990 | 47 | 62253.9468 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | ноябрь
1.2 | Замена ЩСН ПС "Аэропорт" | шт. | 1 | 10291 | 1 | 9775.9 | Есильский | работы выполнены | август
1.3 | Замена АКБ (ПС "Новая", ПС "Керамика", ПС "Южная") | компл. | 6 | 34526 | 6 | 34526 | Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | август
1.4 | Замена зарядно-выпрямительного устройства ПС "Аэропорт", ПС "Городская", ПС "Караоткель" | компл. | 5 | 64670.122 | 5 | 39900 | Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | август
1.5 | Замена прислонных шкафов | шт. | 10 | 7567 | 10 | 7177 | Алматинский | работы выполнены | август
2 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 390572 | 0 | 320014.1889
2.1 | Капитальный ремонт проекта «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на Сары-арка» в количестве 873 ПУ в 138 ТП ( ранее внедренный 2015 год) (Поверка 273 ПУ, замена 48 ПУ) | СМР | 1 | 30919 |  | 27606.056 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | декабрь
|  | ТН | 1 | 1002 |  | 1001.768
|  | АН | 1 | 346 |  | 346.2926
2.3 | Внедрение АСКУЭ юр.лиц (перенесено с 2021 год) | СМР | 1 | 25086 |  | 25085.8 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | декабрь
|  | ТН | 1 | 725 |  | 725.4643
|  | АН | 1 | 251 |  | 250.808
2.4 | Модернизация программно-аппаратного комплекса АСКУЭ | услуга | 1 | 332243 |  | 264998 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | работы выполнены | декабрь
3 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 5207829.0761 | 0 | 4346512.8806
3.1 | "Замена кабельных линий 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным экраном на кабельные линии с антивандальным экраном" | СМР | 1.4 | 233452 |  |  | Есильский | Подрядчик не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно не исполнены договорные обязательства по ТН и АН
|  | ТН | 1 | 7564
|  | АН | 1 | 2615
3.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 23.27 | 161287 |  | 141850.138 | Алматинский | работы выполнены | ноябрь
3.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 21.54 | 71273 |  | 76148.1 | Сарыаркинский | работы выполнены | декабрь
3.4 | Внедрение телемеханики РП/ТП-10/0,4 | СМР | 54 | 621584 |  | 589945.649 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 20139 |  | 18108.224
|  | АН | 1 | 6962 |  | 6955.1488
3.5 | Реконструкция ПС "Левобережная" (перенесено с 2021 года) | СМР | 1 | 191538 |  | 161717.885 | Алматинский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 9420 |  | 4664.3509
|  | АН | 1 | 3115 |  | 1751.621
3.6 | Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ (перенесено с 2021 года) | СМР | 3.33 | 51277 |  | 51277.0179 | Алматинский, Байконурский, Сарыаркинский |  | ноябрь
|  | ТН | 1 | 1412 |  | 1412.217
|  | АН | 1 | 574 |  | 574.3026
3.7 | Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР | 1 | 714842 |  | 528449.586 | Есильский | Подрядчик частично не выполнил договорные обязательства по СМР, подано исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | декабрь
|  | ТН | 1 | 23161 |  | 15627.503
|  | АН | 1 | 8006 |  | 6508.837
3.8 | Реконструкция ПС "ПНФ" | СМР | 1 | 634975.028 |  | 462765.938 | Алматинский | Подрядчик частично не выполнил договорные обязательства по СМР, готовятся исковое заявление в суд о признании его недобросовестным поставщиком ГЗ, соответственно частично не исполнены договорные обязательства по ТН и АН | декабрь
|  | ТН | 1 | 20573.191 |  | 14179.7927
|  | АН | 1 | 7111.72 |  | 5447.536
3.9 | Система видеонаблюдения на ПС (8 ПС «Жана-Жол», «Кирова-2», «Олимп», «Промзона», «Городская», «Ики», «Заречная», «Жулдыз») | СМР | 1 | 82693.1642 |  | 78558.504 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 2679.2585 |  | 2411.333
|  | АН | 1 | 926.1634 |  | 926.163
3.10 | Модернизация ПС "Заречная", "Степная", "Южная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ» | СМР | 1 | 1505419.459 |  | 1430148.088 | Алматинский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 39743.074 |  | 35768.7648
|  | АН | 1 | 13699.317 |  | 13699.317
3.11 | Модернизация РЗА на ПС "Левобережная" для перехода к цифровым подстанциям» | СМР | 1 | 739543.6 |  | 669187 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
|  | ТН | 1 | 23961.213 |  | 20540.506
|  | АН | 1 | 8282.888 |  | 7889.3581
4 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 261196.0429 |  | 162907.8175
4.1 | Проектирование замены оборудования в ТП, РП | усл. | 1 | 11878.65 |  | 10690.68 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.2 | Проектирование демонтажа и нового строительства ТП | усл. | 1 | 1164 |  | 1164 |  | Договор исполнен | декабрь
4.3 | Проектирование замены КЛ-10 кВ | усл. | 1 | 31984.2 |  | 28785 |  | Договор исполнен | декабрь
4.4 | Проектирование замены КЛ-0,4 кВ | усл. | 1 | 13226.33 |  | 7418 |  | Договор исполнен | декабрь
4.5 | Проектирование капитального ремонта проекта «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» смодернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)»в ЖМ Караоткель, Комсомолький» в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г.) | усл. | 1 | 1493.6 |  | 1494 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
4.6 | Проектирование замены оборудования в РП, ТП (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 8108.75 |  | 6892.4375 |  | Договор исполнен | декабрь
4.7 | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 26403.702 |  | 22443 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.8 | Проектирование "Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК» (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 37673.8823 |  | 32022.7 | Байконурский | Договор исполнен | декабрь
4.9 | Проектирование противоаварийной автоматики энергоузла г.Нур-Султан (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 70008.9286 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор не исполнен | декабрь
4.10 | Проектирование "Реконструкция ПС "Центральная" в г.Астана. Корректировка" (перенесено с 2021 года) | усл. | 1 | 30692 |  | 30692 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.11 | Проектирование "Внедрение АСКУЭ юр.лиц II этап -2500 ПУ | усл. | 1 | 9625 |  | 8663 | Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.12 | Экпертиза проектов | усл. | 1 | 18937 |  | 12644 |  | из 17 договоров выполнено 13 | декабрь
5 | Приобретение основных средств, в том числе: |  |  | 1718205.079 |  | 1646080.7567
5.1 | Комплекс медицинский аппаратно-программный | шт. | 6 | 74196.4286 |  | 70500 |  | Договор исполнен | январь
5.2 | Силовые трансформаторы для ПС "Жулдыз" | шт. | 2 | 1026785.714 |  | 1020000 |  | Договор исполнен | декабрь
5.3 | Устройство резистивного заземления нейтрали для ПС "Жулдыз" | шт. | 4 | 100201.9214 |  | 100201.9196 |  | Договор исполнен | декабрь
5.4 | Ячейка 10 кВ для ПС "Жулдыз" | шт. | 4 | 161712.5 |  | 135000 |  | Договор исполнен | декабрь
5.5 | Грузопассажирский автотранспорт ГАЗ А 32 (6 + 1 мест) для ОВС | шт. | 9 | 144000 |  | 123003 |  | Договор исполнен | декабрь
5.6 | КАМАЗ седельный тягач с полуприцепом 12 м для СМиТ | шт. | 1 | 58433.928 |  | 58433.928 |  | Договор исполнен | ноябрь
5.7 | АС машина (8 кубовая) для СМиТ | шт. | 1 | 47044.642 |  | 47044.642 |  | Договор исполнен | декабрь
5.8 | Самосвал на базе МАЗ для СМиТ | шт. | 1 | 34276.785 |  | 34276.785 |  | Договор исполнен | ноябрь
5.9 | Фургон цельнометаллический (2+1 мест) для СИД | шт. | 1 | 15370 |  | 13028 |  | Договор исполнен | декабрь
5.10 | Шкаф низкого напряжения | шт. | 2 | 20389.4 |  | 18204.4821 |  | Договор исполнен | декабрь
5.11 | Портативная мотолебедка | шт. | 6 | 35793.76 |  | 26388 |  | Договор исполнен | сентябрь