## 2023-4 кв.
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2023 год за IV квартал
IV квартал
№ п./п | Мероприятия | Ед. измерения | Всего утверждено |  | Фактическое |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| Всего : |  |  | 4515244.3643 |  | 4230291.0826
1 | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  |  | 173969.317 |  | 138092.477
1.1 | Ремонт ТП, РП, КТП | шт. | 37 | 56577.507 |  | 56577.507 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Работы выполнены | сентябрь
1.2 | "Замена ЗВУ ПС "Заречная", ПС "Левобережная" | компл. | 4 | 52636.004 |  | 32000 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
1.3 | "Замена аккумуляторной батареи (ПС "Центральная", "Кирова", "Аэропорт") | компл. | 5 | 38755.806 |  | 27714.99 | Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
1.4 | Приобретение прислонных шкафов | шт. | 20 | 26000 |  | 21799.98 | Алматинский, Сарыаркинский | Договор исполнен | июль
2 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 1135459.5 |  | 1045233.2716
2.1 | Капитальный ремонт «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на Сары-арка» в количестве 873 ПУ в 138 ТП (ранее внедренный 2015 год) | СМР | 1 | 109137.891 |  | 105448.4078 | Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 3536.068 |  | 3082.281
|  | авт.надзор | 1 | 1222.344 |  | 1222.3493
2.2 | "Внедрение АСКУЭ юридических лиц I этап" | СМР | 1 | 341458.522 |  | 299654.4767 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 11063.256 |  | 9197.8153
|  | авт.надзор | 1 | 3824.335 |  | 3532.7686
2.3 | "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованного в 2010-2012г.г." | СМР | 1 | 307709.746 |  | 274740.8445 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 9015.896 |  | 8049.9065
|  | авт.надзор | 1 | 3107.868 |  | 3107.868
2.4 | Модернизация программно-аппаратного комплекса АСКУЭ | работа | 1 | 292668.043 |  | 289500.0005 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
2.5 | Капитальный ремонт «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)» в ЖМ Караоткель, Комсомолький» в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г.) | СМР | 1 | 50513.158 |  | 45752.7833 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 1636.626 |  | 1404.3693
|  | авт.надзор | 1 | 565.747 |  | 539.4009
3 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 3120985.174 |  | 2968491.7485
3.1 | Замена оборудования в РП, ТП - 10/0,4 кВ (6 штук) | СМР | 1 | 190294 |  | 180779.452 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 6166 |  | 5548.9779
|  | авт.надзор | 1 | 2131 |  | 2131.295
3.2 | Замена КЛ-10 кВ | СМР | 18.368 | 592975.685 |  | 528809.286 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 12748.977 |  | 10232.4597
|  | авт.надзор | 1 | 4388.02 |  | 3913.1887
3.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 24.36 | 154028.452 |  | 154028.452 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Работы выполнены | сентябрь
3.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 27.73 | 133482.883 |  | 133482.883 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Работы выполнены | сентябрь
3.5 | Реконструкция ПС "Центральная" | СМР | 1 | 870077.113 |  | 815074.976 | Алматинский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 28190.498 |  | 25018.5119
|  | авт.надзор | 1 | 9744.864 |  | 9609.305
3.6 | Реконструкция ПС "Керамика" | СМР | 1 | 255799.401 |  | 242396.0407 | Байконурский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 8287.901 |  | 7440.282
|  | авт.надзор | 1 | 2864.953 |  | 2857.73
3.7 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК» | СМР | 1 | 807719.05 |  | 807646.1123 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 23666.168 |  | 21297.6278
|  | авт.надзор | 1 | 8157.962 |  | 8157.2257
3.8 | Вынос ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-551 до домов по ул. Махтумкули 7/1 и ул. Манаса 23/7 | СМР | 1 | 9833.506 |  | 9677.2304 | Байконурский | Договор исполнен | декабрь
|  | тех.надзор | 1 | 318.606 |  | 282.2887
|  | авт.надзор | 1 | 110.135 |  | 108.4236
4 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 66792.8733 |  | 60449.5856
4.1 | Проектирование "Демонтаж и новое строительство ТП-10/0,4кВ (2шт)" | усл. | 1 | 7839.503 |  | 7055.5526 | Байконурский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.2 | Проектирование "Замены оборудования в РП, ТП - 10/0,4 кВ (13шт)" | усл. | 1 | 16953.84 |  | 15258.456 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.3 | Проектирование "Заземление нейтрали сети через резисторы на ПС "Заречная", ПС "Степная", ПС "Южная", ПС "Городская" | усл. | 1 | 23409.5303 |  | 21068.577 | Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.4 | Проектирование "Капитальный ремонт кровли и системы воздушной вентиляции административных и производственных зданий АО "Астана РЭК" | усл. | 1 | 15230 |  | 13707 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
4.5 | Экспертиза проектов | усл. |  | 3360 |  | 3360 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
5 | Приобретение основных средств, в том числе: |  |  | 18037.5 |  | 18024
5.1 | Анализаторы качества электрической энергии | шт. | 12 | 18037.5 |  | 18024 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь