## 2022-1 кв.
"Астана-АЭК"АҚ-ның 2022 жылға арналған ІІ-тоқсанға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат/Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2022 год за II квартал
II тоқсан/квартал
№р/п/ п./п | Іс-шаралар-Мероприятия | Өлшем бірлігі-Единица измерения | Барлығы бекітілді/Всего утверждено |  | Нақты орындау/Фактическое исполнение |  | Орналасқан орны (ауданы)/Место расположение (район) | Орындау сатысы/Стадия исполнения | Орындау мерзімі/Срок исполнения
|  |  | Саны/Количество | Инвестиция сомасы мың теңге/ Сумма инвестиции тыс.тенге | Саны/Количество | Инвестиция сомасы мың теңге/ Сумма инвестиции тыс.тенге
| Всего : |  |  | 7770846.5114 | 0 | 226506
1 | Ескірген жабдықты және ЭЖЖ ауыстыру, оның ішінде:/Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  |  | 228377.136 | 0 | 0
1.1 | ТШС, ҮШС, КТШС жөндеу/Ремонт ТП, РП, КТП | дана/шт | 54 | 27078.2 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жұмыстар өз күшімен орындалуда/работы выполняются собственными силами | қыркүйек/сентябрь
1.2 | "Аэропорт" ШС ЖҚҚ ауыстыру/Замена ЩСН ПС "Аэропорт" | дана/шт | 1 | 10290.837 |  |  | Есіл/Есильский | шарт жасалды, жеткізу күтілуде/договор заключен, ожидается поставка | тамыз/август
1.3 | АКБ ауыстыру ("Новая" ШС, "Керамика" ШС, Достық"ШС)/Замена АКБ (ПС "Новая", ПС "Керамика", ПС Достык") | жинақ/компл. | 6 | 34525.646 |  |  | Есіл, Сарыарқа/Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жеткізу күтілуде/договор заключен, ожидается поставка | тамыз/август
1.4 | "Достық" ШС, "ВПР", "Қараөткел" ШС ЗВУ ауыстыру/Замена ЗВУ ПС "Достык", "ВПР", ПС "Караоткель" | жинақ/компл. | 2 | 64670.122 |  |  | Есіл, Сарыарқа/Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жеткізу күтілуде/договор заключен, ожидается поставка | тамыз/август
1.5 | Сүйеу шкафтарын ауыстыру/Замена прислонных шкафов | дана/шт | 10 | 3037.273 |  |  | Алматы/Алматинский | шарт жасалды, жеткізу күтілуде/договор заключен, ожидается поставка | тамыз/август
1.6 | "ЦГПП-Батыс" ӘЖ-220 кВ-да оқшаулағыштарды ауыстыру/Замена изоляторов на ВЛ-220 кВ "ЦГПП-Батыс" | дана/шт | 1700 | 30896.009 |  |  | Есіл/Есильский | түзету/корректировка | маусым/июнь
1.7 | Қорғау терминалдарын ауыстыру/Замена терминалов защит | дана/шт | 100 | 57879.049 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзету/корректировка | маусым/июнь
2 | Релелік қорғау, оның ішінде:/Релейная защита, в том числе: |  |  | 547981.8211 | 0 | 0
2.1 | "Новая" ШС-да ДСР арқылы 10,20 кВ желілік бейтарапты жерге тұйықтау/ Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Новая". | дана/шт | 1 | 547981.8211 |  |  | Есіл/Есильский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
3 | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі, оның ішінде:/Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 696256.798 | 0 | 26062
3.1 | ЭКЕАЖ орнату (пәтер бойынша, ЖҮЕАҚ, ЗТ)/Установка АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ) | ЕАҚ/ПУ | 10000 | 611645.075 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
3.2 | "Сары-Арқа КТҚ-да ЭКЕАЖ есепке алу құралдарын орнату" жобасын күрделі жөндеу 138-ТШС-да саны 873 ЕАҚ (бұрын 2015 жылы енгізілген)//Капитальный ремонт проекта «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на Сары-арка» в количестве 873 ПУ в 138 ТП ( ранее внедренный 2015 год) | ЕАҚ/ПУ | 375 | 40852.896 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | сатып алу болған жоқ, жоба сметалық бөлікті түзетуге жіберілді/закупка не состоялась, проект направлен на корректировку сметной части | тамыз/август
3.3 | Заңды тұлғаның ЭКЕАЖ орнату (2021 жылдан ауыстырылды)/ Внедрение АСКУЭ юр.лиц (перенесено с 2021 год) | ҚМЖ/СМР | 1 | 41872.547 |  | 25086 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жоба сметалық бөлікті түзетуге жіберілді/проект направлен на корректировку сметной части | қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ/ТН | 1 | 1401.742 |  | 725 |  |  | қыркүйек/сентябрь
|  | АҚ/АН | 1 | 484.538 |  | 251 |  |  | қыркүйек/сентябрь
4 | Объектілерді салу және қайта құру, оның ішінде:/Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 5983231.4742 | 0 | 135166
4.1 | 110/10 кВ "Центральная" ШС қайта құру/Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" | жұмыс/работа | 1 | 330129.65 |  |  | Алматы/Алматинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.2 | "Керамика"ШС қайта құру/Реконструкция ПС "Керамика" | жұмыс/работа | 1 | 128655 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.3 | "Аэропорт" ШС май жинағыш салу/Строительство маслосборника ПС "Аэропорт" | жұмыс/работа | 1 | 8268.773 |  |  | Есіл/Есильский | түзету/корректировка | қазан/октябрь
4.4 | "Промзона" ШС май шаруашылығын салу/Строительство маслохозяйства ПС "Промзона" | жұмыс/работа | 1 | 162233.857 |  |  | Алматы/Алматинский | түзету/корректировка | қазан/октябрь
4.5 | Аэропорт ШС аумағын абаттандыру/Благоустройство территории на ПС Аэропорт | жұмыс/работа | 1 | 32087.251 |  |  | Есіл/Есильский | түзету/корректировка | тамыз/август
4.6 | Киров ШС-да жаңа ҮАП салу/Стройтельство нового РПП на ПС Кирова | жұмыс/работа | 1 | 47962.733 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | түзету/корректировка | шілде/июль
4.7 | ТШС-да жабдықты ауыстыру/Замена оборудования в ТП | дана/шт | 9 | 121102.294 |  |  | Алматы, Байқоңыр, Есіл/Алматинский, Байконурский, Есильский | түзету/корректировка | тамыз/август
4.8 | ТШС, КТШС демонтаждау және жаңасын салу/Демонтаж и новое строительство ТП, КТП. | дана/шт | 14 | 216216.793 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.9 | КЖ-10 кВ ауыстыру (5,4 км) /Замена КЛ-10 кВ (5,4 км) | км | 5.4 | 245206.793 |  |  |  | сатып алу жарияланбады (01.07.2022 ж. сараптаманың оң қорытындысы шықты)/закуп не объявлялся (01.07.2022г. вышло положительное заключение экспертизы) | қазан/октябрь
4.10 | КЖ-0,4 кВ ауыстыру (11,3 км)/Замена КЛ-0,4 кВ (11,3 км) | км | 11.319 | 168931.185 |  |  |  | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.11 | КЖ-10 кВ ауыстыру (20,25 км)/ Замена КЛ-10 кВ (20,25 км) | км | 20.251 | 1019225.493 |  |  |  | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.12 | КЖ-0,4 кВ ауыстыру (10,27 км) /Замена КЛ-0,4 кВ (10,27 км) | км | 10.265 | 151733.421 |  |  |  | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.13 | "Керамика"ШС -ҮШС-9 ӘЖ-10 кВ және КЖ-10 кВ салу/Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС"Керамика"-РП-9 | км | 3.939 | 24572.41 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.14 | ӨКОС ауыстыра отырып ӘЖ-10 кВ қайта құру (күрд.жөндеу)/Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом на СИП (кап.ремонт) | км | 26.33 | 105387 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.15 | ӨКОС ауыстыра отырып ӘЖ-0,4 кВ қайта құру (күрд.жөндеу)/Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП (кап.ремонт) | км | 25.232 | 106660.1 |  |  |  | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.16 | ҮШС/ТШС-10/0,4кВ телемеханиканы ендіру/Внедрение телемеханики РП/ТП-10/0,4кВ | дана/шт | 18 | 91763.7237 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жабдықтарды жеткізу күтілуде/договор заключен, ожидается поставка оборудования | қараша/ноябрь
4.17 | Т1 және Т2 трансформаторларын ауыстыра отырып 110/10 кВ "Киров" ШС қайта құру/Реконструкция ПС110/10 кВ "Кирова" с заменой трансформаторов Т1 и Т2 (перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР | 1 | 254906.53 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ/ТН | 1 | 2854.953 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
|  | АҚ/АН | 1 | 8258.972 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
4.18 | "Леворежная" ШС қайта құру (2021 жылдан ауыстырылды)/ Реконструкция ПС "Левобережная" (перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР | 1 | 191538.364 |  | 130502 | Есіл/Есильский | жоба түзетуге жіберілді/проект направлен на корректировку | шілде/июль
|  | ТҚ/ТН | 1 | 9419.6911 |  | 4664 |  |  | шілде/июль
|  | АҚ/АН | 1 | 3115.1214 |  |  |  |  | шілде/июль
4.19 | КЖ-0,4 кВ ауыстыру( 2021 жылдан ауыстырылды)/Замена КЛ-0,4 кВ (перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР, км | 5.7 | 86611.096 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ/ТН | 1 | 2806.2 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
|  | АҚ/АН | 1 | 970.044 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
4.20 | КЖ-10 кВ салу (2021 жылдан ауыстырылды)/Строительство КЛ-10 кВ ((перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР, км | 3.44 | 55115.416 |  |  | Алматы, Байқоңыр, Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Сарыаркинкий | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ/ТН | 1 | 1795.5402 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
|  | АҚ/АН | 1 | 610.5167 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
4.21 | Тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін қолданыстағы ЭБЖ-10 кВ шағындау (Алматы ауданы) (2021 жылдан ауыстырылды)/Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Алматинский район) (перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР, км | 1 | 65683.2 |  |  | Алматы/Алматинский | түзету/корректировка | тамыз/август
|  | ТҚ/ТН | 1 | 2128.14 |  |  |  |  | тамыз/август
|  | АҚ/АН | 1 | 735.65 |  |  |  |  | тамыз/август
4.22 | Тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру үшін қолданыстағы ЭБЖ-10 кВ шағындау (Сарыарқа ауданы) (2021 жылдан ауыстырылды)Разукрупнение существующх ЛЭП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей (Сарыаркинский район)(перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР, км | 1 | 124916.85 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ/ТН | 1 | 4047.31 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
|  | АҚ/АН | 1 | 1399.07 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
4.23 | ӘЖ-10 кВ шағындау (Есіл ауданы) (2021 жылдан ауыстырылды)/ Разукрупнение ВЛ-10 кВ (Есильский район)(перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР, км | 1 | 78802.41 |  |  | Есіл/Есильский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ/ТН | 1 | 2553.2 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
|  | АҚ/АН | 1 | 882.59 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
4.24 | ТШС-527 демонтаждау және жаңасын салу (2021 жылдан ауыстырылды)/Демонтаж и новое строительство ТП-527 (перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР, км | 1 | 76145.18 |  |  | Алматы/Алматинский | түзету/корректировка | маусым/июнь
|  | ТҚ/ТН | 1 | 2467.1 |  |  |  |  | маусым/июнь
|  | АҚ/АН | 1 | 852.83 |  |  |  |  | маусым/июнь
4.25 | ҮШС, ТШС-ғы жабдықты ауыстыру (2021 жылдан ауыстырылды)/Замена оборудования в РП, ТП(перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР, км | 1 | 131427.876 |  |  | Алматы, Байқоңыр, Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Сарыаркинкий | түзету/корректировка | шілде/июль
|  | ТҚ/ТН | 1 | 4258.263 |  |  |  |  | шілде/июль
|  | АҚ/АН | 1 | 1471.992 |  |  |  |  | шілде/июль
4.26 | ӘЖ-10 кВ-ны КЖ-10 кВ-ға ауыстыру (2021 жылдан ауыстырылды)/Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ (перенесено с 2021 года) | ҚМЖ/СМР, км | 4.34 | 66303.7587 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | жұмыстар аяқталды, сот процесі өтті, сот шешімі күтілуде/работы завершены, состоялся судебный процесс, ожидается решение суда | қыркүйек/сентябрь
|  | ТҚ/ТН | 1 | 2317.9573 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
|  | АҚ/АН | 1 | 742.622 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
4.27 | "Арман" ШС қайта құру (2021 жылдан ауыстырылды)/Реконструкция ПС "Арман"(перенесено с 2021 года) | дана/шт | 1 | 497833 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
|  | дана/шт | 1 | 16130 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
|  | шт | 1 | 5576 |  |  |  |  | қыркүйек/сентябрь
4.28 | 110/10 "Заречная", "Степная", "Южная" ШС жетілдіру үшін КҮҚ 10 кВ қорғау теримналдары (2021 жылдан ауыстырылды)/ Терминалы защит на КРУ 10 кВ для модернизации ПС 110/10 "Заречная", "Степная", "Южная" (перенесено с 2021 года) | дана/шт | 205 | 1267372.3884 |  |  | Есіл, Алматы, Сарыарқа/Есильский, Алматинский, Сарыаркинский | түзету/корректировка | қыркүйек/сентябрь
4.29 | 110 кВ ШС, ҮШС,ТШС-10/0,4 кВ қорғау панельдерінде құрылғыларды ауыстыру (2021 жылдан ауыстырылды)/Замена устройств в панелях защит на ПС 110 кВ, РП,ТП-10/0,4 кВ(перенесено с 2021 года) | дана/шт | 204 | 51045.1658 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | түзету/корректировка | тамыз/август
5 | Жобалау-іздестіру жұмыстары, оның ішінде:/Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 314999.2821 |  | 65278
5.1 | ТШС, ҮШС-ғы жабдықтарды ауыстыруды жобалау/Проектирование замены оборудования в ТП, РП | қызмет/усл. | 1 | 11878.65 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | тамыз/август
5.2 | ТШС демонтаждау және жаңасын салуды жобалау/Проектирование демонтажа и нового строительства ТП | қызмет/усл. | 1 | 1164 |  |  |  | сатып алу өтті/закупка состоялась | тамыз/август
5.3 | 10 кВ КЖ ауыстыруды жобалау/Проектирование замены КЛ-10 кВ | қызмет/усл. | 1 | 31984.2 |  |  |  | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | тамыз/август
5.4 | 0,4 кВ КЖ ауыстыруды жобалау/Проектирование замены КЛ-0,4 кВ | қызмет/усл. | 1 | 13226.33 |  |  |  | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | тамыз/август
5.5 | «Қараөткел, Комсомольский ТА-да 114-ТШС-да саны 552-ЕАҚ әуе кірістерін өзі көтеруші оқшауланған сымға жаңартып жеке секторға және «Астана-АЭК» АҚ объектілеріне ЭКЕАЖ ендіру» жобасына күрделі жөндеуді жобалау /Проектирование капитального ремонта проекта «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» смодернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)»в ЖМ Караоткель, Комсомолький» в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г.) | қызмет/усл. | 1 | 1493.6 |  |  | Есіл/Есильский | сатып алу өтті/закупка состоялась | қыркүйек/сентябрь
5.6 | "ЭКЕАЖ орнату (пәтер бойынша, ЖҮЕАҚ, ЗТ)/Проектирование "Установка АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ) | қызмет/усл. | 1 | 38478.05 |  |  |  | түзету/корректировка | маусым/июнь
5.7 | ҮШС, ТШС-ғы жабдықтарды ауыстыруды жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование замены оборудования в РП, ТП (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 8108.75 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | тамыз/август
5.8 | ТШС, КТШС демонтаждау және жаңасын салуды жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование демонтажа и нового строительства ТП, КТП. (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 1346.78 |  |  | Байқоңыр/Байконурский | шарт бұзылды/договор расторгнут | маусым/июнь
5.9 | 0,4 кВ кабель желісін ауыстыруды жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование замены кабельных линий 0,4 кВ (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 15444.338 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | қыркүйек/сентябрь
5.10 | 10 кВ кабель желісін ауыстыруды жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование замены кабельных линий 10 кВ (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 26403.702 |  |  | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | қыркүйек/сентябрь
5.11 | "Киров" ШС-да жаңа ҮАП салуды жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование строительства нового РПП на ПС "Кирова" (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 2515.74 |  |  | Сарыарқа/Сарыаркинский | шарт бұзылды/договор расторгнут | маусым/июнь
5.12 | «Май жинағышты қайта жаңарту және 110/20/10 кВ «Аэропорт» ШС аумағын абаттандыру» жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование "Реконструкция маслосборника и благоустройство территории на ПС 110/20/10 кВ "Аэропорт" (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 4736.02 |  |  | Есіл/Есильский | шарт бұзылды/договор расторгнут | маусым/июнь
5.13 | 110/35/10 кВ "Промзона" ШС-да шай шаруашылығын салу" жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование "Строительство маслохозяйства на ПС 110/35/10 кВ "Промзона" (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 9181.05 |  |  | Байқоңыр/Байконурский | шарт бұзылды/договор расторгнут | маусым/июнь
5.14 | «Астана-АЭК» АҚ диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңғырту» жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование"Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО «Астана-РЭК» (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 37673.8823 |  | 32023 | Есіл/Есильский | шарт орындалды/договор исполнен | мамыр/май
5.15 | "Заречная" ШС, "Степная" ШС, "Южная" ШС, "Городская" ШС резисторлар арқылы бейтарап желіні жерге тұйықтау» жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование " Заземление нейтрали сети через резисторы ПС "Заречная", ПС "Степная", ПС "Южная", ПС "Городская". (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 5772.14 |  |  | Есіл/Есильский | шарт бұзылды/договор расторгнут | маусым/июнь
5.16 | Нұр-Сұлтан қ. энергия торабының аварияға қарсы автоматикасын жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование противоаварийной автоматики энергоузла г.Нур-Султан (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 70008.9286 |  |  | Есіл/Есильский | шарт жасалды, жұмыстар жүргізілуде/договор заключен, работы ведутся | мамыр/май
5.17 | "Астана-АЭК" АҚ әкімшілік және өндірістік ғимараттарының ауа желдету жүйесін жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование системы воздушной вентиляции административных и производственных зданий АО "Астана-РЭК" (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 2307.1212 |  |  | Есіл/Есильский | шарт бұзылды/договор расторгнут | маусым/июнь
5.18 | «Астана қ. «Центральная» ШС қайта құру. Түзету» жобалау (2021 жылдан ауыстырылды)/Проектирование "Реконструкция ПС "Центральная" в г.Астана. Корректировка" (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 30692 |  | 30692 | Алматы/Алматинский | шарт орындалды/договор исполнен | мамыр/май
5.19 | Жобаларды сараптау (2021 жылдан ауыстырылды)/Экспертиза проектов (перенесено с 2021 года) | қызмет/усл. | 1 | 2584 |  | 2563 | Алматы,Байқоңыр,Есіл,Сарыарқа/Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | шарт 2-сараптама бойынша орындалды/договор исполнен по 2 экспертизам | қазан/октябрь