## отчет
Информация АО "Астана-РЭК" об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
форма 21
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| передача электрической энергии, территория обслуживания - г.Нур-Султан | Всего утверждено по ИП | тыс.кВтч | 3410605 | 3352239 | С 1 января по 31 декабря 2020 года | в приложении | 4046862.7671 | 3027835.7291 | -1373251.0381 |  | 3027835.7291 | - | - | - | в приложении |  | 30.6% | 29% | 10.8% | 10.78% | аварий -0, отказ I-й степени -1, отказ II-й степени - 204 | аварий -0, отказ I-й степени -0, отказ II-й степени - 164 | за счет проведения технических мероприятий по замене оборудования, реконструкции и капитальному ремонту | отсутствие аварий, снижение износа, потерь энергии при транспортировке
1 |  | Капитальный ремонт РП, ТП, ВЛ, приводящий к увеличению ОС, в том числе: | [5 empty] | 75081.5 | 73727.764 | -1353.736
1.1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ | км | 27.37 | 27.37 |  |  | 14717.5 | 15587.005 | 869.505 | перевыполнение по факту
1.2 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | км | 17.61 | 17.61 |  |  | 31647.5 | 32825.23 | 1177.73 | перевыполнение по факту
1.3 |  | Капитальный ремонт РП, ТП, КТП | шт | 39 | 39 |  |  | 28716.5 | 25315.529 | -3400.971 | экономия по закупу материалов
2 |  | Замена устаревшего оборудования, в том числе: | [5 empty] | 808242.5646 | 428303.7055 | -379938.8591
2.1 |  | Замена прислонных шкафов | комплект | 25 | 25 |  |  | 10909.483 | 10698.483 | -211 | экономия по фактическому исполнению договора
2.2 |  | Замена аккумуляторной батареи 150А/ч | компл. | 6 | 6 |  |  | 18125.66 | 17079.7795 | -1045.8805 | конкурсная экономия по договору
2.3 |  | Замена выпрямительного устройства | компл. | 4 | 4 |  |  | 34723.25 | 23203.2 | -11520.05 | конкурсная экономия по договору
2.4 |  | Закуп ДГУ | шт | 4 | 4 |  |  | 366071.4286 |  | -366071.4286 | не исполнено, поставщик не исполнил договорные обязательства, в связи с чем направлено исковое заявление в суд
2.5 |  | Закуп встроенных трансформаторов тока | компл. | 5 | 5 |  |  | 86320 | 86249.5 | -70.5 | конкурсная экономия по договору
2.6 |  | Испытательная установка СНЧ – 0,1 Гц с косинусо – прямоугольной формой напряжения, для испытания кабелей среднего напряжения до 20 кВ включительно | шт | 1 | 1 |  |  | 34000 | 33950 | -50 | конкурсная экономия по договору
2.7 |  | Система комплексной диагностики трансформаторов и подстанционного оборудования «TRAX» 280 800 A AC | шт | 1 | 1 |  |  | 55000 | 54950 | -50 | конкурсная экономия по договору
2.8 |  | Прибор для нагрузки АКБ | шт | 1 | 1 |  |  | 19270 | 18500 | -770 | конкурсная экономия по договору
2.9 |  | Система для испытании постоянным напряжением до 40 кВ (SpG 40-32 8/16/32 kV 1000/2000J) | шт | 1 | 1 |  |  | 74000 | 73850 | -150 | конкурсная экономия по договору
2.10 |  | Хроматограф газовый | шт | 1 | 1 |  |  | 9300 | 9300 | 0
2.11 |  | Автогидроподъемник-24 | шт | 1 | 1 |  |  | 28800 | 28800 | 0
2.12 |  | Экскаватор - Погрузчик | шт | 1 | 1 |  |  | 31964 | 31964 | 0
2.13 |  | Аварийно-ремонтная мастерская | шт | 1 | 1 |  |  | 21500 | 21500 | 0
2.14 |  | Прибор для определения элегаза GA11 | шт | 1 | 1 |  |  | 9980.77 | 9980.77 | 0
2.15 |  | Замена серверного оборудования | шт | 1 | 1 |  |  | 8277.973 | 8277.973 | 0
3 |  | Релейная защита, в том числе: | [5 empty] | 1134359.8014 | 501762.52 | -632597.2814
3.1 |  | Закуп терминалов защит и панелей управления (перенесено с 2019г.) | шт | 14 | 14 |  |  | 49316 | 44291 | -5025 | конкурсная экономия по договору
3.2 |  | СМР модернизация ПС "Заречная", "Степная","ИКИ", "Арман" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) | работа | 1 |  |  |  | 476678.37 |  | -476678.37 | не исполнено, поставщик не исполнил договорные обязательства, в связи с чем направлено исковое заявление в суд
3.3 |  | Технический надзор Модернизация ПС "Заречная", "Степная","ИКИ", "Арман" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) | усл. | 1 |  |  |  | 15444.38 |  | -15444.38 | не исполнено, (СМР не выполнены и направлены исковые заявления в суд)
3.4 |  | Авторский надзор Модернизация ПС "Заречная", "Степная","ИКИ", "Арман" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) | усл. | 1 |  |  |  | 5338.8 |  | -5338.8 | не исполнено, (СМР не выполнены и направлены исковые заявления в суд)
3.5 |  | Терминалы защит для установки в РП,ТП-10-20/0,4 кВ | шт | 185 |  |  |  | 97290.1786 |  | -97290.1786 | не исполнено, поставщик не исполнил договорные обязательства, в связи с чем направлено исковое заявление в суд. Повторные конкурсные процедуры не состоялись.
3.6 |  | Терминалы защит для ПС 110 кВ "ПНФ" | шт | 82 | 82 |  |  | 137028.5714 | 123561 | -13467.5714 | конкурсная экономия по договору
3.7 |  | Терминалы защит для ПС 110 кВ ПС "Аэропорт", ПС "Западная", ПС "Насосная", ПС "Промзона", ПС "Школьная", ПС "ИКИ". | шт | 12 | 12 |  |  | 43720 | 35332 | -8388 | конкурсная экономия по договору
3.8 |  | Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики для замены в ячейках 10 кВ и ПС-110 кВ |  | 300 | 300 |  |  | 200508.68 | 190483.52 | -10025.16 | конкурсная экономия по договору
3.9 |  | Испытательный комплект для проверки трансформатора тока MVCT | шт | 2 | 2 |  |  | 38600 | 38000 | -600 | конкурсная экономия по договору
3.10 |  | Испытательный комплект для проверки РЗА (Ретом в комплекте) | шт | 5 | 5 |  |  | 33434.8214 | 33395 | -39.8214 | конкурсная экономия по договору
3.11 |  | Тестер трансформатора тока и реле (MRCT) | шт | 1 | 1 |  |  | 37000 | 36700 | -300 | конкурсная экономия по договору
4 |  | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: | [5 empty] | 72028.0033 | 65269.894 | -6758.1093
4.1 |  | Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень) | точка учета | 750 | 750 |  |  | 70927.911 | 64401.714 | -6526.197 | конкурсная экономия по договору
4.2 |  | Авторский надзор Внедрение АСКУЭ частного сектора | усл. | 1 | 1 |  |  | 141.856 | 128.803 | -13.053 | конкурсная экономия по договору
4.3 |  | Технический надзор Внедрение АСКУЭ частного сектора | усл. | 1 | 1 |  |  | 958.2363 | 739.377 | -218.8593 | экономия по договору
5 |  | Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов, в том числе: | [5 empty] | 170263.7004 | 126132.4536 | -44131.2468
5.1 |  | Проектирование замены кабельных линий 0,4кВ | ед. | 1 | 1 |  |  | 5996.05 | 5096.6 | -899.45 | конкурсная экономия по договору
5.2 |  | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ | усл. | 1 | 1 |  |  | 6907.95 | 5871.8 | -1036.15 | конкурсная экономия по договору
5.3 |  | Проектирование "Внедрение АСКУЭ юридических лиц " I этап - 2500 ПУ | усл. | 1 | 1 |  |  | 8696.96 | 7392.45 | -1304.51 | конкурсная экономия по договору
5.4 |  | Проектирование капитального ремонта «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на Сары-арка» в количестве 873 ПУ в 138 ТП (ранее внедренный 2015 год) | усл. | 1 | 1 |  |  | 2087.098 | 1773.95 | -313.148 | конкурсная экономия по договору
5.5 |  | Проектирование капитального ремонта «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на «Алматы» в количестве 1080ПУ в 158 ТП (ранее внедренный в 2015г) | усл. | 1 | 1 |  |  | 2303.4826 | 1957.55 | -345.9326 | конкурсная экономия по договору
5.6 |  | Проектирование системы видеонаблюдения административных и производственных здании АО "Астана-РЭК" | усл. | 1 | 1 |  |  | 8150 | 6586.2437 | -1563.7563 | конкурсная экономия по договору
5.7 |  | «Реконструкция ПС 110 кВ Центральная в г.Астана. Корректировка." | усл. | 1 |  |  |  | 26570 |  | -26570 | не исполнено, поставщик не исполнил договорные обязательства, в связи с чем направлено исковое заявление в суд
5.8 |  | "Проектирование "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованный в 2010-2012 гг.". | усл. | 1 | 1 |  |  | 10030 | 10030 | 0
5.9 |  | «Проектирование модернизации системы АСКУЭ частного сектора реализованного проекта в 2014-2015г в 106 РП ТП. | усл. | 1 | 1 |  |  | 8925 | 8925 | 0
5.10 |  | «Проектирование модернизации ПС "ИКИ", "Заречная", "Арман", "Степная" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA)» | усл. | 1 | 1 |  |  | 11968 | 11968 | 0
5.11 |  | Проектирование "Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1275 | 1275 | 0
5.12 |  | Проектирование замены оборудования РП, ТП-10/0,4кВ (8 шт) | усл. | 1 | 1 |  |  | 9712 | 9712.1 | 0.1
5.13 |  | Проектирование демонтажа и нового строительства РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ (10 шт) | усл. | 1 |  |  |  | 2199.8 |  | -2199.8 | не исполнено, поставщик не исполнил договорные обязательства, в связи с чем направлено исковое заявление в суд
5.14 |  | Проектирование охранно-пожарной сигнализации в РП, ТП | усл. | 1 | 1 |  |  | 4125.5804 | 4125.5804 | 0
5.15 |  | Проектирование реконструкции ПС "Керамика" | усл. | 1 |  |  |  | 8649.6 |  | -8649.6 | не исполнено, поставщик не исполнил договорные обязательства, в связи с чем направлено исковое заявление в суд
5.16 |  | Проектирование реконструкции ПС "ПНФ" | усл. | 1 | 1 |  |  | 11567.65 | 11567.65 | 0
5.17 |  | Проектирование реконструкции ПС "Арман" | усл. | 1 | 1 |  |  | 7842.1 | 7842.1 | 0
5.18 |  | Проектирование "Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1723.35 | 1723.35 | 0
5.19 |  | Проектирование "Разукрупнение ВЛ-10 кВ Алматинский район г.Астана" | усл. | 1 | 1 |  |  | 3416.6196 | 3416.6196 | 0
5.20 |  | Проектирование "Разукрупнение ВЛ-10 кВ Есильский район г.Астана" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1033.4098 | 1033.4098 | 0
5.21 |  | Проектирование "Разукрупнение ВЛ-10 кВ Сарыаркинский район г.Астана" | усл. | 1 | 1 |  |  | 4377.25 | 4377.25 | 0
5.22 |  | Проектирование "Демонтаж и новое строительство ТП-527" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1323.8 | 1323.8 | 0
5.23 |  | Экспертиза проектов | усл. | 19 | 18 |  |  | 21383 | 20134 | -1249
6 |  | Телекоммуникационная система, связь и информационные системы | [5 empty] | 95530.7455 | 90333 | -5197.7455
6.1 |  | Геоинформационная система (ГИС) | ед. | 1 | 1 |  |  | 19688 | 14490 | -5198 | конкурсная экономия по договору
6.2 |  | Модернизация диспетчерского щита (видеостена) ЦДС | ед | 1 | 1 |  |  | 53237.7455 | 53238 | 0.25446
6.3 |  | Модернизации транкинговой радиосвязи АО «Астана-РЭК» | усл. | 1 | 1 |  |  | 22605 | 22605 | 0
7 |  | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: | [5 empty] | 1691356.4519 | 1388082.392 | -303274.0599
7.1 |  | Закуп трансформаторов на ПС "Новая" и ПС "Левобережная" | шт | 4 | 4 |  |  | 1038000 | 1037600 | -400 | конкурсная экономия по договору
7.2 |  | Закуп оборудования на реконструкцию ПС "Новая" |  | 1 | 1 |  |  | 54393.6442 | 52232.6473 | -2160.9969 | конкурсная экономия по договору
|  | Шкаф СМиУ (=Х+Х2) на базе контроллера SICAM | к-т | 1 | 1 |  |  | 40405.804 | 38385.2 | -2020.604
|  | Трансформатор тока ТШЛ-10 3000/5А | шт | 109 | 109 |  |  | 13987.8402 | 13847.4473 | -140.3929
7.3 |  | СМР по реконструкция ПС110/10 кВ "Новая" | работа | 1 | 1 |  |  | 387211.906 | 114478 | -272733.906 | выполнено частично, поставщик услуг не в полном объеме исполнил договорные обязательства
7.4 |  | Технический надзор Реконструкция ПС110/10 кВ "Новая" | усл. | 1 | 1 |  |  | 14329.366 |  | -14329.366 | не исполнено, (СМР не выполнены и направлены исковые заявления в суд)
7.5 |  | Авторский надзор Реконструкция ПС110/10 кВ "Новая" | усл. | 1 | 1 |  |  | 4953.361 |  | -4953.361 | не исполнено, (СМР не выполнены и направлены исковые заявления в суд)
7.6 |  | Закуп оборудования на реконструкцию ПС "Левобережная" | ед | 1 | 1 |  |  | 117396.469 | 111525.788 | -5870.681 | конкурсная экономия по договору
|  | Шкаф СМиУ на базе контроллера SICAM | к-т | 1 | 1 |  |  | 50121.429 | 47614.5 | -2506.929
|  | Шкаф защиты трансформаторов Т1, Т2 (тип 8MF) | шт | 1 | 1 |  |  | 67275.04 | 63911.288 | -3363.752
7.7 |  | СМР Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | работа | 1 | 1 |  |  | 24756.34 | 22096.66 | -2659.68 | конкурсная экономия по договору
7.8 |  | Технический надзор Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | усл. | 1 | 1 |  |  | 802.11 | 665.825 | -136.285 | конкурсная экономия по договору
7.9 |  | Авторский надзор Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | усл. | 1 | 1 |  |  | 277.27 | 247.486 | -29.784 | конкурсная экономия по договору
7.10 |  | Замена КЛ-10/0,4 кВ | работа/км | 1/4,61 | 1/4,61 |  |  | 49235.9857 | 49235.9857 | 0
8 |  | Прочие за счет экономии | [6 empty] | 354224

## прил 1
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) АО "Астана-РЭК" за 2020г.
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| передача и распределение электрической энергии, территория обслуживания - г.Нур-Султан | Всего утверждено по ИП | тыс.кВтч | 3410605 | 3352239 | С 1 января по 31 декабря 2020 года | в приложении | 4046863.1561 | 3027836.0009 | -1373251.1553
1 |  | Капитальный ремонт РП, ТП, ВЛ, приводящий к увеличению ОС, в том числе: | [5 empty] | 75081.5 | 73727.764 | -1353.736
1.1 |  | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ | км | 27.37 | 27.37 |  |  | 14717.5 | 15587.005 | 869.505
1.2 |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | км | 17.61 | 17.61 |  |  | 31647.5 | 32825.23 | 1177.73
1.3 |  | Капитальный ремонт РП, ТП, КТП | шт | 39 | 39 |  |  | 28716.5 | 25315.529 | -3400.971
2 |  | Замена устаревшего оборудования, в том числе: | [5 empty] | 808242.5646 | 428303.7055 | -379938.8591
2.1 |  | Замена прислонных шкафов | комплект | 25 | 25 |  |  | 10909.483 | 10698.483 | -211
2.2 |  | Замена аккумуляторной батареи 150А/ч | компл. | 6 | 6 |  |  | 18125.66 | 17079.7795 | -1045.8805
2.3 |  | Замена выпрямительного устройства | компл. | 4 | 4 |  |  | 34723.25 | 23203.2 | -11520.05
2.4 |  | Закуп ДГУ | шт | 4 | 4 |  |  | 366071.4286 |  | -366071.4286
2.5 |  | Закуп встроенных трансформаторов тока | компл. | 5 | 5 |  |  | 86320 | 86249.5 | -70.5
2.6 |  | Испытательная установка СНЧ – 0,1 Гц с косинусо – прямоугольной формой напряжения, для испытания кабелей среднего напряжения до 20 кВ включительно | шт | 1 | 1 |  |  | 34000 | 33950 | -50
2.7 |  | Система комплексной диагностики трансформаторов и подстанционного оборудования «TRAX» 280 800 A AC | шт | 1 | 1 |  |  | 55000 | 54950 | -50
2.8 |  | Прибор для нагрузки АКБ | шт | 1 | 1 |  |  | 19270 | 18500 | -770
2.9 |  | Система для испытании постоянным напряжением до 40 кВ (SpG 40-32 8/16/32 kV 1000/2000J) | шт | 1 | 1 |  |  | 74000 | 73850 | -150
2.10 |  | Хроматограф газовый | шт | 1 | 1 |  |  | 9300 | 9300 | 0
2.11 |  | Автогидроподъемник-24 | шт | 1 | 1 |  |  | 28800 | 28800 | 0
2.12 |  | Экскаватор - Погрузчик | шт | 1 | 1 |  |  | 31964 | 31964 | 0
2.13 |  | Аварийно-ремонтная мастерская | шт | 1 | 1 |  |  | 21500 | 21500 | 0
2.14 |  | Прибор для определения элегаза GA11 | шт | 1 | 1 |  |  | 9980.77 | 9980.77 | 0
2.15 |  | Замена серверного оборудования | шт | 1 | 1 |  |  | 8277.973 | 8277.973 | 0
3 |  | Релейная защита, в том числе: | [5 empty] | 1134359.8014 | 501762.52 | -632597.2814
3.1 |  | Закуп терминалов защит и панелей управления (перенесено с 2019г.) | шт | 14 | 14 |  |  | 49316 | 44291 | -5025
3.2 |  | СМР модернизация ПС "Заречная", "Степная","ИКИ", "Арман" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) | работа | 1 | 1 |  |  | 476678.37 |  | -476678.37
3.3 |  | Технический надзор Модернизация ПС "Заречная", "Степная","ИКИ", "Арман" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) | усл. | 1 | 1 |  |  | 15444.38 |  | -15444.38
3.4 |  | Авторский надзор Модернизация ПС "Заречная", "Степная","ИКИ", "Арман" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA) | усл. | 1 | 1 |  |  | 5338.8 |  | -5338.8
3.5 |  | Терминалы защит для установки в РП,ТП-10-20/0,4 кВ | шт | 185 | 185 |  |  | 97290.1786 |  | -97290.1786
3.6 |  | Терминалы защит для ПС 110 кВ "ПНФ" | шт | 82 | 82 |  |  | 137028.5714 | 123561 | -13467.5714
3.7 |  | Терминалы защит для ПС 110 кВ ПС "Аэропорт", ПС "Западная", ПС "Насосная", ПС "Промзона", ПС "Школьная", ПС "ИКИ". | шт | 12 | 12 |  |  | 43720 | 35332 | -8388
3.8 |  | Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики для замены в ячейках 10 кВ и ПС-110 кВ |  | 300 | 300 |  |  | 200508.68 | 190483.52 | -10025.16
3.9 |  | Испытательный комплект для проверки трансформатора тока MVCT | шт | 2 | 2 |  |  | 38600 | 38000 | -600
3.10 |  | Испытательный комплект для проверки РЗА (Ретом в комплекте) | шт | 5 | 5 |  |  | 33434.8214 | 33395 | -39.8214
3.11 |  | Тестер трансформатора тока и реле (MRCT) | шт | 1 | 1 |  |  | 37000 | 36700 | -300
4 |  | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: | [5 empty] | 72028.0033 | 65269.894 | -6758.1093
4.1 |  | Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень) | точка учета | 238 | 238 |  |  | 70927.911 | 64401.714 | -6526.197
4.2 |  | Авторский надзор Внедрение АСКУЭ частного сектора | усл. | 1 | 1 |  |  | 141.856 | 128.803 | -13.053
4.3 |  | Технический надзор Внедрение АСКУЭ частного сектора | усл. | 1 | 1 |  |  | 958.2363 | 739.377 | -218.8593
5 |  | Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция объектов, в том числе: | [5 empty] | 170264.0894 | 126132.7254 | -44131.364
5.1 |  | Проектирование замены кабельных линий 0,4кВ | ед. | 1 | 1 |  |  | 5996.05 | 5096.6 | -899.45
5.2 |  | Проектирование замены кабельных линий 10 кВ | усл. | 1 | 1 |  |  | 6907.95 | 5871.8 | -1036.15
5.3 |  | Проектирование "Внедрение АСКУЭ юридических лиц " I этап - 2500 ПУ | усл. | 1 | 1 |  |  | 8696.96 | 7392.45 | -1304.51
5.4 |  | Проектирование капитального ремонта «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на Сары-арка» в количестве 873 ПУ в 138 ТП (ранее внедренный 2015 год) | усл. | 1 | 1 |  |  | 2087.098 | 1773.95 | -313.148
5.5 |  | Проектирование капитального ремонта «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на «Алматы» в количестве 1080ПУ в 158 ТП (ранее внедренный в 2015г) | усл. | 1 | 1 |  |  | 2303.4826 | 1957.55 | -345.9326
5.6 |  | Проектирование системы видеонаблюдения административных и производственных здании АО "Астана-РЭК" | усл. | 1 | 1 |  |  | 8150 | 6586.2437 | -1563.7563
5.7 |  | «Реконструкция ПС 110 кВ Центральная в г.Астана. Корректировка." | усл. | 1 | 1 |  |  | 26570 |  | -26570
5.8 |  | "Проектирование "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованный в 2010-2012 гг.". | усл. | 1 | 1 |  |  | 10030 | 10030 | 0
5.9 |  | «Проектирование модернизации системы АСКУЭ частного сектора реализованного проекта в 2014-2015г в 106 РП ТП. | усл. | 1 | 1 |  |  | 8925 | 8925 | 0
5.10 |  | «Проектирование модернизации ПС "ИКИ", "Заречная", "Арман", "Степная" в части системы Мониторинга и Управления (SCADA)» | усл. | 1 | 1 |  |  | 11968 | 11968 | 0
5.11 |  | Проектирование "Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1275 | 1275 | 0
5.12 |  | Проектирование замены оборудования РП, ТП-10/0,4кВ (8 шт) | усл. | 1 | 1 |  |  | 9712 | 9712.1 | 0.1
5.13 |  | Проектирование демонтажа и нового строительства РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ (10 шт) | усл. | 1 | 1 |  |  | 2199.8 |  | -2199.8
5.14 |  | Проектирование охранно-пожарной сигнализации в РП, ТП | усл. | 1 | 1 |  |  | 4125.5804 | 4125.5804 | 0
5.15 |  | Проектирование реконструкции ПС "Керамика" | усл. | 1 | 1 |  |  | 8649.6 |  | -8649.6
5.16 |  | Проектирование реконструкции ПС "ПНФ" | усл. | 1 | 1 |  |  | 11567.65 | 11567.65 | 0
5.17 |  | Проектирование реконструкции ПС "Арман" | усл. | 1 | 1 |  |  | 7842.1 | 7842.1 | 0
5.18 |  | Проектирование "Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1723.35 | 1723.35 | 0
5.19 |  | Проектирование "Разукрупнение ВЛ-10 кВ Алматинский район г.Астана" | усл. | 1 | 1 |  |  | 3416.6196 | 3416.6196 | 0
5.20 |  | Проектирование "Разукрупнение ВЛ-10 кВ Есильский район г.Астана" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1033.4098 | 1033.4098 | 0
5.21 |  | Проектирование "Разукрупнение ВЛ-10 кВ Сарыаркинский район г.Астана" | усл. | 1 | 1 |  |  | 4377.25 | 4377.25 | 0
5.22 |  | Проектирование "Демонтаж и новое строительство ТП-527" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1323.8 | 1323.8 | 0
5.23 |  | Экспертиза проектирования реконструкции и разукрупнения распределительных сетей | усл. | 1 | 1 |  |  | 1531.88 | 1531.88 | 0
5.24 |  | Экспертиза "Проектирование "Замены оборудования РП,ТП-10/0,4 кВ (8 шт)" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1206.106 | 1206.106 | 0
5.25 |  | Экспертиза "Проектирование модернизации ПС "ИКИ", "Заречная", "Арман", "Степная" в части системы Мониторинга и Управления (SKADA)." | усл. | 1 | 1 |  |  | 1332.304 | 1332.304 | 0
5.26 |  | Экспертиза "Проектирование ВЛ-10кВ ПС Ильинка от РП-143 до КТП-2457, КТП-2452, КТП-2453, КТП- 2455, КТП-2454, КТП-2462 ". | усл. | 1 | 1 |  |  | 268.239 | 268.239 | 0
5.27 |  | Экспертиза "Проектирование демонтажа и нового строительства РП, ТП, КТП-10/0,4 кВ (10 шт)" | усл. | 1 | 1 |  |  | 462.906 | 462.906 | 0
5.28 |  | Экспертиза "Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ района "Алматы" в количестве 1080 ПУ в 158 ТП (ранее внедренный в 2015г.)" | усл. | 1 | 1 |  |  | 437.833 | 437.833 | 0
5.29 |  | Экспертиза " Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ района "Сары-Арка" в количестве 873 ПУ в 138 ТП (ранее внедренный в 2015 г.)" | усл. | 1 | 1 |  |  | 396.787 | 396.787 | 0
5.30 |  | Экспертиза "Реконструкция ПС "Керамика" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1248.659 |  | -1248.659
5.31 |  | Экспертиза "Реконструкция ПС "ПНФ" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1393.672 | 1393.672 | 0
5.32 |  | Экспертиза "Модернизация системы АСКУЭ частного сектора реализованного проекта в 2014-2015 г.г. в 106 РП, ТП" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1487.191 | 1487.191 | 0
5.33 |  | Экспертиза "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованной в 2010-2012 гг." | усл. | 1 | 1 |  |  | 1310.294 | 1310.294 | 0
5.34 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция ПС «Левобережная», | усл. | 1 | 1 |  |  | 1531.552 | 1531.5518 | -0.00021429
5.35 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС "Новая" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1519.055 | 1519.055 | 0
5.36 |  | Экспертиза "Внедрение АСКУЭ юридических лиц" I этап -2500 ПУ | усл. | 1 | 1 |  |  | 1103.972 | 1104 | 0.028
5.37 |  | Экспертиза системы видеонаблюдения административных и производственных здании АО "Астана-РЭК" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1086.486 | 1086 | -0.486
5.38 |  | Экспертиза "Замена КЛ 10 кВ" (19 линий) | усл. | 1 | 1 |  |  | 997.77 | 997.77 | 0
5.39 |  | Экспертиза "Замена КЛ 0,4кВ" (39 линий) | усл. | 1 | 1 |  |  | 957.243 | 957.243 | 0
5.40 |  | Экспертиза "Реконструкция ПС "Арман" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1205.616 | 1205.616 | 0
5.41 |  | Экспертиза "Реконструкция ПС "Центральная" в г.Астана. Корректировка" | усл. | 1 | 1 |  |  | 1905.824 | 1905.824 | 0
6 |  | Телекоммуникационная система, связь и информационные системы | [5 empty] | 95530.7455 | 90333 | -5197.7455
6.1 |  | Геоинформационная система (ГИС) | ед. | 1 | 1 |  |  | 19688 | 14490 | -5198
6.2 |  | Модернизация диспетчерского щита (видеостена) ЦДС | ед | 1 | 1 |  |  | 53237.7455 | 53238 | 0.25446
6.3 |  | Модернизации транкинговой радиосвязи АО «Астана-РЭК» | усл. | 1 | 1 |  |  | 22605 | 22605 | 0
7 |  | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: | [5 empty] | 1691356.4519 | 1388082.392 | -303274.0599
7.1 |  | Закуп трансформаторов на ПС "Новая" и ПС "Левобережная" | шт | 4 | 4 |  |  | 1038000 | 1037600 | -400
7.2 |  | Закуп оборудования на реконструкцию ПС "Новая" |  | 1 | 1 |  |  | 54393.6442 | 52232.6473 | -2160.9969
|  | Шкаф СМиУ (=Х+Х2) на базе контроллера SICAM | к-т | 1 | 1 |  |  | 40405.804 | 40405.804 | 0
|  | Трансформатор тока ТШЛ-10 3000/5А | шт | 109 | 109 |  |  | 13987.8402 | 13987.8402 | 0
7.3 |  | СМР по реконструкция ПС110/10 кВ "Новая" | работа | 1 | 1 |  |  | 387211.906 | 114478 | -272733.906
7.4 |  | Технический надзор Реконструкция ПС110/10 кВ "Новая" | усл. | 1 | 1 |  |  | 14329.366 |  | -14329.366
7.5 |  | Авторский надзор Реконструкция ПС110/10 кВ "Новая" | усл. | 1 | 1 |  |  | 4953.361 |  | -4953.361
7.6 |  | Закуп оборудования на реконструкцию ПС "Левобережная" | ед | 1 | 1 |  |  | 117396.469 | 111525.788 | -5870.681
|  | Шкаф СМиУ на базе контроллера SICAM | к-т | 1 | 1 |  |  | 50121.429 | 50121.429 | 0
|  | Шкаф защиты трансформаторов Т1, Т2 (тип 8MF) | шт | 1 | 1 |  |  | 67275.04 | 67275.04 | 0
7.7 |  | СМР Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | работа | 1 | 1 |  |  | 24756.34 | 22096.66 | -2659.68
7.8 |  | Технический надзор Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | усл. | 1 | 1 |  |  | 802.11 | 665.825 | -136.285
7.9 |  | Авторский надзор Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | усл. | 1 | 1 |  |  | 277.27 | 247.486 | -29.784
7.10 |  | Замена КЛ-10/0,4 кВ | работа/км | 1/4,61 | 1/4,61 |  |  | 49235.9857 | 49235.9857 | 0
8 |  | Прочие за счет экономии | [6 empty] | 354224
1 |  | Проектирование реконструкции ПС "Новая" | ед. |  | 1 |  |  |  | 3148.258
2 |  | Проектирование реконструкции ПС "Левобережная" | ед. |  | 1 |  |  |  | 2988.661
3 |  | Проведение комплексной госэкспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС "Новая" | ед. |  | 1 |  |  |  | 1224.919
4 |  | Проведение комплексной госэкспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС "Левобережная" | ед. |  | 1 |  |  |  | 1234.996
5 |  | Коммерческий автомобиль бортовой с тентом 6 мест (ГАЗ 330253, бизнес тент, с ГБО) | шт |  | 4 |  |  |  | 27200
6 |  | Автомобиль повышенной проходимости (УАЗ Хантер, Казахстан) | шт |  | 4 |  |  |  | 21600
7 |  | Автомобиль легковой повышенной проходимости (Шевролет Нива 5-дверный, Казахстан) | шт |  | 11 |  |  |  | 52789
8 |  | Автомобиль микроавтобус 12 мест (ГАЗ 32212-764, с ГБО) | шт |  | 2 |  |  |  | 17575
9 |  | Гидромолот на миниэкскаватор JCB | шт |  | 1 |  |  |  | 1483.036
10 |  | ГАЗ 33098 (автомастерская) | шт |  | 1 |  |  |  | 22024
11 |  | Фронтальный погрузчик | шт |  | 1 |  |  |  | 11841.714
12 |  | Закуп АКПП для трактора (Коробка передач трактора) | шт |  | 1 |  |  |  | 4817
13 |  | Закуп лебедки | шт |  | 1 |  |  |  | 755
14 |  | Закуп опорно-поворотного устройства для автокрана "Машека" | шт |  | 1 |  |  |  | 1245.459
15 |  | Обогревательные приборы в ПС | шт |  | 946 |  |  |  | 9999.219
16 |  | Лестница выдвижная диэлектрическая | шт |  | 2 |  |  |  | 275
17 |  | 8-канальный сетевой видеорегистратор, 8 PoE порта с записью звука | шт |  | 2 |  |  |  | 200
18 |  | 1.3 МП купольная IP видеокамера, с записью звука | шт |  | 8 |  |  |  | 296
19 |  | Пылесос | шт |  | 1 |  |  |  | 80.8
20 |  | Компрессор электрический | шт |  | 6 |  |  |  | 1259.496
21 |  | Ноутбук | шт |  | 5 |  |  |  | 1485
22 |  | Система оповещения | усл. |  | 1 |  |  |  | 4267.346
23 |  | Источник бесперебойного питания | шт |  | 35 |  |  |  | 1937.5
24 |  | Шуруповерт | шт |  | 6 |  |  |  | 121.6071
25 |  | Смартфоны | шт |  | 5 |  |  |  | 142.8545
26 |  | Лодка с мотором | шт |  | 1 |  |  |  | 1289
27 |  | Комплекс оборудования сетевой безопасности | шт |  | 1 |  |  |  | 1673.2857
28 |  | Шиногиб гидравлический ШГ-150 SHTOK | шт |  | 4 |  |  |  | 1026.8
29 |  | Помпа гидравлическая | шт |  | 7 |  |  |  | 1306.9
30 |  | Шинорез гидравлический | шт |  | 4 |  |  |  | 748
31 |  | Электрокалорифер | шт |  | 9 |  |  |  | 372.33
32 |  | Бензопила STIHL MS 250 С-ВЕ | шт |  | 9 |  |  |  | 1094.139
33 |  | Пылесос промышленный Bosch GAS 35 L SFC+ | шт |  | 4 |  |  |  | 884
34 |  | Мини мойка Karcher K7 | шт |  | 3 |  |  |  | 480
35 |  | Насос ГНОМ-220В | шт |  | 3 |  |  |  | 165
36 |  | Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10 | шт |  | 9 |  |  |  | 1011.96
37 |  | Ручной пресс гидравлический ПГР-300 | шт |  | 7 |  |  |  | 217
38 |  | Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z | шт |  | 4 |  |  |  | 654.444
39 |  | Сварочный инвертор РЕСАНТА | шт |  | 4 |  |  |  | 151.996
40 |  | Угловая шлифовальная машинка 180мм Bosch GWS 24-230 H | шт |  | 12 |  |  |  | 770.292
41 |  | Дрель 1100 Вт ЗУБР | шт |  | 10 |  |  |  | 272.35
42 |  | Профессиональный заточный станок 519789 Oregon | шт |  | 3 |  |  |  | 768.999
43 |  | Клепальный станок 24549B Oregon для цепей бензопил | шт |  | 3 |  |  |  | 151.794
44 |  | Передвижная осветительная установка ПОУ-4*500H-4,0P-2,2GX-Валли генератор | шт |  | 3 |  |  |  | 2308.035
45 |  | Полиспаст монтажный трехроликовый | шт |  | 4 |  |  |  | 108
46 |  | Набор инструментов FORCE 142 предмета | шт |  | 9 |  |  |  | 641.295
47 |  | Диэлектрическая двухсторонняя стремянка | шт |  | 5 |  |  |  | 288.5
48 |  | Генератор бензиновый сварочный FIRMAN SGW210ME (5,5кВт) | шт |  | 4 |  |  |  | 1759.6
49 |  | Шуруповерт DeWalt | шт |  | 6 |  |  |  | 384.75
50 |  | Компрессор для покраски с краскопультом Remeza | шт |  | 3 |  |  |  | 545.484
51 |  | Модуль для сушки обуви СОЮЗ-20 | шт |  | 4 |  |  |  | 1790.176
52 |  | Перфоратор электрический Makita HR2470 | шт |  | 8 |  |  |  | 351.84
53 |  | Мотопомпа бензиновая ALTECO AWP 80 M | шт |  | 1 |  |  |  | 201
54 |  | Easytest 20кВ-тестер включения для кабелей среднего напряжения | шт |  | 1 |  |  |  | 9990
55 |  | Теплый контейнер | шт |  | 1 |  |  |  | 1750
56 |  | Металлический стеллаж сборного-разборного типа | шт |  | 4 |  |  |  | 132.8
57 |  | Шкаф металлический для одежды | шт |  | 18 |  |  |  | 1260
58 |  | Лазерный дальномер | шт |  | 2 |  |  |  | 279.752
59 |  | Тиски поворотные слесарные | шт |  | 1 |  |  |  | 58.5
60 |  | Точильный станок с абразивными дисками | шт |  | 1 |  |  |  | 35
61 |  | Пороховой монтажный пистолет ПЦ 84 | шт |  | 1 |  |  |  | 138.4
62 |  | Ножницы секторные НС-70 БС для резки бронированного кабеля | шт |  | 10 |  |  |  | 686.6
63 |  | Устройство дистанционного прокола кабеля | шт |  | 7 |  |  |  | 613.2
64 |  | Вибротрамбовка | шт |  | 1 |  |  |  | 387
65 |  | Прецизионный кондиционер | шт |  | 2 |  |  |  | 10300.43
66 |  | Кондиционер напольного типа | шт |  | 1 |  |  |  | 735
67 |  | Настенный кондиционер | шт |  | 9 |  |  |  | 1150.2
68 |  | Система видеодомофона | шт |  | 1 |  |  |  | 192.214
69 |  | Рефлектометр оптический | шт |  | 1 |  |  |  | 3570
70 |  | Аккумуляторный перфоратор | шт |  | 2 |  |  |  | 157.094
71 |  | Мультиметр | шт |  | 3 |  |  |  | 20.1
72 |  | Набор "Электромонтажник-3" (10 предметов) | шт |  | 3 |  |  |  | 52.5
73 |  | Набор инструмента (216 предметов) | шт |  | 1 |  |  |  | 77.77
74 |  | Внешний жесткий диск | шт |  | 3 |  |  |  | 166.98
75 |  | Моноблок (Windows+Office) | шт |  | 19 |  |  |  | 9709
76 |  | Принтер цветной | шт |  | 5 |  |  |  | 1172.945
77 |  | МФУ | шт |  | 20 |  |  |  | 2677.6
78 |  | Копировальный аппарат | шт |  | 1 |  |  |  | 576.798
79 |  | Источник бесперебойного питания стоечный | шт |  | 2 |  |  |  | 1016
80 |  | Источник бесперебойного питания 1200 Вт | шт |  | 5 |  |  |  | 268
81 |  | Уничтожитель документов | шт |  | 1 |  |  |  | 52
82 |  | Маршрутизатор | шт |  | 1 |  |  |  | 38.993
83 |  | Web-камера | шт |  | 25 |  |  |  | 100
84 |  | Акустическая система | шт |  | 25 |  |  |  | 32.7
85 |  | Аккумулятор для ИБП 5 Ач | шт |  | 140 |  |  |  | 746.62
86 |  | Аккумулятор для ИБП 7 Ач | шт |  | 90 |  |  |  | 434.25
87 |  | Аккумулятор для ИБП NPW 45-12 12В 9Ач | шт |  | 40 |  |  |  | 277
88 |  | Гарнитура USB | шт |  | 12 |  |  |  | 264
89 |  | Оповещатель световой, 220В табло ЛЮКС-220 "Выход" | шт |  | 6 |  |  |  | 10.8
90 |  | Табло «Автоматика отключена» ЛЮКС 24 | шт |  | 2 |  |  |  | 2.2
91 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт |  | 3 |  |  |  | 4.35
92 |  | Модуль подключения нагрузки (МПН Bolid) | шт |  | 10 |  |  |  | 2.769
93 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт |  | 5 |  |  |  | 18.175
94 |  | Оповещатель комбинированный, 24В МАЯК-24КПМ 2 НИ | шт |  | 2 |  |  |  | 4.96
95 |  | VoIP шлюза на 32 FXO порта | шт |  | 2 |  |  |  | 1480
96 |  | IP телефонный аппарат (максимальной функциональности) | шт |  | 15 |  |  |  | 1935
97 |  | IP телефонный аппарат (расширенной функциональности) | шт |  | 47 |  |  |  | 1494.6
98 |  | IP телефонный аппарат (средней функциональности) | шт |  | 25 |  |  |  | 1325
99 |  | IP телефонный аппарат | шт |  | 200 |  |  |  | 3300
100 |  | SIP пейджинговый шлюз Fanvil PA2 | шт |  | 1 |  |  |  | 90
101 |  | PoE коммутатор на 24 порта | шт |  | 10 |  |  |  | 1440
102 |  | LTE/4G роутер c блоком питания и GSM антенной iRZ RL01w | шт |  | 2 |  |  |  | 155
103 |  | Видеорегистратор на 16 каналов для обработки и записи видеосигналов | шт |  | 2 |  |  |  | 100
104 |  | 8-ми канальный видеорегистратор IP видео вход | шт |  | 2 |  |  |  | 129.6
105 |  | Роутер IRZ RL01w | шт |  | 1 |  |  |  | 78.48
106 |  | Концентратор (Меркурий 225.11) | шт |  | 120 |  |  |  | 4704
107 |  | УСПД «Меркурий 250 GRL 12» | шт |  | 5 |  |  |  | 1607.5
108 |  | Меркурий 234 ART-00 PR | шт |  | 10 |  |  |  | 305
109 |  | Металлический огнестойкий сейф | шт |  | 1 |  |  |  | 76.28
110 |  | Сейфы для личных дел | шт |  | 4 |  |  |  | 263.171
111 |  | Ручной гидравлический пресс для опрессовки труб MGF Компакт-60 | шт |  | 1 |  |  |  | 117.6
112 |  | Гидравлический ручной пресс для металлопластиковых труб | шт |  | 1 |  |  |  | 45
113 |  | Глубинный насос ЭЦВ 4-1,5-100 Каскад 5-20А | шт |  | 2 |  |  |  | 503.462
114 |  | Болгарка средняя ВИХРЬ УШМ-150/1400Э | шт |  | 1 |  |  |  | 20.349
115 |  | Фен производственный Bosch Easy Heat 500 | шт |  | 1 |  |  |  | 24.95
116 |  | Газонокосилка бензиновая Makita PLM4630N2 | шт |  | 2 |  |  |  | 400.438
117 |  | Поломоечная машина Karcher BD 50/60 C Ep Classic | шт |  | 2 |  |  |  | 1339.285
118 |  | Вакумный насос для воды Magnetta JET150+50L | шт |  | 2 |  |  |  | 154.5
119 |  | Водонагреватель Ariston PRO1 R ABS 150 V | шт |  | 10 |  |  |  | 792
120 |  | OMT94S Набор инструмента универсальный 1/4", 1/2"DR, 94 предмета | шт |  | 1 |  |  |  | 29.1
121 |  | AI020053 Компрессометр дизельных двигателей | шт |  | 1 |  |  |  | 74.5
122 |  | AVSCS1 Рассухариватель клапанов универсальный в наборе | шт |  | 1 |  |  |  | 16.3
123 |  | OMT57S Набор инструмента универсальный 1/4"DR, 57 предметов | шт |  | 1 |  |  |  | 14.93
124 |  | OMT82S Набор инструмента универсальный 1/4", 1/2"DR, 82 предмета | шт |  | 1 |  |  |  | 31
125 |  | JAI-1114 Гайковерт пневматический ударный композитный 1/2"DR 9500 об/мин., 1356 Нм | шт |  | 2 |  |  |  | 104.7
126 |  | AG010038S Манометр для шин 3-х функциональный, шланг 300 мм. | шт |  | 1 |  |  |  | 18.25
127 |  | AE310021 Универсальный съемник с двумя захватами для демонтажа рулевых тяг | шт |  | 1 |  |  |  | 15.2
|  | СМР Восстановление КЛ-10 кВ РП-89-РП-144+ технический технадзор | [6 empty] | 71467

## прил 2
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) АО "Астана-РЭК" за 2020 год.
Мероприятие | сумма, тыс. тенге | Собственные средства, тыс. тенге. |  | Заемные средства | Бюджетные средства
|  | Амортизация | Прибыль
Исполнение инвестиционной программы | 3027836 | 3027836 | - | - | -

## прил3
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) АО "Астана-РЭК" за 2020 год.
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
в приложении |  | 30.6% | 29% | 10.8% | 10.78% | аварий -0, отказ I-й степени -1, отказ II-й степени - 204 | аварий -0, отказ I-й степени -0, отказ II-й степени - 164

## прил5
Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) АО "Астана-РЭК" за 2020 год.
Отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе, связано с проведением комплекса технических мероприятий, проведением работ по инвестиционной программе по замене устаревшего оборудования и линий электропередач, модернизации релейной защиты и внедрению системы АСКУЭ, по реконструкции ПС и линий электропередач.
Снижение потерь: план 2020 года - 10,8%, факт 2020 года - 10,78%.
Снижение износа: факт 2019 года - 30,6%, факт 2020 года - 29%.