## Лист1
"Астана-АЭК "АҚ-ның 2019 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
ІІI-тоқсан
№ р/п | Іс-шаралар | Өлшем бірлігі | Бекітілді |  | Нақты орындалуы |  | Орналасқан жері | Орындалу кезеңі | Орындалу мерзімі
|  |  | Саны | Инвестиция сомасы мың теңге | Саны | Инвестиция сомасы мың теңге
| ЖАЛПЫ |  |  | 3582510 |  | 508305.553
1 | Электр желілерін ірілендіре отырып қайта құру, оның ішінде:: |  |  | 48164 |  | 37753
1.1 | ӘЖ-10кВ қайта құру | км | 13 | 5596 | 24.96 | 9230 | Сарыарқа, Есіл, Алматы | жұмыстар аяқталды, есептен шығару бойынша құжаттарды рәсімделіп жатыр, сомалар түзетіледі. | мамыр-қыркүйек
1.2 | ӘЖ-0,4 кВ қайта құру | км | 18 | 25090 | 17.72 | 20900
1.3 | ҮШС, ТШС, КТШС қайта құру | дана | 11 | 17478 | 31 | 7623
2 | Ескірген жабдықты ауыстыру, оның ішінде: |  |  | 695223 |  | 118815.95
2.1 | Беткі шкафтарды ауыстыру | дана | 75 | 17191 | 75 | 17560.5 | Алматы, Сарыарқа | жұмыстар аяқталды | май-тамыз
2.2 | КТШС-ға ҮКШ орнату | дана | 12 | 3339 | 12 | 6217.45 | Сарыарқа |  | май-тамыз
2.3 | ҮШС, ТШС, КТШС-да жабдықты ауыстыру (17 дана үшін) | жиын. | 17 | 267580 | 9 |  | Алматы, Сарыарқа, Есіл | жұмыстар аяқталды, есептен шығару бойынша құжаттарды рәсімделіп жатыр | шілде-желтоқсан
2.4 | БКТШСН-дағы КТШС ауыстыру | жиын. | 4 | 38718 |  |  | Сарыарқа | бұл іс-шаралар алынып тасталады және ауыстырылады | қазан
2.5 | КТШСН-дағы КТШС ауыстыру | жиын. | 1 | 3416 |  |  | Есіл |  | қараша
2.6 | КЖ-0,4 кВ ауыстыру | км | 9.915 | 41703 |  |  | Сарыарқа, Байқоңыр |  | қазан-қараша
2.7 | КЖ-10 кВ ауыстыру | км | 5.4 | 29771 |  |  | Есіл |  | қазан-қараша
2.8 | 150А/сағ аккумулятор батареясын ауыстыру ("Городская", "Жаңа жол", "ПНФ" ШС) | жиын. | 6 | 18121 |  | 12138 | Сарыарқа, Есіл, Алматы | АКБ сатып алынды, кестеге сәйкес қараша-желтоқсан айларында ауыстырылады. | желтоқсан
2.9 | "Городская" ШС жеке қажеттілік қалқандарын (ЖҚҚ) ауыстыру | дана | 1 | 8007 | 1 | 7200 | Сарыарқа | жұмыстар орындалды | желтоқсан
2.10 | ҮШС-14-те жабдықты ауыстыру (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | дана | 1 | 79694 | 1 | 75700 | Байқоңыр | жұмыстар орындалды | сәуір-шілде
2.11 | ТШС-550, ТШС-16, ТШС-84, ТШС-118, ТШС-128, ТШС-136-да жабдықты ауыстыру (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | дана | 6 | 101829 | 6 |  | Сарыарқа, Алматы, | жұмыстар орындалды, орындалған жұмыстардың актілері бойынша құжаттар ресімделіп жатыр. | сәуір-шілде
2.12 | КЖ-10/0,4 кВ ауыстыру (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | км | 6.291 | 85854 | 4.2 |  | Сарыарқа, Алматы, Байқоңыр | жұмыстар орындалып жатыр | тамыз-қараша
3 | Релелік қорғау, оның ішінде: |  |  | 1457486
3.1 | Smart Grid (Ақылды қала) SCADA/DMS/OMS жүйесін интеграциялау | дана | 1 | 1164517 |  |  | қала бойынша ҮШС-де | бұл іс-шара алынып тасталады және ауыстырылады | қыркүйек-қазан
3.2 | белсенді адаптивті желілерді ұйымдастыру үшін мониторинг және басқару жүйесі (SCADA) бөлігінде "ИКИ", "Заречная","Восточная","Жұлдыз" ШС жаңарту | дана | 4 | 261264 |  |  | Алматы, | бұл іс-шара түзетуге жатады | шілде-қыркүйек
3.3 | Miacom p 121 BOOZ152 релелік қорғау блогы РҚМПҚ сатып алу | дана | 14 | 5620 |  |  | Алматы, Сарыарқа, Есіл | бұл іс-шаралар алынып тасталады | қыркүйек-қазан
3.4 | Miacom p 122 BOOZ152 релелік қорғау блогы РҚМПҚ сатып алу | дана | 13 | 5432
3.5 | Miacom p 111 BINON92NINNIIN релелік қорғау блогы РҚМПҚ сатып алу | дана | 1 | 246
3.6 | Miacom p 116 P116A1N5N25115111W релелік қорғау блогы РҚМПҚ сатып алу | дана | 47 | 20407
4 | Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, оның ішінде: |  |  | 832458 |  | 342081.813
4.1 | ЭКЕАЖ жеке секторын енгізу (төменгі деңгей) | есепке алу нүктесі | 664 | 83994 | 1879 | 10407.513 | Алматы, Сарыарқа, Байқоңыр, Есіл | бұл іс-шара түзетуге жатады | май-қыркүйек
4.2 | Төменгі деңгейдегі ЭКЕАЖ жүйесінің бірыңғай кешенін құру бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету (есепке алу нүктелерінің конфигурур.) | есепке алу нүктесі | 664 | 1594 |  |  |  | бұл іс-шаралар алынып тасталады
4.3 | Меркурий 225.11 концентраторы | дана | 50 | 2224
4.4 | 110/10 кВ ШС-да "Активтерді басқаруды" бағдарламалық қамтамасыз ету | қызмет | 1 | 26780
4.5 | ЭКЕАЖ жеке секторын енгізу (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | есепке алу нүктесі | 6510 | 717866 | 6302 | 331674.3 |  | ЕҚ орнату жұмыстары жүргізілуде
5 | Жобалау-іздестіру жұмыстары, оның ішінде: |  |  | 539620 |  | 2722.69
5.1 | күштік трансформаторларды ауыстырумен "Кирова" ШС конструкциялау | бірлік | 1 | 358460 |  |  | Сарыарқа | бұл іс-шаралар алынып тасталады және ауыстырылады | қараша
5.2 | "Западная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 16981 |  |  | Есіл |  | тамыз-қараша
5.3 | "Школьная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 13062 |  |  | Сарыарқа
5.4 | "ПНФ" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 12678 |  |  | Алматы
5.5 | "Городская" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 10373 |  |  | Сарыарқа
5.6 | "Заречная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 10608 |  |  | Есіл
5.7 | "Южная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 5751 |  |  | Есіл
5.8 | "Степная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 10230 |  |  | Алматы
5.9 | "Восточная" ШС-дағы қоршауды ауыстыру | бірлік | 1 | 13184 |  |  | Алматы
5.10 | 2020 жылға ҮШС-10/0,4 кВ жабдығын ауыстыруды жобалау (1 дана үшін ) | бірлік | 1 | 7224 |  |  | Сарыарқа |  | қыркүйек-желтоқсан
5.11 | 2020 жылға ТШС-10/0,4 кВ жабдығын ауыстыруды жобалау (1 дана үшін ) | бірлік | 1 | 14155 |  |  | Есіл
5.12 | 2020 жылға ТШС, КТШС-10/0,4 кВ демонтаждау және жаңа құрылысты жобалау (6 дана үшін) | бірлік | 1 | 5974 |  |  | Сарыарқа
5.13 | 2020 жылға 0,4 кВ кабельдік желілерді (10,085 км) ауыстыруды жобалау | бірлік | 1 | 9362 |  |  | Алматы, Байқоңыр
5.14 | 2020 жылға 10 кВ кабельдік желілерді (5,1 км) ауыстыруды жобалау | бірлік | 1 | 7101 |  |  | Алматы
5.15 | 2019 жылға ТШС, КТШС -10/0,4 кВ демонтаждау және жаңа құрылысты жобалау (5 дана үшін) (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 4962 |  |  | Сарыарқа | жобалау бойынша жұмыстар жүргізілуде | маусым-қыркүйек
5.16 | 2019 жылға 0,4 кВ кабельдік желілерін ауыстыруды жобалау (10,015 км)(2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 8750 |  |  | Алматы, Сарыарқа, Байқоңыр, |  | маусым-қыркүйек
5.17 | 2019 жылға 10 кВ кабельдік желілерін ауыстыруды жобалау (5,4 км)(2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 7027 |  |  | қала бойынша |  | маусым-қыркүйек
5.18 | ЭКЕАЖ ТШС есептеу құрылғыларын орнату бойынша техникалық қадағалау (ҮШС) (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 6841 |  |  | қала бойынша ТШС-да | жұмыстар орындалып жатыр | сәуір-шілде
5.19 | ЭКЕАЖ ТШС есептеу құрылғыларын орнату бойынша техникалық қадағалау (ҮШС)(2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1013
5.20 | ҮШС-14-тегі жабдықты ауыстыруды авторлық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 893 | 1 | 893 | Байқоңыр | жұмыстар аяқталды | сәуір-шілде
5.21 | ҮШС-14-тегі жабдықты ауыстыруды техникалық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 2582 | 1 | 808.808
5.22 | ТШС-дағы жабдықты ауыстыруды авторлық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1140 |  |  | Байқоңыр | жұмыстар орындалып жатыр | сәуір-шілде
5.23 | ТШС-дағы жабдықты ауыстыруды техникалық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 3299
5.24 | 10/0,4 кВ кабельдік желілерін ауыстыру бойынша техникалық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1589 |  |  | Сарыарқа, Алматы, Байқоңыр |  | тамыз-қараша
5.25 | 10/0,4 кВ кабельдік желілерін ауыстыру бойынша авторлық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 235
5.26 | "Западная" ШС реконструкциялау бойынша техникалық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 1849 | 1 | 542.723 | Есіл | жұмыстар аяқталды | қаңтар-ақпан
5.27 | "Западная" ШС реконструкциялау бойынша авторлық қадағалау (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 274 | 1 | 268.159
5.28 | ЭКЕАЖ жеке секторының есептеу құрылғыларын орнату бойынша техникалық қадағалау (ААЭЖ) (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 3504 |  | 210 | Алматы | жұмыстар орындалып жатыр | сәуір-шілде
5.29 | ЭКЕАЖ жеке секторының есептеу құрылғыларын орнату бойынша авторлық қадағалау (ААЭЖ) (2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 519
| Объектілердің құрылысы және реконструкциялау, оның ішінде: |  |  | 9559 |  | 6932.1
6.1 | "Западная" ШС реконструкциялау ( 2018 жылдан бері кейінге қалдырылды) | бірлік | 1 | 9559 | 1 | 6932.1 | Есіл | жұмыстар аяқталды | қаңтар-ақпан
1.1-1.3, 2.4-2.7,2.9, 3.1-3.6, 4.1-4.4, 5.1, 5.10-5.14 тармақтар бойынша түзетулер қарастырылған.