## 2024-годовой
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2024 год
по состоянию на 06.01.2025г.
№ п./п | Мероприятия | Ед. измерения | Всего утверждено |  | Фактическое |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| Всего : |  |  | 6336224.7232 |  | 5678895.5181
1 | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  | 59 | 204889.087 | 59 | 142007.185
1.1 | Ремонт ТП, РП, КТП | шт. | 40 | 83658.291 | 40 | 63301.937 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Работы выполнены 100% | сентябрь
1.2 | Замена выпрямительного устройства на ПС "Восточная", "Батыс", "Коктем", "Чубары" | компл. | 7 | 95784.071 | 7 | 61255.25 | Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
1.3 | Замена АКБ на ПС "Батыс" | компл. | 2 | 12446.725 | 2 | 8999.998 | Кургальджинская трасса | Договор исполнен | ноябрь
1.4 | Приобретение прислонных шкафов | шт. | 10 | 13000 | 10 | 8450 | Алматинский | Договор исполнен | июнь
2 | Релейная защита, в том числе: |  | 14 | 464969.142 | 14 | 429366.7751
2.1 | Заземление нейтрали сети через резисторы на ПС "Заречная", ПС "Степная", ПС "Южная", ПС "Городская" | шт | 14 | 464969.142 | 14 | 429366.7751 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 1304995.579 |  | 1191942.0209
3.1 | Внедрение АСКУЭ юридических лиц II этап - 2500 ПУ | ПУ | 2869 | 534676.018 | 2869 | 521031.805 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
3.2 | "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованного в 2010-2012г.г." | ПУ | 3680 | 770319.561 | 3680 | 670910.2159 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 4178369.0755 |  | 3740003.4801
4.1 | Демонтаж и новое строительство ТП-10/0,4 кВ (2 шт) | шт. | 2 | 226887.05 | 2 | 222196.3062 | Сарыаркинский, Байконурский | Договор исполнен | декабрь
4.2 | Замена КЛ-10 кВ (49 линий) | км | 8.941 | 702681.585 | 8.941 | 579719.3951 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.3 | Замена КЛ-0,4 кВ (168 линий) | км | 2.713 | 98036.439 | 2.713 | 91550.4725 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.4 | Замена КЛ-10 кВ (49 линий) | км | 4.23 | 819608.028 | 4.23 | 767715.2437 | Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.5 | Замена КЛ-10 кВ (49 линий) | км | 4.13 | 291104.947 | 4.13 | 300525.6596 | Алматинский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.6 | Замена КЛ-0,4 кВ (1,2,3 проект) | км | 11.778 | 240482.177 | 11.778 | 235126.862 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 25.42 | 195023.5855 | 25.42 | 156165.553 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Работы выполнены 100% | сентябрь
4.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 24.92 | 149311.082 | 24.92 | 114530.671 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Работы выполнены 100% | октябрь
4.9 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления АО "Астана-РЭК" | шт. | 1 | 490939.137 | 1 | 425552.789 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.10 | Капитальный ремонт силового трансформатора ПС "Байтерек" | шт. | 1 | 312500 | 1 | 312500 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.11 | "Вынос КТП-709 с территории участка жилого дома расположенного в г.Нур-Султан, район «Сарыарка», ул. Кербезқыз 18 и демонтаж железобетонных, анкерных опор с территории жилого дома на переулке Перне 1" | шт. | 1 | 90040.25 | 1 | 88035.1375 | Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
4.12 | СМР "Корректировка рабочего проекта "Демонтаж и новое строительство ТП-527" | шт | 1 | 229619.755 | 1 | 223200.4876 | Алматинский | Договор исполнен | декабрь
4.13 | СМР "Корректировка рабочего проекта" Замена кабельных линий 10 кВ» (19 линий) на участке от ПС "Левобережная" до ТП 3628 | км | 1.9 | 228220.266 | 1.9 | 223184.9029 | Есильский | Договор исполнен | декабрь
4.14 | Компенсация реактивной мощности в сети 220-110 кВ и установка УШР на ПС 110/10/6 кВ "Западная" (1 этап по договору) | шт. | 1 | 103914.774 | 1 |  | Есильский | В связи с неисполнением подрядной организацией договорных обязательств по СМР, планируется перенос сроков исполнения мероприятия на 2025-2026 гг.
5 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  | 4 | 81537.6827 | 4 | 75478.3071
5.1 | Проектирование "Заземление нейтрали сети 10 кВ через резисторы на ПС "Коктем", ПС "Чубары", ПС "Промзона", ПС "Школьная" | усл. | 1 | 22318.5423 | 1 | 20264.9706 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
5.2 | Проектирование "Внедрение телемеханики в РП, ТП-20-10/0,4 кВ (75 шт.)" | усл. | 1 | 18773.637 | 1 | 17063.8156 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
5.3 | Проектирование "Строительство боксов на ПС 110/10кВ "Коктем" | усл. | 1 | 24845.5034 | 1 | 22549.5209 | Сарыаркинский | Договор исполнен | декабрь
5.4 | Корректировка рабочего проекта "Замена кабельных линий 10 кВ" (19 линий) | усл. | 1 | 15600 | 1 | 15600 | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | Договор исполнен | март
6 | Приобретение основных средств, в том числе: |  | 7 | 101464.157 | 7 | 100097.75
6.1 | Прибор измерения тангенса диэлектрических потерь | шт. | 1 | 24300 | 1 | 24290 |  | Договор исполнен | декабрь
6.2 | Тестер трансформаторного масла | шт. | 1 | 10034.807 | 1 | 10030 |  | Договор исполнен | декабрь
6.3 | Чиллер | шт. | 1 | 36550 | 1 | 35500 |  | Договор исполнен | декабрь
6.4 | Устройство комплектное распределительное | шт. | 2 | 21945.75 | 2 | 21945.75 |  | Договор исполнен | декабрь
6.5 | Микропроцессорное устройство релейной защиты | шт. | 2 | 8633.6 | 2 | 8332 |  | Договор исполнен | январь