## 2023-2 кв.
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2023 год за II квартал
II квартал
№ п./п | Мероприятия | Ед. измерения | Всего утверждено |  | Фактическое |  | Место расположение (район) | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| Всего : |  |  | 4515243.8233 | 0 | 0
1 | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: |  |  | 220777.46 | 0 | 0
1.1 | Ремонт ТП, РП, КТП | шт. | 50 | 29789.4 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | проведена корректировка, работы начаты, работы выполняются собственными силами | сентябрь
1.2 | Замена ЗВУ ПС "Заречная", ПС "Коктем" | компл. | 4 | 52636.004 |  |  | Есильский | проведена корректировка, договор заключен, ожидается поставка | сентябрь
1.3 | Замена аккумуляторной батареи (ПС "Школьная", "Батыс", "Аэропорт") | компл. | 5 | 38755.806 |  |  | Есильский, Сарыаркинский | проведена корректировка, договор заключен, ожидается поставка | сентябрь
1.4 | Замена прислонных шкафов | шт. | 20 | 6317.948 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский | проведена корректировка, договор заключен, ожидается поставка | сентябрь
1.5 | Замена изоляторов на ВЛ-220 кВ "ЦГПП-Батыс" | шт. | 1750 | 33080.091 |  |  | Алматинский | корректировка | сентябрь
1.6 | Замена терминалов защит | шт. | 100 | 60198.211 |  |  | Есильский | корректировка | сентябрь
2 | Релейная защита, в том числе: |  |  | 517698.4909 | 0 | 0
2.1 | Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Заречная" | шт | 1 | 517698.4909 |  |  | Есильский | корректировка | сентябрь
3 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 1007018.853
3.1 | Капитальный ремонт «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)»в ЖМ Караоткель, Комсомолький» в количестве 552 ПУ в 114 ТП (ранее внедренный в 2015г.) | ПУ | 190 | 39977 |  |  | Есильский | проведена корректировка, договор заключен, работы начаты | сентябрь
3.2 | Установка АСКУЭ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ) | ПУ | 10000 | 636153.149 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
3.3 | Капитальный ремонт проекта «Установка приборов учета АСКУЭ на МЖФ р-на «Алматы» в количестве 1080ПУ в 158 ТП ( ранее внедренный в 2015г) | ПУ | 412 | 49315.726 |  |  | Алматинский | корректировка | сентябрь
3.4 | Модернизация системы АСКУЭ частного сектора реализованного проекта в 2014-2015г в 106 РП ТП. | ПУ | 463 | 281572.978 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | сентябрь
4 | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: |  |  | 2642909.6791
4.1 | Замена силовых шкафов питания сварочных постов (20 шт.) и навесных шкафов освещения (58 шт.) на ОРУ ПС "Западная", "Аэропорт","Арман", "ПНФ","Восточная", Городская", "Ики", "Караоткель", "Керамика", "Кирова", "Промзона", "Центральная", "Степная", "Школьная", "Южная". | шт. | 78 | 10889.281 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.2 | Реконструкция ПС "Арман" | работа | 1 | 549465.505 |  |  | Байконурский | корректировка | декабрь
4.3 | Замена оборудования в РП, ТП | шт. | 9 | 175981.045 |  |  | Есильский | проведена корректировка, договор заключен, работы ведутся | декабрь
4.4 | Демонтаж и новое строительство ТП | шт. | 2 | 43184.536 |  |  | Алматинский | корректировка | декабрь
4.5 | Замена КЛ-10 кВ | км | 9.406 | 864029.171 |  |  | Есильский | проведена корректировка, договор заключен, работы начаты | декабрь
4.6 | Замена КЛ-0,4 кВ | км | 7.605 | 117658.674 |  |  | Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 23.45 | 85789.4 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | проведена корректировка, работы начаты, работы выполняются собственными силами | декабрь
4.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом на СИП (с кап.ремонт) | км | 26.03 | 108428.4 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | проведена корректировка, работы начаты, работы выполняются собственными силами | декабрь
4.9 | Внедрение телемеханики РП/ТП-10/0,4 | шт. | 17 | 85815.6323 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
4.10 | Противоаварийная автоматика энергоузла г.Нур-Султан | работа | 1 | 601668.0348 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5 | Проектно-изыскательские работы, в том числе: |  |  | 126839.3403
5.1 | Проектирование демонтажа и нового строительства КТП. | усл. | 1 | 808.8 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | проведена корректировка, договор заключен, работы ведутся | декабрь
5.2 | Проектирование замены оборудования в ТП | усл. | 1 | 16953.84 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | проведена корректировка, договор заключен, работы ведутся | декабрь
5.3 | Проектирование "Заземление нейтрали сети 10, 20 кВ через ДГР на ПС "Коктем ПС "Чубары" | усл. | 1 | 23409.5303 |  |  | Есильский, Сарыаркинский | проведена корректировка, договор заключен, работы ведутся | декабрь
5.4 | Проектирование капитального ремонта проекта «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана-РЭК» смодернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП)» количестве 2933ПУ в 95 ТП (ранее внедренный в 2016г.) | усл. | 1 | 1781.58 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.5 | Проектирование "Установка АСКУЭ МЖФ (поквартирно, ОДПУ, ЮЛ)" | усл. | 1 | 40019.84 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь
5.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с заменой провода на СИП | усл. | 1 | 43865.75 |  |  | Алматинский, Байконурский, Есильский, Сарыаркинский | корректировка | декабрь