## отчет
Информация АО "Астана-РЭК" об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
форма 21
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| передача электрической энергии, территория обслуживания - г.Нур-Султан | Всего утверждено по ИП | тыс.кВт*ч | 3444711.1 | 3836986.5 | С 1 января по 31 декабря 2021 года | в приложении | 1194557.94 | 1038114.3028 | -156443.6373 |  | 1038114.3028 | - | - | - | - | - | 29% | 29.2% | 10.7% | 9.86% | аварий -0, отказ I-й степени -0, отказ II-й степени - 164 | аварий -0, отказ I-й степени -0, отказ II-й степени - 466 | снижение достигнуто за счет проведения технических мероприятий по замене оборудования, реконструкции и капитальному ремонту. Увеличение износа связано с приемкой на баланс бесхозных сетей и электрооборудования. | улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного предостваления услуг. Данные показатели свидетельствуют о надежности предостваляемых регулируемых услуг.
1 |  | Замена устаревшего оборудования и ЛЭП, в том числе: | [5 empty] | 179168.356 | 141183.31
1.1 |  | Ремонт ВЛ-10кВ | км | 18.93 | 18.93 |  |  | 17656 | 16409 | -1247
1.2 |  | Ремонт ВЛ-0,4кВ | км | 16.56 | 16.56 |  |  | 26270 | 26673.01 | 403.01 | перевыполнение по факту
1.3 |  | Ремонт РП, ТП, КТП | шт | 37 | 38 |  |  | 19357 | 20143 | 786 | перевыполнение по факту
1.4 |  | Замена аккумуляторной батареи | комплект | 5 | 5 |  |  | 27668.223 | 23993 | -3675.223 | конкурсная экономия по договору
1.5 |  | Замена выпрямительного устройства | комплект | 3 | 3 |  |  | 37856.665 | 18165.3 | -19691.365 | конкурсная экономия по договору
1.6 |  | Замена сетевого монитора элегаза на ПС "Левобережная" | шт | 1 | 1 |  |  | 2873.142 | 2800 | -73.142 | конкурсная экономия по договору
1.7 |  | Замена устройства РПН на ПС "ПНФ" | комплект | 1 | 1 |  |  | 47487.326 | 33000 | -14487.326 | конкурсная экономия по договору
2 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, в том числе: | [5 empty] | 13455.2009 | 13455.2009
2.1 |  | Внедрение АСКУЭ юр.лиц | СМР | 1 |  |  |  | 12951.167 | 12951.167 | 0
|  |  | тех.надзор | 1 |  |  |  | 374.5457 | 374.5457 | 0
|  |  | авт.надзор | 1 |  |  |  | 129.4882 | 129.4882 | 0
3 |  | Строительство и реконструкция объектов, в том числе: | [5 empty] | 955898.9541 | 801533.1086
3.1 |  | Реконструкция ПС "ПНФ" | СМР | 1 |  |  |  | 1107 | 988.393 | -118.607 | конкурсная экономия по договору
|  |  | тех.надзор | 1 |  |  |  | 36 | 32.1429 | -3.8571
|  |  | авт.надзор | 1 |  |  |  | 12 | 10.7143 | -1.2857
3.2 |  | Реконструкция ПС "Левобережная" | СМР | 1 |  |  |  | 52702.636 | 52702.636 | 0
|  |  | тех.надзор | 1 |  |  |  | 2439.3089 | 2439.3089 | 0
|  |  | авт.надзор | 1 |  |  |  | 983.8786 | 983.8786 | 0
3.3 |  | Строительство КЛ-10 кВ | СМР, км | 3.8 |  |  |  | 5444.8573 | 5444.8573 | 0
|  |  | тех.надзор | 1 |  |  |  | 166.6129 | 166.6129 | 0
|  |  | авт.надзор | 1 |  |  |  | 67.7583 | 67.7583 | 0
3.4 |  | Система видеонаблюдения на ПС | СМР | 1 |  |  |  | 106056.472 | 95450.825 | -10605.647 | конкурсная экономия по договору
|  |  | тех.надзор | 1 |  |  |  | 3436.23 | 2920.795 | -515.435
|  |  | авт.надзор | 1 |  |  |  | 1187.832 | 1187.832 | 0
3.5 |  | Разукрупнение существующх ЛЭП-0,4 кВ (Сарыаркинский район) | СМР | 1 |  |  |  | 188392.04 | 118609.364 | -69782.676 | конкурсная экономия по договору
|  |  | тех.надзор | 1 |  |  |  | 6103.9 | 4064.9801 | -2038.9199
|  |  | авт.надзор | 1 |  |  |  | 2109.99 | 1476.0276 | -633.9624
3.6 |  | Замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ | СМР, км | 6.4 |  |  |  | 34910.6473 | 34910.6473 | 0
|  |  | тех.надзор | 1 |  |  |  | 961.3898 | 961.3898 | 0
|  |  | авт.надзор | 1 |  |  |  | 390.979 | 390.979 | 0
3.7 |  | Реконструкция ПС "Новая" в части монтажа фильтра нейтралеобразующего | СМР | 1 |  |  |  | 75053.778 | 74850 | -203.778 | конкурсная экономия по договору
|  |  | тех.надзор | 1 |  |  |  | 2431.742 | 2066.9807 | -364.7613
|  |  | авт.надзор | 1 |  |  |  | 840.602 | 840.602 | 0
3.8 |  | Внедрение и разработка ГИС (второй этап, модификация ПО) | усл. | 1 |  |  |  | 45000.3 | 45000 | -0.3
3.9 |  | Терминалы защит для установки в РП,ТП-10/0,4 кВ | шт. | 725 |  |  |  | 381272 | 312518.384 | -68753.616 | конкурсная экономия по договору
3.10 |  | Замена устройств в панелях защит на ПС 110 кВ, РП,ТП-10/0,4 кВ | шт. | 410 |  |  |  | 44791 | 43448 | -1343
3.10.1 |  | Быстродействующая отключающее реле 7PA 2742-0АА00 | шт. | 200 |  |  |  | 20075 | 19472.75 | -602.25 | конкурсная экономия по договору
3.10.2 |  | Реле контроля цепи отключения7PA3032-1AA00-1 | шт. | 200 |  |  |  | 21725 | 21073.25 | -651.75
3.10.3 |  | Тестовый переключатель 7XV7500-0CA00-10 | шт. | 10 |  |  |  | 2991.25 | 2901.5125 | -89.7375
4 |  | Проектно-изыскательские работы, в том числе: | [5 empty] | 31214.429 | 26812.4643
4.1 |  | Проектирование "Внедрение телемеханики в РП, ТП-10/0,4 кВ (69 шт.)" | усл. | 1 |  |  |  | 29346.429 | 24944.4643 | -4401.9647 | конкурсная экономия по договору
4.2 |  | Экспертиза проектов | усл. |  |  |  |  | 1868 | 1868
5 |  | Приобретение основных средств, в том числе: | [5 empty] | 14821 | 14696.428
5.1 |  | Приобретение спецтехники (топливозаправщик) | шт. | 1 |  |  |  | 14821 | 14696.428 | -124.572 | конкурсная экономия по договору
6 |  | Прочие за счет экономии | [6 empty] | 40433.791
1 |  | Планшет Prestigio Wize 3151 3G |  | 1 |  |  |  |  | 35
2 |  | Сварочный бензиновый генератор |  | 1 |  |  |  |  | 430
3 |  | Источник бесперебойного питания |  | 1 |  |  |  |  | 1975
4 |  | Стиральные машины |  | 7 |  |  |  |  | 1688.4
5 |  | Сушилка для белья |  | 7 |  |  |  |  | 62.293
6 |  | Зарядно-выпрямительное устройство |  | 1 |  |  |  |  | 6055.1
7 |  | Аппарат высокого давления для мойки автотранспорта HD10/25-4S |  | 1 |  |  |  |  | 830.4
8 |  | Работы по модернизации телекоммуникационного оборудования в АБК и на подстанциях АО "Астана-РЭК" |  | 1 |  |  |  |  | 14858.5819
9 |  | Изготовление и установка дверного блока внутреннего двупольного |  | 1 |  |  |  |  | 497
10 |  | «Проектирование модернизации ПС «Заречная», «Степная», «Южная» в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ» |  | 1 |  |  |  |  | 8663.2
11 |  | «Проектирование модернизации РЗА на ПС «Левобережная»для перехода к цифровым подстанциям» |  | 1 |  |  |  |  | 5338.816