## Лист1
Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы АО "Астана-РЭК" на 2020 год за 4 квартал
за 4 квартал
№ п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего утверждено |  | Фактическое исполнение |  | Место расположение | Стадия исполнения | Срок исполнения
|  |  | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге | Кол-во | Сумма инвестиций тыс.тенге
| ВСЕГО |  |  | 4046863 |  | 2786442.4883
1 | Реконструкция электросетей с разукрупнением в том числе: |  |  | 60387 |  | 73728
1.1 | Монтаж новой БКТП-593-2х630 кВА с перезаводом сетей 10/0,4 кВ, в замен КТП-1504 и КТП-1505 | шт | 1 | 22931 |  |  | Есильский | направлено на корректировку | май-август
1.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ | км | 27.37 | 7016 | 27.37 | 15587 | Сарыаркинский, Есильский, Алматинский | работы выполнены | сентябрь
1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 17.61 | 23878 | 16.62 | 32825
1.4 | Реконструкция РП, ТП, КТП | шт | 39 | 6562 | 41 | 25316
2 | Замена устаревшего оборудования, в том числе: |  |  | 743258 |  | 186467
2.1 | Замена прислонных шкафов | шт | 25 | 5728 | 25 | 10698 | Алматинский, | работы выполнены | май-август
2.2 | Замена оборудования в РП | компл | 1 | 19135 |  |  | Сарыаркинский | направлено на корректировку | июль-декабрь
2.3 | Замена оборудования в ТП | компл | 11 | 120821 |  |  | Алматинский, Сарыаркинский, Есильский |  | июль-декабрь
2.4 | Замена КТП на КТПН | компл | 1 | 3976 |  |  | Есильский |  | ноябрь
2.5 | Замена КТП на БКТПН | км | 5 | 59643 |  |  | Сарыаркинский |  | октябрь-ноябрь
2.6 | Замена КЛ-10кВ | км | 5.1 | 28071 |  | 28071 | Есильский | договор исполнен, монтаж выполнен | октябрь-декабрь
2.7 | Замена КЛ-0,4 кВ | км | 9.785 | 42075 |  | 21165 | Сарыаркинский, Есильский, Алматинский |  | октябрь-ноябрь
2.8 | Замена аккумуляторной батареи 150А/ч | компл. | 6 | 18126 | 6 | 17080 | по городу на ПС | договор исполнен, монтаж выполнен | ноябрь
2.9 | Замена выпрямительного устройства | компл. | 4 | 34723 | 4 | 23203 | Байконурский Сарыаркинский, | договор исполнен, монтаж выполнен | сентябрь
2.10 | Закуп дизель-генераторного устройства (перенесено с 2019г.) | шт | 4 | 324640 |  |  | Есильский | поставщиком договорные обязательства не исполнены | декабрь
2.11 | Замена встроенных трансформаторов тока (перенесено с 2019г.) | компл. | 5 | 86320 | 5 | 86250 | Есильский | договор исполнен, монтаж выполнен | июнь
3 | Релейная защита, в том числе: |  |  | 1428739 |  | 846770.9853
3.1 | Smart Grid (Умный город) Интеграция системы SCADA/DMS/OMS | шт | 1 | 971530 |  |  | на РП по городу | направлено на корректировку | сентябрь-октябрь
3.2 | Модернизация ПС "Жулдыз" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ | шт | 1 | 105175 |  |  | Алматинский, |  | июль-сентябрь
3.3 | Модернизация ПС "Заречная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ | шт | 1 | 132610 |  |  | Есильский |  | сентябрь-октябрь
3.4 | Модернизация ПС "Восточная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ | шт | 1 | 67677 |  |  | Алматинский,
3.5 | Модернизация ПС "Степная" в части поставки и монтажа терминалов защит на КРУ 10кВ | шт | 1 | 102431 |  |  | Алматинский,
3.6 | Закуп оборудования на реконструкцию ПС "Новая" | шт |  |  | 109 | 52232.6473 | Есильский | договор исполнен, монтаж выполнен | октябрь
3.7 | Закуп оборудования на реконструкцию ПС "Левобережная" | шт |  |  | 4 | 111525.788 | Есильский | договор исполнен, монтаж выполнен | октябрь
3.8 | Терминалы защит для ПС "ПНФ" |  |  |  | 82 | 123560.55 | Алматинский | договор исполнен, монтаж выполнен | октябрь
3.9 | Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики для замены в ячейках 10 кВ и ПС-110 кВ | шт |  |  | 312 | 225816 | по городу | договор исполнен, монтаж выполнен | октябрь
3.10 | Закуп терминалов защит и панелей управления (перенесено с 2019г.) | шт | 14 | 49316 | 14 | 44291 | по городу | договор исполнен, монтаж выполнен | июнь-август
3.11 | Испытательные комплекты (тестер, прибор для нагрузки, система для испытания, испытательная установка СНЧ) |  |  |  | 11 | 234395 | по городу | договор исполнен, монтаж выполнен | декабрь
3.12 | Система комплексной диагностики трансформаторов и подстанционного оборудования «TRAX» 280 800 A AC | шт |  |  | 1 | 54950 | по городу | договор исполнен, монтаж выполнен | ноябрь
4 | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, в том числе: |  |  | 59159 |  | 65269.894
4.1 | Внедрение АСКУЭ частного сектора (нижний уровень) | точка учета | 238 | 30000 | 750 | 65269.894 | Алматинский, Сарыаркинский, Байконурский, Есильский | договор исполнен, СМР завершены | май-сентябрь
4.2 | Концентратор Меркурий 225.11 | шт | 50 | 2379 |  |  |  | направлено на корректировку
4.3 | Программное обеспечение "Управление активами" на ПС 110/10 кВ | услуга | 1 | 26780
5 | Проектно-строительные работы, в том числе: |  |  | 1755320 |  | 1368948.609
5.1 | Проектирование и реконструкция ПС "Центральная" с заменой трансформаторов | ед. | 1 | 717320 |  |  | Алматинский | направлено на корректировку | ноябрь
5.2 | Проектирование и экспертизы | услуга |  |  | 23 | 126133 |  | исполнено
5.3 | Закуп силовых трансформаторов для реконструкции ПС "Левобережная" | ед. | 2 | 519000 | 2 | 518800 | Есильский | договор исполнен | февраль
5.4 | Закуп силовых трансформаторов для реконструкции ПС "Новая" | ед. | 2 | 519000 | 2 | 518800 | Есильский | договор исполнен | февраль
5.5 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Новая" | работа |  |  | 1 | 114477.638 | Есильский | договор исполнен | декабрь
5.6 | Реконструкция сетей электроснабжения ЖМ "Ильинка" | работа |  |  | 1 | 23009.971 | Есильский | договор исполнен | декабрь
5.7 | Геоинформационная система (ГИС) | ед. |  |  | 1 | 14490 | Есильский | договор исполнен | декабрь
5.8 | Модернизация диспетчерского щита(видеостена) ЦДС | ед. |  |  | 1 | 53238 | Есильский | договор исполнен | декабрь
6 | Прочие |  |  |  |  | 132428
6.1 | Спец.техника (автогидроподъемник-24, экскаватор-погрузчик, аварийно-ремонтная мастерская) | ед. |  |  | 3 | 82264 | по городу | договор исполнен | ноябрь
6.2 | Закуп оборудования (модернизация транкинговой радиосвязи, хроматограф, прибор для определения элегаза, сервер) | ед. |  |  | 4 | 50164 | по городу | договор исполнен | декабрь
7 | За счет экономии |  |  |  |  | 112830 | по городу | договор исполнен | декабрь